INFORMACJA  NA TEMAT PRAC

NAD OCHRONĄ SKARPY PŁOCKA I JEJ ZAGOSPODAROWANIA

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Od początków osadnictwa na terenie dzisiejszej skarpy wiślanej w Płocku człowiek uczestniczył w jej kształtowaniu zmagając się z siłami przyrody oraz skutkami własnej działalności osadniczej i tak jest do dzisiaj.

Z czynnikami naturalnymi , decydującymi o predyspozycjach osuwiskowych Skarpy Płockiej , związanymi głównie z budową geologiczną ( ukształtowaną w ciągu ostatnich 100.000 lat ) walczyć nie można , natomiast konieczne są działania zapobiegające powstawaniu sytuacji , w których dochodzi do utraty stateczności zbocza.

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, Oddział Eksploatacji Infrastruktury Miasta od dwóch lat realizuje zadanie budżetowe Nr 02/WGKI/G „Podejmowanie bieżących działań mających na celu zachowanie stateczności Skarpy Wiślanej w Płocku”.

W pierwszym etapie w oparciu o zlecony program monitorowania przemieszczeń skarpy ( realizowany w latach 1999-2001 za łączną kwotę 420.445 zł ),  rozpoznano i wskazano miejsca podlegające ruchom i   oddziaływaniu aktywnego geodynamicznie zbocza .                                             W 2001 roku dla najbardziej zagrożonych odcinków skarpy prof. Lech Wysokiński wykonał specjalistyczne ekspertyzy stateczności zboczy ( łączny koszt ekspertyz 41.200 zł ).                                                                                     Ekspertyzy i analizy dotyczą następujących rejonów :

- Kościół Podominikański-Hotel „Starzyński” ,

- Hotel „Starzyński” - Kościół  Św. Bartłomieja ,

- Jar Kazimierza-Jar Abisynia ,

Jar Abisynia-Dom Technika .

W drugim etapie opierając się na wnioskach z ww. opracowań zadanie budżetowe realizowane jest dwutorowo :

- Prowadzone są prace  zabezpieczające , remontowe i uzupełniające  na koronie i zboczach skarpy .                                                                              W tym celu prowadzone są systematyczne przeglądy stanu skarpy , w oparciu o które typowany jest zakres prac do wykonania w danym roku przy uwzględnieniu możliwości technicznych i finansowych.

- Przygotowywana jest dokumentacja techniczno-kosztorysowa prac mających na celu zachowanie stateczności  skarpy wiślanej dla robót wykraczających poza zakres bieżącego utrzymania skarpy , związanych z

- 2 -

- niezbędną likwidacją już powstałych większych form erozyjnych wraz z

- usunięciem przyczyn ich powstania oraz zapobiegających powstawaniu większych osuwisk w najbardziej niebezpiecznych rejonach skarpy.

Ad 1) – prace zabezpieczające .

W zakres  prac wchodzi cały szereg działań niezbędnych dla zachowania stateczności istniejących zboczy , utrzymania lub poprawy stanu zagospo- darowania terenu i wykonanej  w tym celu infrastruktury i urządzeń terenowych , wraz z odbudową mniejszych form erozyjnych ( obrywy , osuwiska , przemieszczenia mas ziemnych ) .

W roku 2001 wydatkowano na ten cel 141.001 zł.

W roku 2002 wydatkowano na ten cel 33.300 zł.

W roku 2003 główne prace wykonano  na terenie parku „ Na Zdunach”.          Sytuacja w tym rejonie wymagała pilnej interwencji z uwagi na daleko posuniętą erozję skarp ( zarówno skarpy  wiślanej poniżej terenu parku , jak i skarpy pomiędzy parkiem a ulicą Kazimierza Wielkiego , gdzie erozja zbocza – obrywy i spływ warstwy koluwiów spowodował odsłonięcie i naruszenie obrzeży wzdłuż chodnika ulicznego ).

W tym celu wykonano odbudowę miejsc erozyjnych (roboty ziemne uzupełniające ubytki i wyrwy  oraz umocnienia przy pomocy płotków faszynowych ). Dużym problemem po wykonaniu prac zabezpieczających jest zazielenienie zboczy trawami a także utrzymanie ich.

Wykonano skuteczne, choć eksperymentalne, zabezpieczenia zboczy skarpy w miejscach „opornych” na zazielenienie ( gdzie występują znaczne spadki terenu wpływające na powstawanie spływu warstwy koluwiów ) przy użyciu atestowanej geomaty antyerozyjnej z obsiewem mieszankami traw ( odcinki skarp przy ul. Mostowej , skarpa poniżej ul. Kazimierza Wielkiego ).

„Na Zdunach” wykonano schody terenowe w miejscu „dzikiego zejścia” po zboczu na teren parku oraz wykonano pierwszy etap  wymiany całkowicie zniszczonych alejek asfaltowych ( z licznymi pęknięciami  i szczelinami erozyjnymi , w które infiltrowały wody opadowe ) na nawierzchnie z kostki polbruk wraz z konserwacją urządzeń odwadniających. Zlikwidowano fragment podwieszonej w wyniku działania wód opadowych niebezpiecznej dawnej platformy widokowej przy schodach zejściowych na teren „Sobótki”.

Łącznie rozebrano ca 800 m2  nawierzchni asfaltowej na podbudowie betono-      wej i ułożono w to miejsce ca 760 m2  nawierzchni z kostki polbruk na pod-   sypce cementowo- piaskowej oraz ca 60 m2  alejki ze schodami terenowymi , wykonano ca 700 mb płotków faszynowych oraz ułożono ca 400 m 2 zabez- pieczenia geomatą antyerozyjną .

- 3 -

Całkowita wartość robót wykonanych w 2003 r. w ramach prac zabezpieczających , remontowych i uzupełniających wyniosła 158.532,84 zł.

W 2004 r. przewiduje się kontynuację i zakończenie prac na tym terenie oraz wykonywanie prac interwencyjnych w innych miejscach na terenie skarpy , w zależności od potrzeb .

- Wykonawcą robót jest Zakład Budżetowy – ”MUNISERWIS”.

W budżecie miasta na 2004 r. przewidziana jest kwota  250 .000 zł. brutto na realizację tego zadania .

Niestety, bezmyślne niszczenie skarp poprzez wydeptywanie , rozjeżdżanie pojazdami jednośladowymi , rozkopywanie przez psy i przez wędkarzy  to działania , przed którymi nie ma skutecznej ochrony . Aktami wandalizmu    są podpalenia roślinności na skarpach ( traw , krzewów i drzew ) , które powodują nieodwracalne straty , degradując środowisko i niszcząc naturalne zabezpieczenia zboczy przed erozją powierzchniową .                                     Niszczone są elementy wyposażenia - ławki parkowe , śmietniczki (nierzadkim zjawiskiem są kradzieże ) , demontowane są usytuowane na krawędzi skarpy barierki parkowe , nagminnie zaśmiecane są trudnodostępne zbocza , zwiększając koszty biernego ( nieprzynoszącego efektów materialnych ) utrzymania skarpy.  W załączeniu fotografie pokazujące  zarówno skuteczność działań , jak i akty wandalizmu.

Ad 2) – dokumentacja

W 2003 roku przekazano do Wydziału Inwestycji kompletne dokumentacje projektowo-kosztorysowe wraz z pozwoleniami na budowę pt.

„Prace zabezpieczające na terenie skarpy wiślanej w Płocku na odcinkach potencjalnie zagrożonych osuwiskami – Projekt budowlany zabezpieczeń odcinków skarpy , robót drogowych , robót zieleni zabezpieczającej , robót odwodnieniowych wraz z przedmiarami w ujęciu kosztorysowym dla rejonów :

- pomiędzy Jarem Kazimierza Wielkiego a Jarem Abisynii , działki 484/9, 484/21, 484/27, 484/32 (  za klasztorem „Mariawitów”),

- ul. Parowa , działki 2/16, 32, 33, 379

Wydział Inwestycji przygotował materiały przetargowe w ramach posiadanych środków budżetowych , przyjmując zakres robót do wykonania dla rejonu ul. Parowa .

Ogłoszono i rozstrzygnięto przetarg na zakres robót obejmujący:

- zabezpieczenie osuwiska skarpy powyżej ul. Parowa na długości 50 m wraz z     wykonaniem drenażu odcinającego na skarpie,

- - 4 -

- likwidację wyrwy erozyjnej poniżej ul. Parowa,

- wymianę chodnika wraz z krawężnikiem po południowej stronie ulicy na długości  345 mb,

- zabezpieczenie osuwisk zielenią stabilizującą.

W dniu 9.02.2004  przekazano plac budowy wyłonionemu wykonawcy- PEKUM S.A. ; Gostynin ul. Ziejkowa 5 . Obecnie trwają roboty na skarpie północnej ( fotografia w załączeniu) . Termin realizacji – 30.06.2004 r. zaawansowanie robót – ca 15 - 20 %.

Obecnie Wydział Inwestycji Miejskich przygotowuje przetarg na wykonanie robót dla rejonu pomiędzy Jarem Kazimierza Wielkiego a Jarem Abisynii do wielkości przewidzianych na ten cel środków budżetowych..

W 2003 roku WGK udzielił zamówienia na opracowanie „ Dokumentacji projektowo-kosztorysowej prac mających na celu zabezpieczenie skarpy wiślanej przed osuwiskami wraz z likwidacją nisz erozyjnych na odcinku pomiędzy jarem Abisynia a jarem przed Domem Technika w Płocku” za łączną kwotę 102.665 zł dla Instytutu Techniki Budowlanej w Warszawie.

Do dnia obecnego trwają prace autorów ww. dokumentacji dla usunięcia stwierdzonych wad i uwzględnienia uwag zamawiającego.

W 2004 r. przewidziane jest :

- udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie dokumentacji                 ( Koncepcji Programowo-Przestrzennej ) zagospodarowania i odwodnienia Skarpy Wiślanej w rejonie Domu Technika ( zadanie 87/WGKI/I/G kwota zabezpieczona 30.000 zł ).                                            W dniu 17.05.2004 r. przewidziane jest spotkanie w tej sprawie z PKN ORLEN S.A. – właścicielem części gruntów objętych opracowaniem. Od zgody ww. firmy zależy możliwość realizacji przedmiotowego zamówienia

- udzielenie zamówienia na opracowanie dokumentacji na wymianę nawierzchni alejek spacerowych wraz z regulacją spływu wód opadowych na terenie parku za Tumem i przy Sądach ( zadanie 88/WGKI/I/G kwota zabezpieczona 60.000 zł ).                                               W dniu 11 maja wyznaczony jest termin II przetargu na to zadanie ( I-szy przetarg w m-cu kwietniu nie odbył się – nie zgłosił się żaden oferent ).

Zadania przewidziane w 2004 roku zawarte są w programie

VII WPI – Utworzenie , ochrona i zagospodarowanie zespołów przyrodniczo-krajobrazowych oraz nadbrzeża Wisły , gdzie dla etapu :

- 5 -

1. Zabezpieczenie i odwodnienie Skarpy Nadwiślańskiej w granicach miasta w wymienionych niżej podetapach przewidziano :

  - Zabezpieczenie i odwodnienie Skarpy Nadwiślańskiej w rejonie Domu Technika dla lat 2005-2006 , koszt całkowity 270 tys. zł ,

Zabezpieczenie i odwodnienie Skarpy Nadwiślańskiej w rejonie Jaru       Abisynia dla lat 2003-2004 , koszt całkowity 508 tys. zł ,

  - Zabezpieczenie i odwodnienie Skarpy Nadwiślańskiej w rejonie „Mariawitów” dla lat 2002-2004 , koszt całkowity 448,4 tys. zł ,

Zabezpieczenie i odwodnienie Skarpy Nadwiślańskiej w rejonie ul. Parowa       I etap i II etap dla lat 2002-2004 , koszt całkowity 785 tys. zł ,

  - Wymiana nawierzchni alejek spacerowych wraz z regulacją spływu wód opadowych na terenie parku „Za Tumem” ( I etap) i przy Sądach ( II etap ) dla lat 2004-2006 , koszt całkowity 1.260 tys. zł ,

2. Przebudowa Placu Obrońców Warszawy i schodów od pomnika Władysława         Broniewskiego do nabrzeża Wisły ( zadanie realizowane przez WIM)

3. Przebudowa schodów : od Górek Dominikańskich ( Aleja Broniewskiego )               do ul.Mostowej  i od ul.Mostowej ( przyczółek mostowy ) do ul.Rybaki przewidywana realizacja w latach 2005-2007 .