Numer 	Liczba 	Wydatki 	Wydatki 	Kwota

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	zadania	etatów	bezpośrednie	pośrednie	ogółem

Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujace zadanie

WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY - Oddział

Planowania Przestrzennego

1. Opracowania planistyczne

plan		01/WUBI/G	8,40	689 700,00	576 143,06	1 265 843,06

wykonanie			8,40	24 818,70	295 928,40	320 747,10

% wykonania				3,60 %	51,36 %	25,34 %

W ramach zadania w I półroczu 2010 roku przygotowywano opracowania ekofizjograficzne

i przyrodnicze stwarzające wytyczne ekologiczne do projektowania miejscowych planów

zagospodarowania przestrzennego; nadzorowano prace projektantów w zakresie

wykonywania opracowań przyrodniczych; opiniowano oraz sprawdzano opracowania

i projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego pod kątem spełniania

przez nie wymogów ustawowych w zakresie realizacji obowiązku ochrony środowiska

przyrodniczego.

Ponadto przygotowywano analizy planistyczne będące podstawą podjęcia Uchwał Rady

Miasta o przystąpieniu do sporządzania miejscowych planów zagospodarowania

przestrzennego lub zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania

przestrzennego miasta Płocka. Po przeprowadzeniu analiz przygotowywano projekty

uchwał oraz zamawiano mapy geodezyjne.

W analizowanym okresie prowadzono całokształt spraw związanych z procedurą

sporządzenia 8 projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Wydatki bezpośrednie obejmowały koszty zakupu map potrzebnych do sporządzania

analiz, opracowań ekofizjograficznych oraz opracowań planistycznych w ramach

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w rejonie

Płockiego Parku Przemysłowo – Technologicznego oraz miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w rejonie ul. Ciechomickiej.

Wydatki bezpośrednie dotyczyły zapłaty podatku dochodowego od wynagrodzenia

za posiedzenia sądu konkursowego II edycji konkursu na wykonanie „Projektu pomnika

księcia Bolesława Krzywoustego wraz z koncepcją zagospodarowania placu Gabriela

Narutowicza w Płocku” oraz za posiedzenia Miejskiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej.

Ponadto wydatki bezpośrednie obejmowały płatności dotyczące miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ulic: Kolejowej,

Kościelnej i Dobrzykowskiej na osiedlu Radziwie.

Niskie procentowe wykonanie wydatków wynika z faktu, iż wykonawca umowy na

opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

miasta Płocka nie dostosował się do wymogów i terminów zawartych w umowie, w związku z

tym trwa realizacja umowy. Ponadto płatności związane z realizacją pozostałych umów

nastąpią w II półroczu 2010 roku zgodnie z harmonogramami stanowiącymi załączniki do

zawartych umów.

Numer 	Liczba 	Wydatki 	Wydatki 	Kwota

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	zadania	etatów	bezpośrednie	pośrednie	ogółem

Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujace zadanie

RAZEM :

plan			8,40	689 700,00	576 143,06	1 265 843,06

wykonanie			8,40	24 818,70	295 928,40	320 747,10

% wykonania				3,60 %	51,36 %	25,34 %

Numer 	Liczba 	Wydatki 	Wydatki 	Kwota

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	zadania	etatów	bezpośrednie	pośrednie	ogółem

Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujace zadanie

WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY -  Referat

Warunków Zabudowy i Zagospodarowania Terenu

1. 	Wydawanie decyzji o warunkach

zabudowy oraz decyzji o lokalizacji

inwestycji celu publicznego

plan		01/WUBII/G	8,30	145 000,00	569 284,21	714 284,21

wykonanie			8,30	66 730,26	292 405,44	359 135,70

% wykonania				46,02 %	51,36 %	50,28 %

W ramach zadania w I półroczu 2010 roku przyjęto 489 wniosków, wydano 130 decyzji

o warunkach zabudowy, 16 decyzji o lokalizacji  inwestycji celu publicznego, 188 postanowień,

114 zaświadczeń, 9 opinii oraz rozpatrzono 3 odwołania i 1 skargę.

Wydatki bezpośrednie związane były z realizacją płatności za przygotowanie projektów

decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz z usługami

archiwistycznymi.

RAZEM :

plan			8,30	145 000,00	569 284,21	714 284,21

wykonanie			8,30	66 730,26	292 405,44	359 135,70

% wykonania						         46,02 %	  51,36 %		50,28 %

Numer 	Liczba 	Wydatki 	Wydatki 	Kwota

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	zadania	etatów	bezpośrednie	pośrednie	ogółem

Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujace zadanie

WYDZIAŁ GEODEZJI I KATASTRU -  Referat Geodezji i Katastru

- Prowadzenie postępowań administracyjnych

w zakresie podziałów i rozgraniczenia nieruchomości,

komunalizacji mienia, ochrony gruntów rolnych i

leśnych, oraz nazewnictwa ulic, placów i numeracji

porządkowej nieruchomości

plan		01/RG/G	4,54	1 882 515,00	311 391,60	2 193 906,60

wykonanie			4,54	323 081,48	159 942,25	483 023,73

% wykonania				17,16 %	51,36 %	22,02 %

W ramach powyższego zadania w I półroczu 2010 roku nadano numerację porządkową

dla 53 nieruchomości, zarezerwowano numery porządkowe dla 12 nieruchomości oraz

dokonano zmiany numeracji porządkowej dla 1 nieruchomości.

Wydano 63 opinie w zakresie ochrony gruntów rolnych celem uzgodnienia projektu decyzji.

W ramach zadania rozpatrzono 3 wnioski w sprawie nazewnictwa ulic miasta Płocka.

Sporządzono 2 kwartalne sprawozdania „Wykaz budynków mieszkalnych i obiektów

zbiorowego zakwaterowania” oraz 2 roczne sprawozdania z przebiegu realizacji przepisów

o ochronie gruntów rolnych i leśnych w zakresie gromadzenia i wykorzystywania środków

Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.

Ponadto zarejestrowano 85 spraw, wydano 1 decyzję odmawiającą ustalenia i wypłacenia

odszkodowania za grunt, 86 decyzji zatwierdzających podział nieruchomości, 3 decyzje o

umorzeniu postępowania podziałowego oraz 1 decyzję o wygaśnięciu decyzji i jej uchyleniu.

Wysłano 79 zawiadomień o sprostowanie zapisów w księgach wieczystych, wydano

7 postanowień o podjęciu zawieszonych postępowań podziałowych i 24 postanowienia o

zawieszeniu postępowań podziałowych, wszczęto 11 postępowań podziałowych i 1

postępowanie  w sprawie rozgraniczenia nieruchomości.  W 15 sprawach wystąpiono o

uzupełnienie braków formalnych, w 58 sprawach wystąpiono o zaopiniowanie projektów

podziałów i uzyskano 56 postanowień. Ponadto udzielono 17 odpowiedzi na wnioski w formie

niedecyzyjnej.

W analizowanym okresie skierowano 14 wniosków do Wydziału Ksiąg Wieczystych Sądu

Rejonowego o założenie nowych ksiąg wieczystych celem doprowadzenia do zgodności

zapisów pomiędzy ewidencją gruntów i budynków, a działem I ksiąg wieczystych oraz

przygotowano 23 wnioski do Sądu Rejonowego celem dokonania zamian w dziale I ksiąg

wieczystych.

Wysłano 9 uzupełnień do Sądu Rejonowego zgodnie z wezwaniami do usunięcia braków

oraz 2 zawiadomienia do działu I ksiąg wieczystych.

Ponadto przygotowano 7 projektów uchwał w sprawie nadania nazwy ulicy oraz projekt

Uchwały w sprawie wykazu ulic miasta.

Numer 	Liczba 	Wydatki 	Wydatki 	Kwota

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	zadania	etatów	bezpośrednie	pośrednie	ogółem

Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie

Wydatki bezpośrednie dotyczyły wypłaty odszkodowania na rzecz osób fizycznych i

prawnych z tytułu przejęcia gruntów pod drogi gminne i powiatowe w wyniku

postępowania administracyjnego w zakresie podziału nieruchomości oraz kosztów

wyceny nieruchomości. Ponadto wydatki dotyczyły opłat sądowych za wpisy sądowe,

założenia ksiąg wieczystych oraz opracowań geodezyjnych dla potrzeb komunalizacji.

Niskie procentowe wykonanie wydatków związane jest  z przedłużającymi się

postępowaniami dotyczącymi odszkodowań dla osób fizycznych i prawnych.

RAZEM :

plan			4,54	1 882 515,00	311 391,60	2 193 906,60

wykonanie			4,54	323 081,48	159 942,25	483 023,73

% wykonania						      17,16 %	51,36 %		22,02 %

Numer 	Liczba 	Wydatki 	Wydatki 	Kwota

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	zadania	etatów	bezpośrednie	pośrednie	ogółem

Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujace zadanie

WYDZIAŁ GEODEZJI I KATASTRU -  Zespół ds. Robót Geodezyjnych

i Zabezpieczenia Logistycznego Wydziału

- Prace i opracowania geodezyjne i

kartograficzne

plan		01/ZR/G	1,06	50 937,00	72 703,77	123 640,77

wykonanie			1,06	0,00	37 343,35	37 343,35

% wykonania					51,36 %	30,20 %

W ramach zadania obejmującego prace i opracowania geodezyjne i kartograficzne

sporządzono sprawozdania z wykonanych prac za 2009 rok.

Ponadto wykonano wykazy prac geodezyjnych i kartograficznych na 2010 rok w zakresie

przyznanych limitów, przeprowadzono 41 postępowań na wykonanie prac geodezyjno –

prawnych i wyceny gruntów oraz zawarto 35 umów.

W związku z przedłużającymi się postępowaniami administracyjnymi zaplanowane środki

zostaną wydatkowane w II półroczu br.

.

RAZEM :

plan			1,06	50 937,00	72 703,77	123 640,77

wykonanie			1,06	0,00	37 343,35	37 343,35

% wykonania					51,36 %	30,20 %

Numer 	Liczba 	Wydatki 	Wydatki 	Kwota

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	zadania	etatów	bezpośrednie	pośrednie	ogółem

Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujace zadanie

WYDZIAŁ GEODEZJI I KATASTRU -  Zespół ds. Informacji

Przestrzennej i Katastralnej

- Powszechna taksacja nieruchomości

plan		01/SIP/G	0,75	0,00	51 441,34	51 441,34

wykonanie			0,75	0,00	26 422,18	26 422,18

% wykonania					51,36 %	51,36 %

W ramach zadania dotyczącego powszechnej taksacji nieruchomości w I półroczu

2010 roku prowadzono w MAPINFO rejestr cen lokali obejmujący 326 pozycji, rejestr

cen i wartości pozostałych nieruchomości zawierający 133 pozycje. Rejestr prowadzony

w EGB obejmuje 1.653 pozycje.

Ponadto wydano 52 informacje z rejestru cen dla rzeczoznawców majątkowych oraz

ujawniono 21 wyciągów z operatów szacunkowych.

RAZEM :

plan			0,75	0,00	51 441,34	51 441,34

wykonanie			0,75	0,00	26 422,18	26 422,18

% wykonania					51,36 %	51,36 %

Numer 	Liczba 	Wydatki 	Wydatki 	Kwota

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	zadania	etatów	bezpośrednie	pośrednie	ogółem

Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujace zadanie

WYDZIAŁ INWESTYCJI MIEJSKICH -  Oddział Planowania,

Projektowania i Realizacji Inwestycji

1. Przygotowanie inwestycji

plan		01/WIMI/G	10,80	48 000,00	740 755,36	788 755,36

wykonanie			10,80	37 504,41	380 479,37	417 983,78

% wykonania				78,13 %	51,36 %	52,99 %

W ramach zadania w I półroczu 2010 roku w związku z przygotowaniem zadań

inwestycyjnych do realizacji występowano o wydanie warunków technicznych do

projektowania i programów funkcjonalno -  użytkowych do podmiotów będących

właścicielami bądź użytkownikami obiektów.

Uwzględniając ww. warunki występowano o mapy do celów opiniodawczych, a następnie

o wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzeń inwestycyjnych

ujętych w budżecie.

W analizowanym okresie opracowano 24 wnioski, w tym 9 wniosków o udzielenie

zamówienia publicznego. Ponadto zawarto 54 umowy, w tym 24 aneksy z dostawcami

i wykonawcami na prace projektowe lub realizację inwestycji.

Ponadto przyjmowano wnioski w zakresie potrzeb inwestycyjnych, które zostaną poddane

weryfikacji pod względem technicznym oraz kosztowym i stanowić będą bazę wyjściową

tworzenia planów finansowych miasta.

Sporządzano także liczne informacje i sprawozdania z zakresu prowadzonych inwestycji

oraz przygotowywano bieżące informacje dotyczące realizowanych przedsięwzięć.

Wydatki bezpośrednie dotyczyły wypłaty wynagrodzenia dla pracownika zatrudnionego

na podstawie umowy zlecenia.

RAZEM :

plan			10,80	48 000,00	740 755,36	788 755,36

wykonanie			10,80	37 504,41	380 479,37	417 983,78

% wykonania				78,13 %	51,36 %	52,99 %

Numer 	Liczba 	Wydatki 	Wydatki 	Kwota

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	zadania	etatów	bezpośrednie	pośrednie	ogółem

Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujace zadanie

WYDZIAŁ INWESTYCJI MIEJSKICH -  Zespół Inspektorów

###### Nadzoru Inwestycyjnego

- Nadzór i koordynacja nad realizacją

zadań inwestycyjnych

plan		01/WIMII/G	7,60	41 000,00	521 272,29	562 272,29

wykonanie			7,60	0,00	267 744,74	267 744,74

% wykonania					51,36 %	47,62 %

W ramach zadania w I półroczu 2010 roku kontrolowano budowy pod względem

technicznym i ekonomicznym z jednoczesnym wskazaniem rozwiązań do zgłaszanych

problemów i kolizji.

Organizowano narady koordynacyjne ze wszystkimi uczestnikami procesu inwestycyjnego

kończące się sprawdzeniem zgodności wykonania robót z dokumentacją i harmonogramem

oraz protokołem ustaleń rzeczowych. Ponadto na bieżąco monitorowano wydatki.

RAZEM :

plan				7,60	41 000,00	521 272,29	562 272,29

wykonanie	                                                                             	            	7,60	0,00	267 744,74	267 744,74

% wykonania					51,36 %	47,62 %

Numer 	Liczba 	Wydatki 	Wydatki 	Kwota

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	zadania	etatów	bezpośrednie	pośrednie	ogółem

Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujace zadanie

WYDZIAŁ INWESTYCJI MIEJSKICH -  Zespół ds.

###### Kosztów i Analiz

1. Rozliczenie kosztów inwestycji

plan		01/WIMIII/G	2,60	0,00	178 329,99	178 329,99

wykonanie			2,60	0,00	91 596,89	91 596,89

% wykonania					51,36 %	51,36 %

W ramach zadania w I półroczu 2010 roku koordynowano zadania w zakresie

planowania i zmian w budżecie oraz sprawozdawczości. Ponadto monitorowano

zaciąganie zobowiązań i realizację płatności oraz zbierano informacje na temat

inwestycji ujętych w budżecie miasta i WPI na rok następny.

RAZEM :

plan			2,60	0,00	178 329,99	178 329,99

wykonanie	                                                                             	            	2,60	0,00	91 596,89	91 596,89

% wykonania					51,36 %	51,36 %

Numer 	Liczba 	Wydatki 	Wydatki 	Kwota

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	zadania	etatów	bezpośrednie	pośrednie	ogółem

Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie

WYDZIAŁ PROMOCJI, TURYSTYKI I WSPÓŁPRACY Z ZAGRANICĄ

- Promocja miasta Płocka oraz współpraca

z zagranicą (w tym z miastami partnerskimi)

plan		01/WPZ/G	8,27	5 444 388,49	567 226,56	6 011 615,05

wykonanie			8,27	3 530 639,92	291 348,56	3 821 988,48

% wykonania				64,85 %	51,36 %	63,58 %

Realizacja zadania dotyczącego promocji miasta Płocka oraz współpracy z zagranicą,

polegała na działaniach, których celem jest kreowanie pozytywnego wizerunku miasta

w Polsce i poza granicami kraju.

Nawiązano współpracę z różnymi instytucjami w kraju i za granicą oraz dostarczono

im informacje dotyczące Płocka.

Wydatki bezpośrednie obejmowały koszty wydawnictw okolicznościowych, wydawnictw

promujących miasto oraz koszty ogłoszeń i tekstów promocyjnych związanych z

Płockiem.

Ponadto w ramach zadania zakupiono upominki i gadżety promocyjne, poniesiono

koszty związane z organizacją imprez o charakterze promocyjnym, obsługą delegacji

krajowych i zagranicznych, koszty związane z obsługą wyjazdów zagranicznych tj. transport,

ubezpieczenia, delegacje oraz koszty tłumaczeń.

RAZEM :

plan			8,27	5 444 388,49	567 226,56	6 011 615,05

wykonanie			8,27	3 530 639,92	291 348,56	3 821 988,48

% wykonania				64,85 %	51,36 %	63,58 %

Numer 	Liczba 	Wydatki 	Wydatki 	Kwota

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	zadania	etatów	bezpośrednie	pośrednie	ogółem

Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie

ODDZIAŁ GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI GMINY

# Renta planistyczna

plan		01/OGN/G	0,47	5 000,00	32 236,58	    37 236,58

wykonanie			0,47	0,00	16 557,90	16 557,90

% wykonania							51,36 %	44,47 %

W ramach zadania w I półroczu 2010 roku opiniowano zapisy miejscowych	planów

zagospodarowania przestrzennego dotyczące renty planistycznej.

Niewykonanie wydatków dotyczy faktu, iż nie wpłynęły akty notarialne będące podstawą

do naliczania opłaty.

- Nabywanie nieruchomości - obsługa

administracyjna i działania przygotowawcze

poprzedzające nabywanie nieruchomości

na rzecz Gminy

plan		02/OGN/G	1,91	61 000,00	131 003,96	192 003,96

wykonanie			1,91	33 420,98	67 288,48	100 709,46

% wykonania				54,79 %	51,36 %	52,45 %

W I półroczu 2010 roku w ramach zadania realizowano działania przygotowawcze

poprzedzające nabywanie nieruchomości na rzecz gminy.

Nieruchomości nabywane są od osób prawnych, fizycznych oraz jednostek samorządu

terytorialnego w różnych formach: wykupy, darowizny, pierwokupy.

Do zasobu i pod realizację zadań inwestycyjnych wykupiono 18 działek.

W analizowanym okresie wpłynęły 3 akty warunkowe dotyczące możliwości

skorzystania przez Gminę z prawa pierwokupu. Po analizie przedstawionych transakcji

Gmina nie skorzystała z prawa pierwokupu.

Wydatki bezpośrednie obejmowały koszty wycen, usług geodezyjnych w zakresie

podziału nieruchomości, wypisów z ewidencji gruntów oraz odpisów z ksiąg wieczystych.

- Zamiany nieruchomości

plan		03/OGN/G	0,48	17 000,00	32 922,46	49 922,46

wykonanie			0,48	1 271,05	16 910,19	18 181,24

% wykonania				7,48 %	51,36 %	36,42 %

W I półroczu 2010 roku w ramach zadania podejmowano działania związane

z pozyskaniem nieruchomości do zasobu Gminy Płock w formie zamiany.

Wydatki bezpośrednie obejmowały koszty wycen, usług geodezyjnych w zakresie

podziału nieruchomości, wypisów i wyrysów z operatów ewidencyjnych.

Numer 	Liczba 	Wydatki 	Wydatki 	Kwota

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	zadania	etatów	bezpośrednie	pośrednie	ogółem

Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie

- Przekazywanie nieruchomości gminy w

drodze aportu do spółek komunalnych

plan		04/OGN/G	1,14	15 000,00	78 190,84	93 190,84

wykonanie			1,14	1 555,65	40 161,71	41 717,36

% wykonania				10,37 %	51,36 %	44,76 %

W I półroczu 2010 roku w ramach zadania wykonywano czynności związane z

przekazaniem na własność lub w użytkowanie wieczyste nieruchomości jako wkład

niepieniężny (aport) do spółek gminnych.

Wydatki bezpośrednie obejmowały koszty wycen, wypisów z ewidencji gruntów,

wypisów i wyrysów z operatów ewidencyjnych, koszty zakupu map z Ośrodka

Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oraz koszty badań hipotecznych.

- Zbywanie nieruchomości gminy w trybie

przetargowym

plan		05/OGN/G	2,15	51 000,00	147 465,19	198 465,19

wykonanie			2,15	5 382,00	75 743,58	81 125,58

% wykonania				10,55 %	51,36 %	40,88 %

W I półroczu 2010 roku realizacja zadania obejmowała: inwentaryzację nieruchomości

Gminy, analizę zasobów gruntów komunalnych, przygotowanie nieruchomości do

sprzedaży, oddanie w użytkowanie wieczyste, przeprowadzenie przetargów na

sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Płock oraz zawieranie

aktów notarialnych.

W analizowanym okresie sprzedano 2 nieruchomości niezabudowane położone przy

ulicy Ziołowej i Działkowej.

Wydatki bezpośrednie obejmowały koszty wyceny, koszty wypisów z ewidencji gruntów,

koszty wypisów i wyrysów, badań hipotecznych, koszty odpisów z ksiąg wieczystych

oraz usług geodezyjnych w zakresie podziału nieruchomości.

- Dzierżawa i użyczenie nieruchomości

plan		06/OGN/G	1,25	2 000,00	85 735,57	87 735,57

wykonanie			1,25	327,50	44 036,96	44 364,46

% wykonania				  16,37 %	51,36 %	50,57 %

W ramach realizacji zadania w I półroczu 2010 roku zawierano umowy dzierżawy

i użyczenia na nieruchomościach stanowiących własność Gminy, naliczano opłaty

za bezumowne korzystanie z gruntów komunalnych, kontrolowano wykorzystanie

nieruchomości oraz aneksowano obowiązujące umowy.

W analizowanym okresie wydzierżawiano grunty komunalne na podstawie zawartych

umów. Wydzierżawione grunty przeznaczone były pod uprawy rolne, usługi dla ludności,

Numer 	Liczba 	Wydatki 	Wydatki 	Kwota

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	zadania	etatów	bezpośrednie	pośrednie	ogółem

Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie

parkingi, imprezy i widowiska, na cele handlowe, kulturalne oraz na cele składowe i

zaplecza.

Wydatki bezpośrednie obejmowały koszty zakupu map z Ośrodka Dokumentacji

Geodezyjnej i Kartograficznej.

- Oddawanie nieruchomości w trwały

zarząd, użytkowanie oraz opłaty

adiacenckie

plan		07/OGN/G	1,44	115 000,00	98 767,38	213 767,38

wykonanie			1,44	 29 235,00	50 730,58	79 965,58

% wykonania				25,42 %	51,36 %	37,41 %

W I półroczu 2010 roku w ramach zadania prowadzono bazę danych nieruchomości

oddawanych w trwały zarząd i użytkowanie, udzielano bonifikat od opłat z tytułu

trwałego zarządu, regulowano stany prawne nieruchomości oraz naliczano opłaty

adiacenckie.

Wydatki bezpośrednie obejmowały koszty wycen i podziału nieruchomości oraz

opłaty sądowe.

- Użytkowanie wieczyste i przekształcenie

prawa użytkowania wieczystego

przysługującego osobom fizycznym w

prawo własności gruntów Gminy Płock

plan		08/OGN/G	2,63	183 000,00	180 387,65	363 387,65

wykonanie			2,63	102 950,88	92 653,77	195 604,65

% wykonania				56,26 %	51,36 %	53,83 %

W I półroczu 2010 roku w ramach zadania prowadzono i aktualizowano komputerową

bazę danych nieruchomości gminnych będących w wieczystym użytkowaniu osób

fizycznych i prawnych, aktualizowano opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego

gruntów gminy, udzielano bonifikat od opłat rocznych z tytułu użytkowania 	wieczystego,

naliczano dodatkową opłatę za nieterminowe rozpoczęcie lub zakończenie zabudowy

nieruchomości bądź wykorzystanie nieruchomości niezgodnie z jej przeznaczeniem.

Wydatki bezpośrednie obejmowały koszty opracowania przez rzeczoznawców

majątkowych operatów szacunkowych i opinii, koszty związane z uzyskaniem odpisów

z księgi wieczystej oraz wypisów z rejestru gruntów.

- Zbywanie nieruchomości w trybie

bezprzetargowym - na podstawie

przepisów przejściowych Ustawy o

gospodarce nieruchomościami

plan		09/OGN/G	1,24	20 000,00	85 049,69	105 049,69

wykonanie			1,24	7 320,00	43 684,67	51 004,67

% wykonania				36,60 %	51,36 %	48,55 %

W I półroczu 2010 roku realizacja zadania związana była z regulacją stanów 	prawnych

gruntów w trybie przepisów przejściowych ustawy o gospodarce nieruchomościami

(garaże, pawilony itp.).

Numer 	Liczba 	Wydatki 	Wydatki 	Kwota

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	zadania	etatów	bezpośrednie	pośrednie	ogółem

Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie

Wydatki bezpośrednie dotyczyły badania stanu prawnego nieruchomości, zlecania

podziału i wycen oraz przygotowania dokumentacji związanej z wyceną gruntu.

- Zbywanie nieruchomości w trybie

bezprzetargowym (m.in. dodzielenia)

plan		10/OGN/G	1,82	20 000,00	124 831,00	144 831,00

wykonanie			1,82	7 248,50	64 117,82	71 366,32

% wykonania				36,24 %	51,36 %	49,27 %

W I półroczu 2010 roku realizacja zadania związana była ze sprzedażą i oddawaniem

w użytkowanie wieczyste nieruchomości Gminy w trybie bezprzetargowym tj. dodzielenia

w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej; sprzedażą

nieruchomości na rzecz użytkowników wieczystych; sprzedażą nieruchomości na cele

związane z działalnością oświatową, kulturalną, leczniczą, sportowo – turystyczną.

W wyniku przeprowadzonych czynności dokonano sprzedaży bezprzetargowych

w trybie dodzieleń przy ulicach: Okrzei oraz Wiśniewskiego.

W analizowanym okresie wykupiono prawo użytkowania wieczystego na własność

nieruchomości położonych przy ulicach: Jakubowskiego, Tysiąclecia, Nowowiejskiego,

Chopina, Dworcowej oraz Otolińskiej. Ponadto dokonano sprzedaży w trybie bezprzetargowym

nieruchomości przy ulicy Kutrzeby.

Wydatki bezpośrednie dotyczyły kosztów wyceny operatów, wypisów z ewidencji

gruntów, kosztów wypisów i wyrysów z operatu ewidencji działalności gospodarczej,

zakupu map z Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oraz odpisów

z ksiąg wieczystych.

- Obciążanie nieruchomości Gminy

ograniczonymi prawami rzeczowymi

plan		11/OGN/G	0,47	7 000,00	32 236,57	39 236,57

wykonanie			0,47	3 062,00	16 557,91	19 619,91

% wykonania				43,74 %	51,36 %	50,00 %

W I półroczu 2010 roku w ramach zadania obejmującego działania związane z

obciążaniem nieruchomości Gminy ograniczonymi prawami rzeczowymi –

służebnościami, które mają za zadanie usprawnienie funkcjonowania nieruchomości,

ustanowiono nieodpłatną służebność gruntową na nieruchomości przy ulicy Popłacińskiej.

Wydatki bezpośrednie dotyczyły kosztów wycen, wypisów z ewidencji gruntów, wypisów

i wyrysów, zakupu map z Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

RAZEM :

plan			15,00	496 000,00	1 028 826,89	1 524 826,89

wykonanie			15,00	191 773,56	528 443,57	720 217,13

% wykonania				38,66 %	51,36 %	47,23 %

Numer 	Liczba 	Wydatki 	Wydatki 	Kwota

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	zadania	etatów	bezpośrednie	pośrednie	ogółem

Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie

BIURO MIEJSKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW

1. Miejski Konserwator Zabytków

plan		01/MKZ/G	5,00	28 800,00	342 942,30	371 742,30

wykonanie			5,00	0,00	176 147,86	176 147,86

% wykonania					51,36 %	47,38 %

W ramach zadania w I półroczu 2010 roku realizowano działania z zakresu ochrony

zabytków i opieki nad zabytkami, polegające na opiniowaniu działań inwestycyjnych

przy obiektach zabytkowych oraz w strefach ochrony konserwatorskiej.

Prowadzono sprawy z zakresu właściwości Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków

na postawie porozumienia zawartego pomiędzy Prezydentem Miasta a Wojewodą

Mazowieckim oraz współpracowano przy realizacji polityki przestrzennej miasta w

zakresie rewitalizacji jego zabytkowych obszarów.

W analizowanym okresie zlecono opracowanie kart ewidencyjnych zabytków nieruchomych

z terenu Gminy – Miasto Płock, figurujących w gminnej ewidencji zabytków (etap I obejmuje

130 wskazanych obiektów). Realizowane zadanie wymaga przeprowadzenia prac w terenie

oraz opracowania ich wyników.

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2010 roku po złożeniu przez wykonawcę kompleksowo

opracowanych kart ewidencyjnych.

RAZEM :

plan			5,00	28 800,00	342 942,30	371 742,30

wykonanie			5,00	0,00	176 147,86	176 147,86

% wykonania					51,36 %	47,38 %

1

Numer 	Liczba 	Wydatki 	Wydatki 	Kwota

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	zadania	etatów	bezpośrednie	pośrednie	ogółem

Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujace zadanie

WYDZIAŁ GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ -  Oddział Lokalowy

- Wynajem lokali mieszkalnych

plan		01/WGMI/G	7,50	30 000,00	514 413,44	544 413,44

wykonanie			7,50	3 992,49	264 221,79	268 214,28

% wykonania				13,31 %	51,36 %	49,27 %

W ramach zadania dotyczącego wynajmu lokali mieszkalnych w I półroczu 2010 roku

rozpatrzono 311 wniosków o wynajem lokali mieszkalnych, zorganizowano 9 posiedzeń

Społecznej Komisji Mieszkaniowej oraz udzielono 195 pisemnych informacji o stanowisku

Komisji. Ponadto rozpatrzono 600 podań w sprawie przyspieszenia wynajmu mieszkań

oraz przeprowadzono oględziny 3 lokali mieszkalnych. Rozpatrzono i zaopiniowano 80

wniosków o wykup lokali mieszkalnych, przygotowano 94 propozycje wynajmu lokali

mieszkalnych oraz przygotowano 110 Zarządzeń Prezydenta w sprawach wynajmu lokali

mieszkalnych i kaucji mieszkaniowych.

W analizowanym okresie prowadzona była bieżąca aktualizacja rejestrów o wynajem

mieszkań oraz weryfikacja zarejestrowanych wniosków o wynajem mieszkania.

Ponadto przeprowadzono 200 analiz potrzeb mieszkaniowych oraz przygotowano 120

skierowań wynajmu lokali mieszkalnych.

Wydatki bezpośrednie dotyczyły wypłaty z tytułu zwaloryzowanych kaucji mieszkaniowych.

Niskie procentowe wykonanie wydatków związane jest z niewielką liczbą wniosków złożonych

przez byłych najemców dotyczących wypłaty zwaloryzowanych kaucji mieszkaniowych.

- Nadzór nad zarządzaniem i eksploatacją

majątkiem Gminy w zakresie budynków i

lokali

plan		02/WGMI/G	2,80	1 026 000,00	192 047,69	1 218 047,69

wykonanie			2,80	532 710,54	98 642,80	631 353,34

% wykonania				51,92 %	51,36 %	51,83 %

W ramach realizacji zadania w I półroczu 2010 roku przeprowadzono weryfikację

41 faktur za usługi pod względem merytorycznym i finansowym.

W analizowanym okresie na podstawie bieżących informacji przekazywanych przez

administratorów oraz inne Wydziały Urzędu Miasta prowadzono i aktualizowano stan

zasobów budynków użytkowych i mieszkalnych, lokali użytkowych oraz garaży 	stanowiących

własność Gminy.

Prowadzono bieżącą aktualizację rejestrów budynków, lokali użytkowych i garaży, której

konieczność wynika z obrotu ww. nieruchomościami tj. sprzedaży, zakupu na 	rzecz Gminy,

przekazania na własność osobom fizycznym na mocy wyroku sądu oraz rozbiórek lub

zmian w zakresie przeznaczenia danej nieruchomości.

W ramach zadania rozpatrzono 30 wniosków dotyczących wynajęcia lokali użytkowych i garaży.

Rozpatrzono i załatwiono 53 wystąpienia najemców dotyczące stanu technicznego budynków,

Numer 	Liczba 	Wydatki 	Wydatki 	Kwota

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	zadania	etatów	bezpośrednie	pośrednie	ogółem

Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie

lokali, garaży, stawek czynszu za najem itp.

Ponadto zweryfikowano listy lokali użytkowych przeznaczonych do wynajęcia w drodze

publicznego przetargu nieograniczonego przekazane przez administratorów i przygotowano

4 Zarządzenia Prezydenta przeznaczające lokale użytkowe oraz garaże do wynajęcia w trybie

przetargu nieograniczonego.

Prowadzono weryfikację dokonywanej przez administratora inwentaryzacji budynków

użytkowych przy ulicach: 3-go Maja 16 i 3–go Maja 18, sporządzono deklaracje podatkową

w sprawie podatku od nieruchomości na 2010 rok oraz dokonano czterech korekt przekazanej

deklaracji.

W ramach współpracy z innymi wydziałami w zakresie gospodarowania i obrotu

nieruchomościami występowano z wnioskami w sprawach dotyczących rozdysponowania

lokali użytkowych oraz garaży.

W analizowanym okresie przekazano 5 nieruchomości na rzecz innych podmiotów oraz

opracowano 2 porozumienia w sprawie współfinansowania ochrony budynków: przy ulicy: 3-go

Maja 16 i Otolińska 23.

Przeprowadzono inwentaryzację budynków metodą weryfikacji sald oraz sporządzono 25

dowodów księgowych OT i MT.

Ponadto dokonano uzgodnienia zapisów ewidencji analitycznej z zapisami w księdze

inwentarzowej środków trwałych za I kwartał 2010 roku oraz opracowano sprawozdanie z

realizacji „Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta do 2022 roku” w zakresie celu

strategicznego – poprawa sytuacji mieszkaniowej.

W ramach zadania dokonano rozliczenia dopłat do czynszu za lokale wybudowane w ramach

„Programu 300”.

W ramach realizacji zadania przygotowano materiały dotyczące ogłoszenia w Wojewódzkim

Dzienniku Urzędowym zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych

nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego położonych na terenie miasta.

Wydatki bezpośrednie obejmowały realizację porozumienia w sprawie budowy  „300 mieszkań”

w zakresie dopłat do czynszów  oraz regulację ułamkowych udziałów i ujednolicenia stanu

prawnego.

- Sprzedaż mieszkań i lokali użytkowych

plan		03/WGMI/G	3,50	66 000,00	240 059,61	306 059,61

wykonanie			3,50	23 493,24	123 303,50	146 796,74

% wykonania				35,60 %	51,36 %	47,96 %

W ramach zadania dotyczącego sprzedaży mieszkań w I półroczu 2010 roku

przeprowadzono procedurę przetargową na wykonanie operatów szacunkowych wycen

lokali mieszkalnych i użytkowych. Ponadto zweryfikowano i zlecono 105 wycen lokali

mieszalnych oraz przyjęto i rozpatrzono 149 wniosków o wykup lokali mieszkalnych.

Dokonano sprzedaży 146 lokali mieszkalnych oraz 1 lokalu użytkowego oraz przygotowano 2

projekty Uchwał Rady Miasta związane ze sprzedażą lokali użytkowych.

Wydatki bezpośrednie dotyczyły wykonania operatów szacunkowych wycen lokali

mieszkalnych sprzedawanych na rzecz najemców w trybie bezprzetargowym przez Gminę

Miasto Płock.

Numer 	Liczba 	Wydatki 	Wydatki 	Kwota

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	zadania	etatów	bezpośrednie	pośrednie	ogółem

Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie

Ponadto w ramach wydatków poniesiono koszty ujawnienia budynków w księgach

wieczystych, koszty zakładania ksiąg wieczystych nieruchomości gruntowej oraz odpisów

z ksiąg wieczystych.

- Reprezentowanie interesów Gminy we

wspólnotach mieszkaniowych i we

współwłasnościach

plan		04/WGMI/G	1,60	280 000,00	109 741,53	389 741,53

wykonanie				1,60	33 670,63	56 367,31	90 037,94

% wykonania				12,02 %	51,36 %	23,10 %

W ramach realizacji zadania dotyczącego reprezentowania interesów Gminy we

wspólnotach mieszkaniowych w I półroczu 2010 roku wzięto udział w 131 zebraniach

wspólnot mieszkaniowych, dokonano analizy 128 rocznych rozliczeń kosztów

utrzymania części wspólnych nieruchomości oraz przygotowano materiały będące

podstawą do podjęcia w trybie obiegowym 189 uchwał wspólnot.

Na bieżąco prowadzono i aktualizowano komputerową ewidencję wspólnot

mieszkaniowych – 145 aktualizacji oraz opiniowano wnioski o wykup lokali mieszkalnych

i użytkowych – 150 wniosków.

Rozpatrywano również sprawy wnoszone indywidualnie lub w formie zbiorowej przez

właścicieli lokali wyodrębnionych oraz najemców lokali komunalnych we wspólnotach

mieszkaniowych, dotyczące głównie stanu technicznego budynku, opłat oraz bieżącej

eksploatacji.

Wydatki bezpośrednie dotyczyły udziałów gminy w kosztach remontów we wspólnotach

mieszkaniowych.

Niskie procentowe wykonanie zaplanowanych wydatków wynika z faktu, iż uchwały wspólnot

mieszkaniowych o wykonaniu remontów podejmowane są po zakończeniu rocznych zebrań,

tj. w II kwartale roku.

Realizacja robót następuje po wyłonieniu wykonawcy i podpisaniu umowy.

RAZEM :

plan			15,40	1 402 000,00	1 056 262,27	2 458 262,27

wykonanie			15,40	593 866,90	542 535,40	1 136 402,30

% wykonania				42,36 %	51,36 %	46,23 %

Numer 	Liczba 	Wydatki 	Wydatki 	Kwota

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	zadania	etatów	bezpośrednie	pośrednie	ogółem

Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie

WYDZIAŁ GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ - Oddział Remontów

Zasobów

1.    Remonty bieżące szkół podstawowych,

gimnazjów i przedszkoli

plan		01/WGMII/G	2,30	1 380 000,00	157 753,46	1 537 753,46

wykonanie			2,30	128 496,58	81 028,01	209 524,59

% wykonania				9,31 %	51,36 %	13,62 %

W I półroczu 2010 roku w ramach zadania dotyczącego remontów bieżących w szkołach

podstawowych, gimnazjach i przedszkolach przygotowywano zadania do 	realizacji w okresie

wakacyjnym: zlecono wykonanie map i projektów technicznych oraz przygotowano

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Wydatki bezpośrednie dotyczyły opracowania wniosków o wszczęcie postępowań o udzielenie

zamówień publicznych w zakresie remontów w Miejskich Przedszkolach Nr 6, Nr 16, Nr 37, Nr 33.

Ponadto opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową remontu Miejskiego Przedszkola

Nr 16, wykonano doraźne zabezpieczenie dachu przed zalaniem wodą deszczową w Miejskim

Przedszkolu Nr 19, opracowano dokumentację projektową dla realizacji przebudowy wewnętrznej

instalacji wodociągowej i modernizacji węzła cieplnego w Zespole Szkól Nr 2 oraz wykonano

termomodernizację budynku sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej Nr 3.

2.  Sprawowanie nadzoru technicznego nad

budynkami gminnymi

plan		02/WGMII/G	2,50	3 000 000,00	171 471,15	3 171 471,15

wykonanie			2,50	561 698,02	88 073,93	649 771,95

% wykonania			    	18,72 %	51,36 %	20,49 %

W ramach realizacji zadania w I półroczu 2010 roku opracowano projekty planów

remontów w zakresie rzeczowo – finansowym dla budynków administrowanych przez

Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej TBS Sp. z o.o.

Dla budynków zlokalizowanych w strefie ochrony Konserwatora Zabytków uzgodniono

warunki realizacji robót remontowych, rozbiórkowych i adaptacyjnych. Dla szeregu zadań

zlecono wykonanie map do celów projektowych oraz opracowanie projektów budowlano –

wykonawczych.

W ramach zadania opracowano przedmioty zamówienia oraz sporządzono wnioski

o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zawarto umowy

oraz dokonano rozliczeń w zakresie rzeczowo – finansowym.

Wydatki bezpośrednie dotyczyły remontów bieżących w budynkach będących w

administrowaniu MZGM - TBS Sp. z o.o. (m.in. naprawa dachu, obróbki blacharskie,

remonty pustostanów, wymiana zużytych instalacji c.o., wodno kanalizacyjnych,

elektrycznych itp.).

Numer 	Liczba 	Wydatki 	Wydatki 	Kwota

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	zadania	etatów	bezpośrednie	pośrednie	ogółem

Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie

3. Remonty bieżące obiektów sportowych

plan		03/WGMII/G	1,00	300 000,00	68 588,46	368 588,46

wykonanie			1,00	0,00	35 229,57	35 229,57

% wykonania					51,36 %	9,56 %

W I półroczu 2010 roku dokonano oceny istniejących węzłów cieplnych i analizy ekonomicznej

efektów ich funkcjonowania wspólnie z użytkownikiem wypracowano zakres robót

remontowych oraz określono wytyczne do projektowania w zakresie remontu Stadionu im. K.

Górskiego

W wyniku opracowanego wniosku przeprowadzono postępowanie i wyłoniono wykonawcę

opracowania projektowego. Obecnie trwa postępowanie o udzielenie zamówienia na

wykonanie robót remontowych. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2010 roku.

- Obsługa zadań inwestycyjnych

plan		04/WGMII/G	4,50	0,00	308 648,07	308 648,07

wykonanie			4,50	0,00	158 533,07	158 533,07

% wykonania					51,36 %	51,36 %

W ramach realizacji zadania w I półroczu 2010 roku ustalano tytuły własności i

zarządców nieruchomości, opracowywano mapy do celów projektowych i

opiniodawczych.

Ponadto uzgadniano warunki techniczne na dostawy energii elektrycznej, wody,

ciepła, gazu, warunki odprowadzenia ścieków i wód deszczowych.

Dla obiektów zlokalizowanych w strefie objętej ochroną Konserwatora Zabytków

zostały uzgodnione warunki w zakresie wymogów konserwatorskich.

W ramach zadania ustalano założenia projektowe w zakresie funkcjonalnym,

użytkowym i wskaźników cenotwórczych oraz zlecano i nadzorowano opracowania

dokumentacji budowlano – wykonawczych, programów funkcjonalno – użytkowych

i wyceny zadań. W ramach zadania sprawowano nadzór nad realizacją zadań

inwestycyjnych.

5.    Remonty bieżące żłobków miejskich

plan		05/WGMII/G	1,00	180 000,00	68 588,45	248 588,45

wykonanie			1,00	0,00	35 229,58	35 229,58

% wykonania					51,36 %	14,17 %

W I półroczu 2010 roku w ramach zadania dotyczącego remontów bieżących w

żłobkach miejskich wyłoniono wykonawcę remontu w Żłobku Miejskim Nr 1 oraz

dokonano oceny technicznej poszczególnych instalacji wewnątrz budynku, wyznaczono

zakres robót i złożono wniosek o wszczęcie postępowania na remont w Żłobku Miejskim Nr 4.

Realizacja robót nastąpi w II półroczu 2010 roku.

Numer 	Liczba 	Wydatki 	Wydatki 	Kwota

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	zadania	etatów	bezpośrednie	pośrednie	ogółem

Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie

- Realizacja zadania z zakresu ochrony środowiska

i gospodarki wodnej

plan		06/WGMII/G	0,00	281 000,00	0,00	281 000,00

wykonanie			0,00	0,00	0,00	0,00

% wykonania

W I półroczu 2010 roku w ramach zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej

opracowano opis przedmiotu zamówienia i założenia do umowy w sprawie termomodernizacji

budynku mieszkalnego przy ul. Mickiewicza 6. Ponadto opracowano i złożono wniosek o

wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Realizacja robót nastąpi w II półroczu 2010 roku.

RAZEM :

plan			11,30	5 141 000,00	775 049,59	5 916 049,59

wykonanie			11,30	690 194,60	398 094,16	1 088 288,76

% wykonania				13,42 %	51,36 %	18,39 %

Numer 	Liczba 	Wydatki 	Wydatki 	Kwota

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	zadania	etatów	bezpośrednie	pośrednie	ogółem

Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie

#### WYDZIAŁ GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ – Zespół Rewitalizacji

Miasta

- Opracowanie i realizacja polityki

rewitalizacji Miasta

plan		01/WGMIII/G	2,40	930 000,00	164 612,30	1 094 612,30

wykonanie			2,40	0,00	84 550,97	84 550,97

% wykonania					51,36 %	7,72 %

W ramach realizacji zadania w I półroczu 2010 roku rozpatrzono 21 wniosków o

udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy

zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków. W analizowanym okresie

zawarto umowy z 10 beneficjentami. Ponadto w ramach zadania prowadzono bieżącą

kontrolę realizacji umów oraz dokonano 6 rozliczeń dotacji udzielonych w 2009 roku.

Współpracowano z realizatorami projektów oraz monitorowano realizację projektów

wpisanych do Lokalnego Programu Rewitalizacji.

Udzielano informacji o możliwościach przystąpienia do Lokalnego Programu Rewitalizacji

oraz źródłach finansowania zadań rewitalizacyjnych.

Ponadto przygotowano na Płockie Forum Budowlane materiał do publikacji pn: „Realizacja

procesu rewitalizacji miasta Płocka”.

W analizowanym okresie koordynowano działania rewitalizacyjne podejmowane na

terenach zdegradowanych oraz sporządzono 3 raporty dotyczące rewitalizacji.

W ramach zadania uczestniczono w konferencji dotyczącej finansowania rewitalizacji

miast w Polsce.

Umowy na udzielenie dotacji na remonty obiektów zabytkowych zostały w części podpisane,

natomiast ich realizacja nastąpi po zakończeniu prac remontowych, czyli w II półroczu

2010 roku.

RAZEM :

plan			2,40	930 000,00	164 612,30	1 094 612,30

wykonanie			2,40	0,00	84 550,97	84 550,97

% wykonania					51,36 %	7,72 %

Numer 	Liczba 	Wydatki 	Wydatki 	Kwota

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	zadania	etatów	bezpośrednie	pośrednie	ogółem

Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujace zadanie

WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA -

Oddział Eksploatacji Infrastruktury Miasta

- Utrzymanie sieci i urządzeń kanalizacji

deszczowej

plan		01/WGKI/G	1,04	1 502 357,03	71 332,00	1 573 689,03

wykonanie			1,04	492 954,14	36 638,75	529 592,89

% wykonania				32,81 %	51,36 %	33,65 %

W ramach zadania w I półroczu 2010 roku kontrolowano sprawność sieci i urządzeń

kanalizacji deszczowej. Dokonano 88 przeglądów studni kanalizacyjnych, w wyniku

których oczyszczono 931 mb sieci kanalizacji deszczowej, usunięto 24 awarie,

uzupełniono 20 sztuk wpustów oraz oczyszczono 1.179 sztuk wpustów ulicznych

i 458 mb odwodnień liniowych. Ponadto wykonano czyszczenie 8 szt. separatorów

węglowodorów oraz 17 szt. piaskowników i osadników wchodzących w skład oczyszczalni

ścieków deszczowych oraz wymieniono wkłady Aikaterisil w urządzeniach typu Eco Drain

w ilości 396 szt.

Wykonano inspekcje TV kanałów deszczowych w ulicach: Słodowa (147 mb), Al. Roguckiego

(355 mb), Obrońców Płocka 1920 r. (167 mb), Wyszogrodzka (121 mb).

Uczestniczono w przekazywaniu placów budowy, 4 odbiorach technicznych i

końcowych oraz wydano 42 warunki techniczne. Uzgodniono 29 dokumentacji technicznych

w zakresie kanalizacji deszczowej.

Ponadto dokonano konserwacji odbiorników oczyszczonych ścieków deszczowych polegającej

na odmuleniu dna koryt cieków, wykoszeniu skarp oraz usunięciu zatorów.

Wydatki bezpośrednie dotyczyły wymiany drenażu odwodnieniowego w ul. Harcerskiej;

montażu pompy dla przepompowni wód deszczowych w ul. Spółdzielczej; remontu

studni  w ul. Mickiewicza - 20 sztuk, w ul. Gierzyńskiego – 5 sztuk, w ul. Lotników – 5 sztuk.

Ponadto w ramach wydatków bezpośrednich wykonano planowane remonty, poniesiono

koszty usunięcia awarii, robót konserwacyjnych oraz poniesiono opłaty za korzystanie ze

środowiska i energię elektryczną zasilającą oświetlenie i lokalne systemy alarmowe na

terenach oczyszczalni wód deszczowych.

- Podejmowanie bieżących działań

mających na celu zachowanie

stateczności Skarpy Wiślanej w Płocku

plan		02/WGKI/G	1,08	47 362,00	74 075,54	121 437,54

wykonanie			1,08	0,00	38 047,94	38 047,94

% wykonania					51,36 %	31,33 %

W ramach zadania w I półroczu 2010 roku wykonano zabezpieczenie i częściową odbudowę

uszkodzonych schodów w Jarze Kazimierza Wielkiego. Ponadto przygotowano dokumentację

przetargową na wykonanie prac związanych z bezodkrywkową technologią zastąpienia istniejącego

kanału istniejącego, poprzez zwiększenie jego średnicy, na terenie Skarpy Wiślanej – w rejonie

Jaru Kazimierza Wielkiego.

Numer 	Liczba 	Wydatki 	Wydatki 	Kwota

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	zadania	etatów	bezpośrednie	pośrednie	ogółem

Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie

- Podejmowanie działań związanych z

nadzorem merytorycznym Wydziału nad

# Miejskim Zarządem Dróg w zakresie

realizacji zadań wynikających z ustawy o

drogach publicznych i prawa o ruchu drogowym,

statutu MZD i regulaminu organizacyjnego

Urzędu Miasta Płocka

plan		03/WGKI/G	1,28	0,00	87 793,23	87 793,23

wykonanie			1,28	0,00	45 093,85	45 093,85

% wykonania					51,36 %	51,36 %

W ramach nadzoru merytorycznego nad Miejskim Zarządem Dróg w I półroczu 2010

roku wyjaśniano sprawy sporne z zakresu drogownictwa, dokonywano wizji w terenie

(tj. przeglądu ulic w zakresie: stanu technicznego, remontów, oznakowania itp.) oraz

uczestniczono w przekazywaniu placów budowy i odbiorach robót – 28 razy.

W ramach koordynacji branżowej dokonano modernizacji sieci kanalizacji deszczowej

w pasach dróg remontowanych przez MZD.

Ponadto wydano stosowne warunki techniczne w zakresie oświetlenia ulicznego i sieci

kanalizacji deszczowej.

4. 	Podejmowanie działań w zakresie

eksploatacji sieci i urządzeń oświetlenia

ulicznego na terenie miasta Płocka

plan		04/WGKI/G	2,05	5 800 000,00	140 606,34	5 940 606,34

wykonanie			2,05	3 046 922,53	72 220,62	3 119 143,15

% wykonania				52,53 %	51,36 %	52,50 %

W ramach zadania w I półroczu 2010 roku prowadzono eksploatację sieci 	oświetlenia

ulicznego w zakresie zakupu energii elektrycznej oraz usług konserwacyjnych.

Ponadto prowadzono bieżące kontrole poprawności funkcjonowania oraz stanu

technicznego sieci oświetleniowej.

Rozpatrywano wnioski o budowę dodatkowych punktów świetlnych, opiniowano

koncepcje projektów oświetlenia ulicznego, wydawano warunki techniczne do

projektowania oświetlenia, uzgadniano dokumentacje techniczne oraz uczestniczono

w odbiorach technicznych.

Wydatki bezpośrednie dotyczyły opłat związanych z zakupem energii elektrycznej

do celów oświetlenia ulicznego oraz konserwacji punktów świetlnych.

Numer 	Liczba 	Wydatki 	Wydatki 	Kwota

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	zadania	etatów	bezpośrednie	pośrednie	ogółem

Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie

5. 	Obsługa zadań inwestycyjnych

plan		05/WGKI/G	1,18	0,00	80 934,38	80 934,38

wykonanie			1,18	0,00	41 570,89	41 570,89

% wykonania					51,36 %	51,36 %

W ramach zadania w I półroczu 2010 roku uczestniczono w przygotowaniu 2

dokumentacji w zakresie zamówień publicznych dotyczących prowadzonych zadań

inwestycyjnych.

Ponadto prowadzono nadzór nad realizacją robót budowlanych dla 6 zadań inwestycyjnych.

6. 	Konserwacja zieleni na terenach gminnych

plan		06/WGKI/G	1,77	1 039 084,47	121 401,57	1 160 486,04

wykonanie			1,77	91 017,39	62 356,34	153 373,73

% wykonania				8,76 %	51,36 %	13,22 %

W ramach zadania w I półroczu 2010 roku prowadzono nadzór nad utrzymaniem

i konserwacją zieleni w pasach drogowych ulic, placów, zieleńców, Skarpy Wiślanej

oraz innych terenów gminnych.

Wydatki bezpośrednie dotyczyły pielęgnacji trawników, krzewów i żywopłotów, w tym:

koszenie i grabienie trawników, nawożenie i oprysk krzewów i żywopłotów (przycinanie,

odchwaszczanie).

Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na konserwację zieleni na terenach gminnych

w okresie letnim.

7. Utrzymanie czystości na terenach

gminnych

plan		07/WGKI/G	1,41	2 707 746,32	96 709,73	2 804 456,05

wykonanie			1,41	1 448 120,39	49 673,70	1 497 794,09

% wykonania				53,48 %	51,36 %	53,41 %

W ramach zadania w I półroczu 2010 roku sprawowano nadzór nad utrzymaniem

czystości w pasach drogowych ulic oraz na pozostałych terenach gminnych.

Wydatki bezpośrednie dotyczyły prac z zakresu utrzymania czystości w mieście

tj.: mechaniczne zamiatanie jezdni ulic, ręczne zamiatanie chodników i placów,

oczyszczanie pasów przykrawężnikowych, likwidacja dzikich wysypisk śmieci,

opróżnianie śmietniczek, utrzymanie 2 szaletów miejskich oraz działań w ramach

akcji zimowej (usuwanie śliskości na chodnikach, przejściach, placach i schodach).

Ponadto zgodnie z zawartym z MZGM TBS porozumieniem finansowano utrzymanie

terenów będących własnością Gminy – Miasto Płock powierzonych w administrację spółce.

Numer 	Liczba 	Wydatki 	Wydatki 	Kwota

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	zadania	etatów	bezpośrednie	pośrednie	ogółem

Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie

- Utrzymanie Parku Północnego

plan		08/WGKI/G	0,34	300 000,00	23 320,08	323 320,08

wykonanie			0,34	92 556,85 	11 978,05	104 534,90

% wykonania				30,85 %	51,36 %	32,33 %

W ramach zadania w I półroczu 2010 roku prowadzono nadzór nad utrzymaniem

w czystości Parku Północnego oraz nad konserwacją zieleni na ww. obiekcie.

Wydatki bezpośrednie dotyczyły pielęgnacji trawników (koszenie, nawożenie),

pielęgnacji drzew i krzewów (nawożenie, przycinanie, ochrona chemiczna) oraz

opłat za wywóz nieczystości, ochronę parku oraz media.

- Planowanie, opiniowanie i uzgadnianie

w zakresie zieleni oraz badanie

zagospodarowania nieruchomości Gminy

i Skarbu Państwa

plan		09/WGKI/G	0,25	0,00	17 147,11	17 147,11

wykonanie			0,25	0,00	8 807,39	8 807,39

% wykonania					51,36 %	51,36 %

W ramach zadania w I półroczu 2010 roku uzgadniano i opiniowano miejscowe plany

zagospodarowania przestrzennego w zakresie zieleni i lasów.

Ponadto uczestniczono w 21 posiedzeniach zespołu zadaniowego opiniującego wnioski

o trwałe i tymczasowe rozdysponowanie nieruchomości gruntowych i zabudowanych

oraz w 25 spotkaniach dotyczących sposobów korzystania z nieruchomości przy

realizacji inwestycji sieciowych oraz korzystania z obiektów budowlanych.

W ramach zadania przygotowywano opinie, informacje oraz statystykę w zakresie

zieleni.

- Utrzymanie cmentarzy, grobów i kwater

wojennych oraz Miejsc Pamięci Narodowej

plan		10/WGKI/G	0,74	645 000,00	50 755,46	695 755,46

wykonanie			0,74	278 619,40	26 069,88	304 689,28

% wykonania				43,20 %	51,36 %	43,79 %

W ramach zadania w I półroczu 2010 roku realizowano zadania własne Gminy w zakresie

utrzymania cmentarzy oraz Miejsc Pamięci Narodowej.

W analizowanym okresie nadzorowano utrzymanie i funkcjonowanie Cmentarza

Komunalnego przy ul. Bielskiej oraz utrzymanie Cmentarza Wojskowego przy

ul. Norbertańskiej.

Wydatki bezpośrednie dotyczyły kosztów zarządzania Cmentarzem Komunalnym (opłaty

za ochronę, wywóz nieczystości, media oraz bieżącą obsługę), konserwacji zieleni oraz

drobnych napraw na Cmentarzu Wojskowym i w Miejscach Pamięci Narodowej.

Numer 	Liczba 	Wydatki 	Wydatki 	Kwota

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	zadania	etatów	bezpośrednie	pośrednie	ogółem

Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie

- Utrzymanie, konserwacja i remonty

bieżące urządzeń komunalnych oraz

infrastruktury miejskiej

plan			11/WGKI/G	0,90	1 296 200,00	61 729,61	1 357 929,61

wykonanie			0,90	359 594,48	31 706,61	391 301,09

% wykonania				27,74 %	51,36 %	28,82 %

W I półroczu 2010 roku realizacja zadania obejmowała działania w zakresie bieżącej

oceny stanu technicznego; przygotowania, zlecania i nadzoru nad bieżącym

utrzymaniem i remontami urządzeń komunalnych oraz infrastruktury miejskiej.

Prowadzona była organizacja wykonawstwa usług i remontów małych urządzeń

komunalnych.

Wydatki bezpośrednie dotyczyły zakupu 70 koszy stalowych, remontu i naprawy urządzeń

fontanny, bieżącego utrzymania, konserwacji i montażu małych urządzeń komunalnych

(wyremontowano 678 sztuk śmietniczek i wymieniono na nowe 34 sztuki) oraz zakupu energii

elektrycznej i wody dla potrzeb zasilania fontann i poidełka.

W ramach wydatków wykonano remont szaletu przy ul. Królewieckiej, zabezpieczenie

fontanny Afrodyta przed zalewaniem, przełożenie drogi z płyt przy kąpielisku Sobótka oraz

wyrównanie i utwardzenie terenu przy ul. Chopina i przy garażach przy ul. Padlewskiego.

- Realizacja zadań gminy w zakresie

ochrony zwierząt

plan		12/WGKI/G	0,39	803 800,00	26 749,50	830 549,50

wykonanie			0,39	371 369,80	13 739,53	385 109,33

% wykonania				46,20 %	51,36 %	46,37 %

W ramach zadania w I półroczu 2010 roku prowadzony był kompleksowy nadzór nad

prowadzeniem schroniska dla bezdomnych zwierząt w zakresie objętym umową.

Sprawowano również nadzór nad realizacją na terenie miasta autorskiego programu

identyfikacji i rejestracji komputerowej psów pn. „Podaj łapę".

Wydatki bezpośrednie dotyczyły opłat za prowadzenie schroniska, realizacji programu

identyfikacji i rejestracji komputerowej psów pn. „Podaj łapę" tj. koordynacja

programu wszczepiania mikroczipów (oznakowano 425 psów).

- Utylizacja odpadów oraz koordynacja

prowadzonej na terenie miasta

selektywnej zbiórki odpadów komunalnych

plan		13/WGKI/G	0,61	58 000,00	41 838,96	99 838,96

wykonanie			0,61	27 468,43	21 490,04	48 958,47

% wykonania				47,36 %	51,36 %	49,04 %

W ramach zadania w I półroczu 2010 roku prowadzony był nadzór nad zbieraniem zwłok

bezdomnych zwierząt z terenu miasta oraz współpraca ze Związkiem Gmin Regionu

Płockiego w zakresie prowadzonej na terenie miasta selektywnej zbiórki odpadów.

Numer 	Liczba 	Wydatki 	Wydatki 	Kwota

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	zadania	etatów	bezpośrednie	pośrednie	ogółem

Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie

Wydatki bezpośrednie dotyczyły zakupu usług związanych ze zbiórką i utylizacją

zwłok bezdomnych zwierząt z terenu miasta. Ogółem zebrano i przekazano do utylizacji

56 sztuk zwierząt oraz 10.850 kg śniętych ryb.

Prowadzono ewidencję umów zawartych na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli

nieruchomości w celu kontroli wykonywania obowiązków wynikających z ustawy o utrzymaniu

czystości i porządku w gminach.

- Prowadzenie ewidencji zbiorników

bezodpływowych w celu kontroli

częstotliwości ich opróżniania oraz

przydomowych oczyszczalni ścieków

w celu kontroli częstotliwości i sposobu

pozbywania się komunalnych osadów

ściekowych

plan		14/WGKI/G	1,10	0,00	75 447,30	75 447,30

wykonanie			1,10	0,00	38 752,55	38 752,55

% wykonania					51,36 %	51,36 %

W ramach realizacji zadania zaktualizowano w programie GOMIG Odpady posiadaną bazę

danych właścicieli posesji wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe do gromadzenia

nieczystości ciekłych lub przydomowe oczyszczalnie ścieków na podstawie informacji

uzyskanych od Wodociągów Płockich Sp. z o.o.

Ponadto przeprowadzono 10 kontroli częstotliwości opróżniania nieczystości ciekłych i

osadów ściekowych nie stwierdzając nieprawidłowości.

- Realizacja zadania z zakresu ochrony środowiska

i gospodarki wodnej

plan		15/WGKI/G	0,00	1 046 904,90	0,00	1 046 904,90

wykonanie			0,00	265 689,18	0,00	265 689,18

% wykonania				25,38%		25,38%

W ramach realizacji zadania prowadzono nadzór nad utrzymaniem i konserwacją zieleni w

pasach drogowych ulic, placów, zieleńców, Skarpy Wiślanej oraz innych terenów gminnych.

Wykonano nasadzenia 23 sztuk drzew i 90 sztuk krzewów, założono 194 sztuki pułapek

feromonowych w celu walki ze szrotówkiem kasztanowcowiaczkiem oraz ustawiono 6 tablic

informacyjnych dotyczących szrotówka kasztanowcowiaczka i metody jego zwalczania.

Wydatki bezpośrednie dotyczyły nasadzeń kwiatów jednorocznych w ilości 55.931 sztuki,

ich pielęgnacji; konserwacji terenów zieleni polegającej na: pielęgnacji trawników, krzewów

i żywopłotów np. koszenie i grabienie trawników, nawożenie i oprysk krzewów i żywopłotów,

przycinanie i odchwaszczanie itp.

Numer 	Liczba 	Wydatki 	Wydatki 	Kwota

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	zadania	etatów	bezpośrednie	pośrednie	ogółem

Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie

RAZEM :

plan				14,14	15 246 454,72	969 840,81	16 216 295,53

wykonanie			14,14	6 474 312,59	498 146,14	6 972 458,73

% wykonania				42,46 %	51,36 %	43,00 %

Numer 	Liczba 	Wydatki 	Wydatki 	Kwota

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	zadania	etatów	bezpośrednie	pośrednie	ogółem

Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie

WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA -

Oddział Ochrony Środowiska

- Współdziałanie w zakresie egzekwowania

przepisów ochrony środowiska i rolnictwa

plan		01/WGKII/G	7,92	72 174,00	543 220,60	615 394,60

wykonanie			7,92	22 253,15	279 018,21	301 271,36

% wykonania				30,83 %	51,36 %	48,96 %

W ramach powyższego zadania w I półroczu 2010 roku sporządzono raport z wykonania

„Programu ochrony środowiska dla miasta Płocka” w latach 2008-2009, w tym z Planu

gospodarki odpadami. W celu sporządzenia raportu skierowano wystąpienia do poszczególnych

komórek Urzędu Miasta oraz podmiotów zewnętrznych celem pozyskania niezbędnych

informacji.

W analizowanym okresie przyjęto i rozpatrzono wnioski dotyczące wydania pozwoleń oraz

decyzji środowiskowych.

Załatwienie ww. spraw wymagało przeprowadzenia oględzin w terenie lub kontroli, w wielu

przypadkach rozprawy administracyjnej i zaciągnięcia opinii prawnej.

Ponadto wpłynęły 142 wnioski o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów –

w wyniku ich rozpatrzenia wydano 101 decyzji.

W ramach zadania utworzono jeden pomnik przyrody.

W zakresie decyzji środowiskowych wpłynęło 40 spraw; wydano 12 decyzji o środowiskowych

uwarunkowaniach, a w pozostałych przypadkach udzielono pisemnej odpowiedzi w zakresie

konieczności i trybu uzyskania decyzji.

Przeprowadzono 6 postępowań w sprawie ocen oddziaływania na środowisko z udziałem

społeczeństwa oraz wydano 3 zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i opróżniania zbiorników bezodpływowych

oraz transportu nieczystości ciekłych.

W odpowiedzi na wystąpienia Marszałka Województwa Mazowieckiego wydano 5 opinii

w zakresie zatwierdzenia programu gospodarowania odpadami niebezpiecznymi.

W zakresie gospodarki wodno – ściekowej przeprowadzono 15 interwencji w sprawie

przywrócenia negatywnie zmienionych stosunków wodnych. W tych przypadkach często

konieczne było przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego sprawę celem ustalenia

stanowiska stron oraz zasięgnięcie opinii radcy prawnego.

Wydano 54 opinie dotyczące lokalizacji inwestycji pod kątem ochrony zieleni i ochrony wód.

W analizowanym okresie sprawowano nadzór nad spełnianiem wymagań prawnych w

zakresie ochrony środowiska przez miejskie jednostki organizacyjne, spółki prawa

handlowego oraz inne podmioty do tego zobowiązane. Prowadzono na bieżąco rejestr

aspektów środowiskowych oraz plan monitorowania i pomiarów środowiskowych.

Ponadto monitorowano Program zarządzania środowiskowego na 2010 rok.

Ponadto dokonano wpisów w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach

wszystkich wniosków, postanowień, decyzji oraz raportów o oddziaływaniu na środowisko.

Udzielano pisemnych informacji podmiotom gospodarczym z terenu miasta na temat

Numer 	Liczba 	Wydatki 	Wydatki 	Kwota

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	zadania	etatów	bezpośrednie	pośrednie	ogółem

Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie

obowiązujących przepisów prawnych i wynikających z nich obowiązków.

W zakresie rolnictwa przyjęto do realizacji 45 wniosków w sprawie zwrotu dla podatników

podatku rolnego podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego

do produkcji rolnej za okres wrzesień 2009 – luty 2010.

W analizowanym okresie przeprowadzono 30 badań w losowo wybranych gospodarstwach

rolnych zgodnie z kalendarzem i standardami UE.

Ponadto przeprowadzono 23 postępowania administracyjne w zakresie:

- wliczania okresów pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym do pracowniczego

stażu pracy,

- wydawania zaświadczeń wymagających urzędowego potwierdzenia określonych

faktów.

Zorganizowano 3 szkolenia rolnicze dla rolników z Gminy Miasto Płock oraz brano czynny

udział w akcji przeciwpowodziowej w okresie maj – czerwiec.

W analizowanym okresie powołano Gminne Biuro Spisowe w celu przeprowadzenia

Powszechnego Spisu Rolnego w 2010 roku.

Wydatki bezpośrednie w wysokości 22.253,15 zł. stanowiące dotację celową na zadania

zlecone gminy dotyczyły zwrotu dla podatników podatku akcyzowego zawartego w cenie

oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

- Realizacja zadania z zakresu ochrony środowiska

i gospodarki wodnej

plan		02/WGKII/G	0,00	646 900,00	0,00	646 900,00

wykonanie			0,00	226 363,82	0,00	226 363,82

% wykonania				34,99 %		34,99 %

W ramach powyższego zadania w I półroczu 2010 roku dokonano podziału środków

dla poszczególnych wydziałów Urzędu Miasta oraz miejskich jednostek organizacyjnych

oraz sprawowano nadzór nad prawidłowym wydatkowaniem środków. Ponadto współpracowano

ze Związkiem Gmin Regionu Płockiego w zakresie realizowanych zadań.

Wydatki bezpośrednie dotyczyły prowadzonej przez Związek Gmin Regionu Płockiego

kompleksowej usługi w zakresie: odbioru, transportu i unieszkodliwiania przeterminowanych

leków; odbioru i transportu odpadów opakowaniowych występujących w strumieniu odpadów

komunalnych z miejsca lokalizacji pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

RAZEM :

plan			7,92	719 074,00	543 220,60	1 262 294,60

wykonanie			7,92	248 616,97	279 018,21	527 635,18

% wykonania				34,57 %	51,36 %	41,80 %

Numer 	Liczba 	Wydatki 	Wydatki 	Kwota

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	zadania	etatów	bezpośrednie	pośrednie	ogółem

Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie

ODDZIAŁ NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO

- Przeprowadzenie procesu prywatyzacji

Spółek z udziałem Miasta Płocka

plan		01/ONW/G	1,10	90 859,27	75 447,31	166 306,58

wykonanie			1,10	0,00	38 752,53	38 752,53

% wykonania					51,36 %	23,30 %

Środki zaplanowane na realizację zadania zostaną wydatkowane w II półroczu br. i będą

obejmowały m.in. finansowanie analiz w zakresie sposobu nadzorowania spółek komunalnych,

a także analiz prawnych dotyczących partnerstwa publiczno – prywatnego dla Spółki Zakład

Utylizacji Odpadów Komunalnych Sp. z o.o. w Kobiernikach.

- Nadzór właścicielski nad Spółkami z

udziałem Miasta Płocka

plan		02/ONW/G	5,70	0,00	390 954,22	390 954,22

wykonanie			5,70	0,00	200 808,55	200 808,55

% wykonania					51,36 %	51,36 %

W ramach zadania dotyczącego nadzoru nad funkcjonowaniem Spółek z 	udziałem Skarbu

Gminy w I półroczu 2010 roku analizowano kwartalne informacje opracowywane przez

zarządy spółek i zaopiniowane przez rady nadzorcze; wnioski kierowane przez zarządy

spółek lub rady nadzorcze do zgromadzenia wspólników/walnego zgromadzenia oraz

dokumenty na zwyczajne zgromadzenie wspólników/zwyczajne walne zgromadzenie.

W ramach zadania opracowywano projekty umów, porozumień, aneksów w przedmiocie

dotyczącym działania Oddziału oraz prowadzono nadzór nad realizacją zawartych umów

i porozumień.

Przygotowywano projekty Zarządzeń Prezydenta Miasta Płocka w przedmiocie spraw

wynikających z uprawnień wspólnika/akcjonariusza oraz projekty protokołów 	i Uchwał

nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników/nadzwyczajnego walnego zgromadzenia.

Ponadto przygotowywano dokumenty dla realizacji procedury wnoszenia przez Miasto

Płock – wspólnika, wkładu pieniężnego z przeznaczeniem na podwyższenie

kapitału zakładowego w spółce Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o.

W analizowanym okresie przygotowano dokumenty związane z przystąpieniem Miasta

Płock do spółki pod firmą „Sekcja Piłki Ręcznej – Wisła Płock S.A.”

Przygotowano 3 projekty uchwał Rady Miasta w przedmiocie wynikającym z zakresu

działania Oddziału oraz nadzorowano ich realizację.

W ramach zadania analizowano i opiniowano propozycje cen i stawek opłat za usługi

świadczone przez spółki oraz współpracowano z innymi jednostkami organizacyjnymi i

instytucjami, związkami zawodowymi, organizacjami społecznymi, gminami.

Ponadto aktualizowano oraz archiwizowano dane osobowe przedstawiciela wspólnika –

Miasta Płocka w składach osobowych rad nadzorczych nadzorowanych spółek.

Numer 	Liczba 	Wydatki 	Wydatki 	Kwota

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	zadania	etatów	bezpośrednie	pośrednie	ogółem

Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie

3.   Dopłaty do spółek oraz finansowanie

usług świadczonych przez spółki w

oparciu o stosowne porozumienia

plan		03/ONW/G	2,20	26 452 063,98	150 894,61	26 602 958,59

wykonanie			2,20	11 979 082,86	77 505,06	12 056 587,92

% wykonania				45,29 %	51,36 %	45,32 %

W I półroczu 2010 roku wydatki bezpośrednie zostały przeznaczone na:

- sfinansowanie zadania w zakresie prowadzenia lokalnego transportu zbiorowego

na terenie gmin: Stara Biała, Nowy Duninów, Słupno, Brudzeń Duży, Gozdowo,

Bielsk, Radzanowo oraz Miasta i Gminy Gąbin – zgodnie z zawartymi Porozumieniami

pomiędzy ww. gminami a Gminą Miasto Płock – 1.375.171,89 zł,

- wynagrodzenie z tytułu realizacji zadań użyteczności publicznej w zakresie lokalnego

transportu zbiorowego, powierzonego Spółce „Komunikacja Miejska Płock" Spółka z o.o.

– 7.066.697,23 zł.,

- dopłatę do działalności bieżącej Płockiego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.

na realizację szkoleń – 500.000,00 zł.

- dopłatę dla grup taryfowych odbiorców usług świadczonych przez Spółkę Wodociągi

Płockie Spółka z o.o. za okres IV kwartału 2009 roku oraz I kwartału 2010 roku – 3.037.213,74 zł.,

RAZEM :

plan			9,00	26 542 923,25	617 296,13	27 160 219,38

wykonanie			9,00	11 979 082,86	317 066,14	12 296 149,00

% wykonania				45,13 %	51,36 %	45,27 %

Numer 	Liczba 	Wydatki 	Wydatki 	Kwota

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	zadania	etatów	bezpośrednie	pośrednie	ogółem

Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie

ODDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO, OCHRONY

LUDNOŚCI I SPRAW OBRONNYCH

- Zapobieganie i zarządzanie kryzysowe

plan		01/OZK/G	6,00	770 000,00	411 530,75	1 181 530,75

wykonanie			6,00	525 558,67	211 377,43	736 936,10

% wykonania				68,25 %	51,36 %	62,37 %

W I półroczu 2010 roku w ramach realizacji zadania dotyczącego zapobiegania i

zarządzania kryzysowego, powiadamiano służby ratownicze i instytucje odpowiedzialne

za niesienie pomocy i utrzymanie porządku w sytuacjach zagrożenia życia, zdrowia

i mienia mieszkańców miasta.

W analizowanym okresie realizowano procedury związane z: awariami sieci ciepłowniczej,

wodociągowej i energetycznej (49 procedur); usuwaniem skutków opadów atmosferycznych i

wichur (134 procedury); usuwaniem wycieków oleju i niebezpiecznych substancji chemicznych

z ulic i akwenów wodnych (5 procedur); pojawieniem się na terenie miasta dzikiej

zwierzyny, niebezpiecznych psów, chorych lisów i kotów (12 procedur); usuwaniem padliny

zwierzęcej i martwych ptaków (28 procedur); wystąpieniem pożaru (7 procedur);

wprowadzeniem (odwołaniem) pogotowia i alarmu przeciwpowodziowego (13 procedur);

otrzymaniem informacji o podłożeniu ładunku wybuchowego (1 procedura); ewakuacją

mieszkańców budynku objętego pożarem (2 procedury); informowaniem mieszkańców o

sytuacji w mieście (31 procedur); nieszczelnością autocysterny z gazem płynnym

(1 procedura); utrzymaniem w sprawności systemu alarmowego (133 procedury);

utrzymaniem systemu łączności radiowej ze służbami i współpracującymi instytucjami

(19 procedur); uruchamianiem systemu alarmowego (3 procedury); przekazywaniem

informacji do Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego (293 procedury);

zbieraniem informacji o ilości wolnych łóżek w noclegowniach (104 procedury), odstrzałem

bobrów (1 procedura); ilością wolnych łóżek w szpitalach (181 procedur).

Ponadto reagowano na informacje dotyczące: śliskości jezdni w okresie zimowym;

nieodśnieżonych ulic i chodników; zalegającego na dachach śniegu i zwisających sopli;

potrzeb uruchomienia służb konserwatorskich obsługujących spółdzielnie mieszkaniowe,

wspólnoty; utrudnień w ruchu komunikacyjnym; umieszczania osób bezdomnych lub

potrzebujących w schronisku; uszkodzeń i dewastacji mienia komunalnego;

awarii zapory lub systemu ostrzegania na przejeździe kolejowym; utrudnień w przejeździe

przez przejazdy kolejowe; palących się w dzień i uszkodzonych latarni; niezabezpieczonych

skrzynek energetycznych i transformatorów; pozostawionych na dłuższy czas zwierząt bez

opieki; bociana który nie odleciał przed zimą; skarg mieszkańców na uciążliwe zapachy;

kradzieży flag państwowych.

Ponadto w ramach zadania wykonywano czynności związane z analizą otrzymywanych

prognoz hydro – meteorologicznych, monitorowaniem stanów wód w rzekach, informowaniem

firm i instytucji o zagrożeniach powodziowych, udzielaniem informacji o stanach wody, dostawą

wody pitnej, przerwaniem imprezy masowej w związku z ogłoszeniem żałoby narodowej,

przekazywaniem informacji o wycofaniu środków leczniczych, sprawdzaniem systemu

Numer 	Liczba 	Wydatki 	Wydatki 	Kwota

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	zadania	etatów	bezpośrednie	pośrednie	ogółem

Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie

monitoringu meteorologicznego, uruchamianiem osób funkcyjnych różnych instytucji, zwoływaniem

MZZK, pomocą w umieszczaniu bezdomnych lub poszkodowanych w wypadkach zwierząt w

schroniskach, przekazywaniem informacji do mediów, przekazywaniem komunikatów z WSSE i

PSSE, RZGW, Wodociągów Płockich Sp. z o.o., zbieraniem informacji o: środkach pływających,

stężeniu pyłu PM 10, śniętych rybach, grypie A/H1N1, zniszczeniach spowodowanych przez bobry,

pracy lodołamaczy, przekazywaniem informacji w ramach współpracy z Komendą Miejską Policji,

Państwową Strażą Pożarną, Strażą Miejską i innymi służbami.

W analizowanym okresie zwołano 6 posiedzeń Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

w tym 2 na prośbę Wojewody Mazowieckiego.

Wydatki bezpośrednie dotyczyły zagrożenia powodzią  tj.: zakup kruszywa, worków, butów

gumowych, taczek, geowłókniny, folii, posiłków regeneracyjnych, grabi, rękawic itp.; sprzątania

terenu; usypania wału przeciwpowodziowego w Jordanowie; ułożenia drogi przy wale rzeki

Słupianki oraz usuwania śniętych ryb.

Ponadto wydatki przeznaczono na pompowanie i wywóz wód roztopowych i opadowych z

ulic miasta.

- Opracowywanie planów

plan		02/OZK/G	1,08	0,00	74 075,54	74 075,54

wykonanie			1,08	0,00	38 047,94	38 047,94

% wykonania					51,36 %	51,36 %

W I półroczu 2010 roku w ramach zadania opracowano i wdrożono wytyczne Prezydenta

Miasta Płocka wraz z Planami działania w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego

oraz obrony cywilnej.

Ponadto opracowano plany: pracy Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, kontroli

szkoleń wewnętrznych oraz szkoleń w zakresie obrony cywilnej. Zaktualizowano Plan Reagowania

Kryzysowego, Plan Operacyjny Funkcjonowania Miasta Płocka w Warunkach Zewnętrznego

Zagrożenia Bezpieczeństwa Państwa i w Czasie Wojny, Plan Dystrybucji Preparatów Jodowych

na Wypadek Zagrożenia Radiacyjnego, Miejski Plan Operacyjny Ochrony Przed Powodzią oraz

Plan Działania Miejskiego Ośrodka Analiz Danych i Alarmowania.

W ramach zadania opracowano i uzgodniono Plan ewakuacji ludności, zwierząt i mienia II stopnia

na wypadek masowego zagrożenia oraz wydano Zarządzenia Prezydenta Miasta w sprawie zasad

ochrony przed powodzią i lokalnymi podtopieniami oraz w sprawie ewakuacji ludności ze stref

zagrożonych powodzią.

- Organizacja i szkolenie struktur obrony

cywilnej

plan		03/OZK/G	1,22	12 456,00	83 677,92	96 133,92

wykonanie			1,22	0,00	42 980,08	42 980,08

% wykonania					51,36 %	44,71 %

W I półroczu 2010 roku w ramach powołania (reorganizacji formacji obrony cywilnej)

prowadzona była analiza istniejących formacji obrony cywilnej i możliwości tworzenia

Numer 	Liczba 	Wydatki 	Wydatki 	Kwota

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	zadania	etatów	bezpośrednie	pośrednie	ogółem

Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie

nowych w związku z likwidacją lub reorganizacją zakładów pracy na terenie miasta.

W ramach zadania uczestniczono w ćwiczeniu manewrowym organizowanym przez

Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego PSP oraz w szkoleniu komendantów

powiatowych ośrodków analizy danych i alarmowania z problematyki ATP-45B.

Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na zorganizowanie w II półroczu br. szkolenia

kadry kierowniczej Urzędu Miasta i jednostek organizacyjnych.

- Zabezpieczenie materiałowo - techniczne

działań OC

plan		04/OZK/G	1,42	500,00	97 395,61	97 895,61

wykonanie			1,42	0,00	50 025,99	50 025,99

% wykonania					51,36 %	51,10 %

W I półroczu 2010 roku w ramach realizacji zadań związanych z zabezpieczeniem

materiałowo-technicznym działań OC w jednostkach podległych przeprowadzono

zabiegi konserwacyjne sprzętu OC – zgodnie z planem konserwacji oraz 	uzgodniono

stan ewidencyjny sprzętu.

Zaktualizowano metryki magazynowe oraz dane dotyczące jednostek organizacyjnych.

Nadzorowano prowadzony obrót rzeczowych składników majątku OC na terenie miasta.

Realizowano działania związane z uzupełnieniem niedoborów oraz przejęciem nadwyżek

sprzętu w jednostkach podległych. Dokonano uzgodnienia ewidencji materiałowej

w jednostkach organizacyjnych na terenie miasta.

Ponadto przeprowadzono inwentaryzację sprzętu w magazynach OC oraz dokonano

uzgodnień ewidencji syntetycznej i analitycznej sprzętu.

- Utrzymanie infrastruktury techniczno -

eksploatacyjnej systemów i urządzeń

plan		05/OZK/G	1,23	76 744,00	84 363,80	161 107,80

wykonanie			1,23	7 185,53	43 332,37	50 517,90

% wykonania				9,36 %	51,36 %	31,36 %

W zakresie realizacji zadań związanych z utrzymaniem infrastruktury techniczno-

eksploatacyjnej systemów i urządzeń OC, w I półroczu 2010 roku dokonano przeglądów

studni awaryjnych zlokalizowanych na terenie miasta oraz określono zakres prac do

wykonania w roku bieżącym.

W ramach utrzymania obiektów w sprawności wykonano pompowanie techniczne-

wiosenne oraz nadzorowano utrzymanie studni i terenu wokół nich – na bieżąco usuwano

usterki.

Zaktualizowano ewidencję budowli ochronnych i zespołów alarmowych.

Opracowano i przesłano do Oddziału Zarządzania Kryzysowego Delegatura – Placówka

Zamiejscowa w Płocku sprawozdania w zakresie budowli ochronnych, punktów i urządzeń

do likwidacji skażeń, baz magazynowych, zaopatrzenia miasta w wodę i sprzętu

znajdującego się w magazynach OC na terenie miasta.

Numer 	Liczba 	Wydatki 	Wydatki 	Kwota

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	zadania	etatów	bezpośrednie	pośrednie	ogółem

Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie

Dokonano analizy systemu alarmowego pod kątem zakresu prac do wykonania oraz

wyłoniono wykonawcę prac związanych z konserwacją oraz utrzymaniem w sprawności

techniczno – eksploatacyjnej systemu alarmowego miasta.

Prowadzono przeglądy syren alarmowych i na bieżąco usuwano powstałe uszkodzenia oraz

dokonano głośnego włączenia syren alarmowych w ramach wojewódzkiego treningu systemu

wykrywania i alarmowania.

Sporządzono zestawienie sprzętu łączności wykorzystywanego do systemu ostrzegania i

alarmowania oraz wykaz syren alarmowych elektromechanicznych, tzw. wirnikowych i

elektronicznych uruchamianych drogą radiową i ręcznie dla Wydziału Bezpieczeństwa i

Zarządzania Kryzysowego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

Wydatki bezpośrednie dotyczyły zakupu energii elektrycznej, cieplnej i wody (na potrzeby

magazynów sprzętu obrony cywilnej i 3 studni awaryjnych) oraz usunięcia uszkodzenia sprzętu

w Centrum Monitoringu Wizyjnego.

Płatności za wykonane usługi dokonane zostaną w II półroczu br.

- Prowadzenie działalności humanitarnej

plan		06/OZK/G	0,17	2 500,00	11 660,04	14 160,04

wykonanie			0,17	2 433,90	5 989,03	8 422,93

% wykonania				97,36 % 	51,36 %	59,48 %

Realizacja zadania w I półroczu 2010 roku polegała na pozyskiwaniu darczyńców,

gromadzeniu darów i przekazywaniu ich instytucjom i organizacjom powołanym 	do

udzielania pomocy. Od 11 firm i instytucji uzyskano: wyroby dziewiarskie, siedziska

rehabilitacyjne, artykuły spożywcze, które przekazano 15 instytucjom z terenu miasta.

W ramach wydatków bezpośrednich zakupiono upominki dla ofiarodawców darów, dla

osób niepełnosprawnych i najbardziej potrzebujących.

- Wydawanie decyzji w sprawie świadczeń

osobistych i rzeczowych na rzecz obrony

plan		07/OZK/G	0,91	0,00	62 415,50	62 415,50

wykonanie			0,91	0,00	32 058,91	32 058,91

% wykonania					51,36 %	51,36 %

W I półroczu 2010 roku w ramach realizacji zadania dotyczącego wydawania 	decyzji

w sprawie świadczeń na rzecz obrony wydano 69 decyzji administracyjnych, w sprawie

przeznaczenia do wykonania świadczeń osobistych lub rzeczowych na rzecz obrony

kraju.

Na bieżąco aktualizowano plany świadczeń osobistych i rzeczowych przewidzianych

do wykonania w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny.

Numer 	Liczba 	Wydatki 	Wydatki 	Kwota

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	zadania	etatów	bezpośrednie	pośrednie	ogółem

Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie

- Koordynowanie realizacji zadań

obronnych przez wydziały Urzędu Miasta

oraz podległe jednostki organizacyjne

plan		08/OZK/G	0,97	0,00	66 530,80	66 530,80

wykonanie			0,97	0,00	34 172,68	34 172,68

% wykonania					51,36 %	51,36 %

W ramach realizacji zadania w I półroczu 2010 roku opracowano i wdrożono do 	realizacji

w Urzędzie Miasta Płocka i miejskich jednostkach organizacyjnych wytyczne Prezydenta

Miasta do działalności w zakresie pozamilitarnych przygotowań obronnych w Urzędzie Miasta

i miejskich jednostkach organizacyjnych w 2010 roku, Plan Szkolenia Obronnego na 2010 rok

oraz inną niezbędną dokumentację planistyczną.

Opracowano oraz przesłano do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego aktualne dane

dotyczące jednostek służby zdrowia z terenu miasta niezbędne do aktualizacji Planu

przygotowań publicznej i niepublicznej służby zdrowia województwa mazowieckiego na

potrzeby obronne państwa; aktualny wykaz podległych, nadzorowanych i współdziałających

jednostek organizacyjnych w Systemie Stałych Dyżurów Prezydenta Miasta oraz informację

zbiorczą do opracowania Narodowego Kwestionariusza Pozamilitarnych Przygotowań

Obronnych. Zgodnie z Planem szkolenia obronnego przeprowadzono 3 szkolenia. Ogółem

przeszkolono 26 osób.

Ponadto dokonano uzgodnień w sprawie współdziałania Wojskowego Komendanta Uzupełnień

w Płocku z Prezydentem Miasta podczas prowadzenia akcji kurierskiej.

9. Funkcjonowanie Centrum Monitoringu

Wizyjnego

plan		09/OZK/G	48,00	1 580 000,00	3 292 246,04	4 872 246,04

wykonanie			48,00	748 227,22	1 691 019,43	2 439 246,65

% wykonania				47,36 %	51,36 %	50,06 %

W ramach realizacji zadania w I półroczu 2010 roku prowadzono całodobową obserwację

określonych rejonów miasta. Realizowano procedury związane z: przeglądaniem,

udostępnianiem i przegrywaniem na nośniki wizyjnego materiału archiwalnego i zdjęć z

monitoringu wizyjnego na potrzeby Prokuratury, Policji i Straży Miejskiej.

Reagowano na informacje dotyczące: spożywania alkoholu w miejscach publicznych

(66 procedur); nieprawidłowo zaparkowanych pojazdów (141 procedur); bójek,

pobicia, agresji, rozbojów (48 procedur); osób nietrzeźwych – zgorszenie, zagrożenie

w ruchu (173 procedury); podejrzeń o nietrzeźwość kierowców (7 procedur); dewastacji

mienia, kradzieży, włamań (31 procedur); porzuconego mienia (1 procedura); wypadków

drogowych, kolizji, zasłabnięć na ulicy itp. (47 procedur); nieprawidłowego rozmieszczenia

reklam i plakatów (3 procedury); dziur w jezdniach i chodnikach (37 procedur); osób

zachowujących się dziwnie lub podejrzanie oraz poszukiwanych przez Policję (25 procedur);

przebiegu imprez masowych (2 procedury); nieoświetlonych ulic (72 procedury); awarii

sygnalizacji świetlnych i uszkodzonych sygnalizatorów (26 procedur); zanieczyszczeń jezdni,

chodników, placów i parkingów (18 procedur); braku lub dewastacji znaków drogowych

Numer 	Liczba 	Wydatki 	Wydatki 	Kwota

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	zadania	etatów	bezpośrednie	pośrednie	ogółem

Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie

(19 procedur); drzew i konarów zagrażających przechodniom (4 procedury); zakłócenia

porządku publicznego (4 procedury); łamania przepisów ruchu drogowego (13.686 procedur);

nielegalnego handlu i żebrania (7 procedur); podejrzeń o posiadaniu i zażywaniu

narkotyków (2 procedury); podejrzeń o posiadanie broni (1 procedura); rannych lub chorych

zwierząt na terenie miasta (10 procedur);  awarii pojazdów (12 procedur); zadymiania ulic miasta

(4 procedury); dzieci bawiących się w fontannie (3 procedury); braku oświetlenia choinki i

iluminacji świątecznych (2 procedury); porzuconych samochodów (1 procedura).

Wykonywano czynności związane z: przekazywaniem materiału filmowego w postaci zdjęć,

kaset VHS, płyt CD (149 procedur); prowadzeniem obserwacji monitorowanego terenu miasta

wspólnie z przedstawicielami Policji i Straży Miejskiej (23 procedury); monitoringiem Mostu

Solidarności: awarie (6 procedur); niesprawności monitoringu miasta (79 procedur).

Wydatki bezpośrednie obejmowały wydatki z tytułu opłat czynszu za użytkowanie

kamer oraz dzierżawę łączy telefonicznych.

10. Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców

plan		10/OZK/G	1,80	9 300,00	123 459,23	132 759,23

wykonanie			1,80	599,55	63 413,23	64 012,78

% wykonania				6,45 %	51,36 %	48,22 %

W ramach realizacji zadania w I półroczu 2010 roku na bieżąco współpracowano ze

służbami, strażami, inspekcjami, instytucjami i organizacjami w zakresie koordynacji

spraw związanych z bezpieczeństwem mieszkańców miasta oraz w zakresie

sprawozdawczości.

Sporządzono „Ocenę realizacji programu Razem Bezpieczniej za 2009 rok”, zaktualizowano

mapę i ocenę zagrożeń porządku publicznego i bezpieczeństwa mieszkańców miasta oraz

program zapobiegania przestępczości i ochrony bezpieczeństwa publicznego.

Przekazano Wojewodzie Mazowieckiemu protokół z realizacji działań w ramach akcji

„Bezpieczne Ferie”.

Zbierano dane dotyczące ćwiczeń ewakuacyjnych szkół.

Wydatki bezpośrednie dotyczyły nagród dla laureatów konkursu plastycznego dla dzieci

i młodzieży „Wiatr, wypadek, ogień, woda – strażak zawsze rękę poda”.

RAZEM :

plan			62,80	2 451 500,00	4 307 355,23	6 758 855,23

wykonanie			62,80	1 284 004,87	2 212 417,09	3 496 421,96

% wykonania				52,38 %	51,36 %	51,73 %

Numer 	Liczba 	Wydatki 	Wydatki 	Kwota

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	zadania	etatów	bezpośrednie	pośrednie	ogółem

Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujace zadanie

WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH

- Realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania

# Narkomanii

plan		01/WZS/G	4,72	1 629 630,00	323 737,53	1 953 367,53

wykonanie			4,72	732 769,25	166 283,58	899 052,83

% wykonania				44,96 %	51,36 %	46,02 %

W ramach zadania w I półroczu 2010 roku koordynowano, inicjowano oraz nadzorowano

działania związane z realizacją postanowień ustawy o wychowaniu w trzeźwości i

przeciwdziałaniu alkoholizmowi, przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz 	przeciwdziałaniu

narkomanii.

Działania podjęte w ramach Miejskiego Programu Narkomanii obejmowały następujące

zakresy:

- Udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy

psychospołecznej i prawnej – prowadzono dyżury specjalistów w Punkcie Konsultacyjnym

w Miejskim Centrum Rozwiązywania Problemów Społecznych oraz dokonano zakupu

materiałów plastycznych do prowadzenia zajęć specjalistycznych z dziećmi.

2. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w

zakresie rozwiązywania problemów narkomanii w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym

prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla uczniów, a także działań na rzecz dożywiania

dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo - wychowawczych i

socjoterapeutycznych - zakupiono materiały edukacyjno-informacyjne oraz koordynowano

lokalną kampanię pod hasłem „Zachowaj trzeźwy umysł” w ramach kampanii ogólnopolskiej

organizowanej przez Stowarzyszenie Producentów i Dziennikarzy Radiowych oraz Fundację

„Trzeźwy Umysł” w Poznaniu. Kampania jest adresowana do uczniów szkół podstawowych i

gimnazjalnych oraz ich rodziców. Ponadto dofinansowano obóz sportowy związany z realizacją

zajęć z zakresu profilaktyki uzależnień.

- Wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych służących

rozwiązywaniu problemów narkomanii; zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej 
i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych oraz osób zagrożonych uzależnieniem - w wyniku

otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań

Miasta Płocka w zakresie ochrony i promocji zdrowia, zostały przekazane dotacje, zawarto

umowy oraz prowadzono nadzór merytoryczny projektów realizowanych przez następujące

podmioty:

- Stowarzyszenie MONAR Punkt Konsultacyjny „MONAR” w Płocku – projekt „Prowadzenie

Punktu Konsultacyjnego na terenie miasta Płocka, w którym będą udzielane mieszkańcom

Płocka porady z zakresu profilaktyki uzależnień, rozwiązywania problemów alkoholowych,

przeciwdziałania narkomanii oraz przemocy w rodzinie” oraz projekt „Realizacja przedsięwzięć

z zakresu profilaktyki uzależnień, rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania

narkomanii oraz przemocy w rodzinie, udzielania pomocy osobom uzależnionym od substancji

Numer 	Liczba 	Wydatki 	Wydatki 	Kwota

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	zadania	etatów	bezpośrednie	pośrednie	ogółem

Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie

psychoaktywnych, ofiarom przemocy i ich rodzinom”,

- Polski Czerwony Krzyż Zarząd Rejonowy w Płocku – projekt „Prowadzenie Punktu

Konsultacyjnego na terenie miasta Płocka, w którym będą udzielane mieszkańcom Płocka

porady z zakresu profilaktyki uzależnień, rozwiązywania problemów alkoholowych,

przeciwdziałania narkomanii oraz przemocy w rodzinie”,

- Polskie Centrum Mediacji Oddział w Płocku – projekt „Prowadzenie działań na rzecz

społeczności lokalnej miasta Płocka w zakresie profilaktyki uzależnień, rozwiązywania

problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz przemocy w rodzinie –

Punkt Konsultacyjny”,

-   Liga Kobiet Polskich w Płocku – projekt „Wspólna Sprawa 2010”,

-   Stowarzyszenie „Nasz Kraj” w Płocku – projekt „Realizacja przedsięwzięć z zakresu

profilaktyki uzależnień, rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii

oraz przemocy w rodzinie, udzielania pomocy osobom uzależnionym od substancji

psychoaktywnych, ofiarom przemocy oraz ich rodzinom”,

- Chorągiew Mazowiecka Związku Harcerstwa Polskiego w Płocku – projekt „Archipelag

możliwości”,

- Chorągiew Mazowiecka Związku Harcerstwa Polskiego w Płocku – projekt „Wycieczka

edukacyjno-krajoznawcza”.

Ponadto przekazano, w ramach zawartej umowy, środki finansowe oraz prowadzono

nadzór merytoryczny działalności Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień „Jest czas”

prowadzonego przez Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży KAI-KAIROS w Płocku.

Dofinansowano działania z zakresu profilaktyki uzależnień prowadzone przez Komendę

Miejską Policji w Płocku, Spółdzielczy Dom Kultury oraz Parafię Św. Benedykta w Płocku.

Działania podjęte w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów

Alkoholowych obejmowały następujące zakresy:

1. Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych

od alkoholu - pokryto koszt badań w przedmiocie uzależnienia od alkoholu 68 osób zgłoszonych

do Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, opłacono koszty sądowe

związane ze skierowaniem 87 wniosków o zobowiązanie do leczenia odwykowego osób

zgłoszonych do Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz opłacono

koszt przeprowadzenia 30 badań w przedmiocie uzależnienia od alkoholu.

Ponadto dofinansowano szkolenie pod nazwą Studium Terapii Uzależnień i Współuzależnienia.

2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej

i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie. Działalność Miejskiej

Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - w wyniku otwartego konkursu ofert na

wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Miasta Płocka w zakresie

ochrony i promocji zdrowia przyznano dotacje, zawarto umowy z oferentami oraz nadzorowano

merytorycznie następujące projekty: „Prowadzenie Punktu Konsultacyjnego” przez Zarząd

Rejonowy PCK w Płocku, „Prowadzenie Punktu Konsultacyjnego” przez Polskie Centrum

Mediacji Oddział w Płocku.

Ponadto dofinansowano oraz nadzorowano merytorycznie działalność 7 Klubów Profilaktyki

Środowiskowej funkcjonujących na terenie miasta Płocka.

Prowadzono dyżury specjalistów udzielających pomocy mieszkańcom Płocka w Punkcie

Konsultacyjnym (dyżury pedagogów, psychologów, prawników, logopedów, specjalisty ds.

Numer 	Liczba 	Wydatki 	Wydatki 	Kwota

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	zadania	etatów	bezpośrednie	pośrednie	ogółem

Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie

przeciwdziałania przemocy w rodzinie); terapię indywidualną dla osób dorosłych z zaburzeniami

emocjonalnymi na podłożu alkoholowym i przemocy w rodzinie oraz terapię rodzinną ukierunkowaną

na pomoc dzieciom i młodzieży po przebytych urazach związanych z problemem alkoholowym,

przemocą i innymi dysfunkcjami w rodzinie - w Miejskim Centrum Rozwiązywania Problemów

Społecznych. Sfinansowano zajęcia przeznaczone dla rodziców pod nazwą „Doskonalenie umiejętności

wychowawczych”.

Podjęto działania zmierzające do zorganizowania wypoczynku letniego w miejscowości

Kąty Rybackie w formie kolonii profilaktycznych dla 240 dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych

i gimnazjalnych pochodzącej z rodzin, w których występuje problem alkoholowy, narkotykowy

bądź związany z przemocą w rodzinie oraz z rodzin prawidłowo funkcjonujących.

Środki finansowe wydatkowano na pokrycie kosztu funkcjonowania Miejskiej Komisji Rozwiązywania

Problemów Alkoholowych: wynagrodzenia członków Komisji za udział w posiedzeniach i

zespołach motywujących. Ponadto pokryto koszt związany z obsługą biurową Komisji.

W ramach działalności Komisja przeprowadziła rozmowy z 346 osobami; skierowała do Sądu

Rejonowego w Płocku 136 wniosków o zobowiązanie do leczenia odwykowego osób zgłoszonych

do Komisji, 2 wnioski o wgląd w sytuację nieletnich dzieci oraz 2 zawiadomienia do Prokuratury

o przestępstwie znęcania się; zaopiniowała pozytywnie 132 wnioski o wydanie zezwolenia na

sprzedaż napojów alkoholowych.

3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie profilaktyki

uzależnień i przeciwdziałania alkoholizmowi, w szczególności dla dzieci i młodzieży. Tworzenie

warunków sprzyjających realizacji potrzeb, których zaspokojenie motywuje powstrzymywanie

się od spożywania alkoholu, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także

działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach

opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych. Udział w ogólnopolskich kampaniach i

organizacja inicjatyw lokalnych dotyczących profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,

diagnoza lokalnych problemów alkoholowych oraz ewaluacja działań profilaktycznych - inicjowano,

prowadzono oraz finansowano działania profilaktyczne. Zakupiono materiały edukacyjno-

informacyjne do Programu Domowych Detektywów „Jaś i Małgosia na tropie”. Zorganizowano

szkolenie przygotowujące 8 nauczycieli do realizacji wymienionego programu. Zakupiono

materiały edukacyjno-informacyjne do realizacji programu profilaktycznego „Fantastyczne

możliwości” oraz koordynowano lokalną kampanię pod hasłem „Zachowaj trzeźwy umysł” w

ramach kampanii ogólnopolskiej organizowanej przez Stowarzyszenie Producentów i Dziennikarzy

Radiowych oraz Fundację „Trzeźwy Umysł” w Poznaniu. Dofinansowano działania profilaktyczne

realizowane w Akademickim Liceum Ogólnokształcącym przy Państwowej Wyższej Szkole

Zawodowej w Płocku. Współpracowano z placówkami oświatowo-wychowawczymi w zakresie

realizacji działań z zakresu profilaktyki uzależnień, przeciwdziałania alkoholizmowi oraz przemocy w

rodzinie oraz z Zarządem Jednostek Oświatowych.

4. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej profilaktyce

uzależnień, rozwiązywaniu problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniu przemocy –

kontynuowano merytoryczną współpracę z podmiotami działającymi na terenie miasta Płocka w

zakresie profilaktyki uzależnień, rozwiązywania problemów alkoholowych oraz dofinansowano ich

działalność. W wyniku otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z

realizacją zadań Miasta Płocka w zakresie ochrony i promocji zdrowia przekazano dotacje, zawarto

umowy oraz nadzorowano merytorycznie projekty realizowane przez następujące podmioty:

Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Płockiej – projekt „Stop przemocy – wyprawa po pomoc” ;

Numer 	Liczba 	Wydatki 	Wydatki 	Kwota

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	zadania	etatów	bezpośrednie	pośrednie	ogółem

Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie

Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich „Nadzieja w nas” – projekt „Prowadzenie działań na rzecz

społeczności lokalnej miasta Płocka w zakresie profilaktyki uzależnień, rozwiązywania problemów

alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz przemocy w rodzinie”; Płockie Stowarzyszenie

Klub Abstynentów – projekt „Prowadzenie działań na rzecz społeczności lokalnej miasta Płocka

w zakresie profilaktyki uzależnień, rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania

narkomanii oraz przemocy w rodzinie - prowadzenie Stowarzyszenia abstynenckiego”; Polski

Komitet Pomocy Społecznej w Płocku – projekt „Organizacja i prowadzenie grupy socjoterapeutycznej

„Nasza przyszłość” dla dzieci i młodzieży na terenie miasta Płocka w Noclegowni dla Kobiet”;

Polskie Centrum Mediacji Oddział w Płocku – projekt „Prowadzenie działań na rzecz społeczności

lokalnej miasta Płocka w zakresie profilaktyki uzależnień, rozwiązywania problemów alkoholowych,

przeciwdziałania narkomanii oraz przemocy w rodzinie – Program „Zawsze masz wybór” ; Punkt

Konsultacyjny MONAR w Płocku – projekt „Realizacja przedsięwzięć z zakresu profilaktyki uzależnień,

rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz przemocy w rodzinie,

udzielania pomocy osobom uzależnionym od substancji psychoaktywnych, ofiarom przemocy oraz

ich rodzinom”; Stowarzyszenie „Nasz Kraj” w Płocku – projekt „Realizacja przedsięwzięć z zakresu

profilaktyki uzależnień, rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz

przemocy w rodzinie, udzielania pomocy osobom uzależnionym od substancji psychoaktywnych,

ofiarom przemocy oraz ich rodzinom”.

- Współpraca z organizacjami

pozarządowymi i instytucjami w zakresie

pomocy społecznej i zlecanie im

realizacji zadań z zakresu pomocy

społecznej

plan		02/WZS/G	1,63	1 124 000,00	111 799,19	1 235 799,19

wykonanie			1,63	756 238,00	57 424,20	813 662,20

% wykonania				67,28 %	51,36 %	65,84 %

W ramach zadania w I półroczu 2010 roku realizowano współpracę z organizacjami

pozarządowymi prowadzącymi świetlice miejskie, placówki opiekuńczo – wychowawcze

i placówki wsparcia dziennego oraz kontynuowano współpracę z organizacjami pozarządowymi

i instytucjami, która miała na celu udzielanie pomocy osobom starszym, samotnym, rodzinom

oraz niepełnosprawnym we wszystkich sprawach życiowych oraz działanie w kierunku

integracji tych osób ze środowiskiem lokalnym.

W celu wyłonienia organizacji pozarządowych, których działalność dofinansowywana jest

ze środków budżetowych został przeprowadzony otwarty konkurs ofert.

W wyniku konkursu środki finansowe zostały przyznane 24 organizacjom pozarządowym,

z którymi podpisano stosowne umowy.

Realizowane przez organizacje pozarządowe zadania dotyczą głównie organizacji pomocy

i wsparcia dla swoich członków; organizacji czasu wolnego, spotkań integracyjnych, wyjazdów

dla dzieci i osób dorosłych oraz organizacji opieki hospicyjno – paliatywnej, rehabilitacyjnej,

indywidualnej i grupowej; poradnictwa specjalistycznego na rzecz dzieci z upośledzeniem

umysłowym oraz autyzmem, dzieci z uszkodzeniem centralnego układu nerwowego i dzieci

z dysfunkcją narządu ruchu; dożywiania dzieci i dorosłych a także wypożyczenia sprzętu

rehabilitacyjnego.

Wydatki bezpośrednie przeznaczone zostały na działalność bieżącą 6 świetlic: wynagrodzenia

Numer 	Liczba 	Wydatki 	Wydatki 	Kwota

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	zadania	etatów	bezpośrednie	pośrednie	ogółem

Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie

wychowawców, utrzymanie lokali, dożywianie oraz organizacja czasu wolnego dzieciom i

młodzieży.

- Realizacja programów profilaktyczno – zdrowotnych

adresowanych do mieszkańców miasta Płocka;

prowadzenie oświaty zdrowotnej

plan		03/WZS/G	1,72	1 864 174,80	117 972,15	1 982 146,95

wykonanie			1,72	231 514,48	60 594,86	292 109,34

% wykonania				12,42 %	51,36 %	14,74 %

W I półroczu 2010 roku w ramach zadania realizowano programy zdrowotne adresowane

do mieszkańców, we współpracy z płockimi zakładami opieki zdrowotnej oraz Centrum

Onkologii w Bydgoszczy.

W celu zwiększenia wykrywalności wczesnych przypadków nowotworów prowadzone są:

program profilaktyki i wczesnego wykrywania nowotworów sutka, program profilaktyki

wczesnego wykrywania nowotworów prostaty oraz program profilaktyki i wczesnego

wykrywania nowotworów jelita grubego realizowane przez NZOZ Centrum Medyczne

„Omega” Sp. z o.o., Niepubliczny ZOZ Centrum Medyczne „PetroLek” oraz Niepubliczny

ZOZ „Płocki ZOZ”.

W ramach zadania sfinansowano również programy profilaktyczne adresowane do dzieci

i młodzieży: program stomatologiczny, program promocji zdrowia w szkołach oraz program

profilaktycznych szczepień przeciwko meningokokom.

W analizowanym okresie kontynuowano realizację programu zdrowotnego dla mieszkańców

miasta z użyciem metody PET. Program adresowany jest do osób, u których zdiagnozowano

chorobę nowotworową; służy wykrywaniu nowotworów we wczesnym stadium rozwoju,

ocenie zaawansowania procesu chorobowego, monitorowaniu leczenia, wyjaśnia

niejednoznaczność badań diagnostycznych sugerujących możliwość procesu nowotworowego.

Realizatorem świadczeń w postaci badań pozytonowej tomografii emisyjnej jest Centrum

Onkologii w Bydgoszczy.

Zadanie obejmowało również przeprowadzenie we współpracy z Płockim Zakładem Opieki

Zdrowotnej Sp. z o.o. programu edukacji przedporodowej adresowanego do kobiet w II i III

trymestrze ciąży.

Organizowano akcję profilaktycznych badań przesiewowych pn. „Biała sobota 2010”, które

zwiększają dostępność do świadczeń z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej.

We współpracy z Powiatową Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną przeprowadzono cykl

imprez oświatowo - zdrowotnych adresowanych do społeczności lokalnej miasta Płocka, w tym:

festiwal piosenki o zdrowiu pn. „Wyśpiewać zdrowie” dla dzieci z miejskich przedszkoli; konkurs

plastyczny „Moje otoczenie wolne od dymu tytoniowego” w ramach realizacji programów

edukacyjnych „Czyste powietrze wokół nas”, „Nie pal przy mnie proszę” oraz „Znajdź właściwe

rozwiązanie”.

Ponadto Miasto przystąpiło do konkursu „Zdrowa Gmina” organizowanego przez Polską Unię

Onkologii na terenie województwa mazowieckiego.

Numer 	Liczba 	Wydatki 	Wydatki 	Kwota

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	zadania	etatów	bezpośrednie	pośrednie	ogółem

Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie

W ramach zadania przeprowadzono konkurs ofert na prowadzenie w 2010 roku

działań na rzecz społeczności lokalnej miasta Płocka w zakresie propagowania idei

honorowego krwiodawstwa oraz upowszechniania w społeczeństwie wiedzy nt. udzielania

pierwszej pomocy przedmedycznej.

W wyniku konkursu dotacje celowe otrzymały: Stowarzyszenie Uniwersytetu Trzeciego

Wieku, Fundacja „Familiaris. Inicjatywy edukacyjne”, Stowarzyszenie na rzecz Przeciwdziałania

Zjawiskom Patologii Społecznej „Między Ludźmi”, Stowarzyszenie „Gubimy Centymetry i

Kilogramy”, Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło Pomocy Dzieciom i Młodzieży z

Cukrzycą,  PCK Zarząd Rejonowy w Płocku, Stowarzyszenie Honorowych Dawców Krwi.

W analizowanym okresie nadzorowano merytorycznie realizowane przez ww. podmioty

projekty.

Niskie wykonanie wydatków związane jest z faktem, iż realizacja programów profilaktyczno –

zdrowotnych tj.: Biała sobota, szczepienia przeciwko meningokokom dla pacjentów nienależących

do przychodni wyłonionych w pierwszym konkursie oraz szczepienia przeciwko grypie nastąpi

w II półroczu 2010 roku.

- Nadzór nad funkcjonowaniem i realizacją

zadań przez jednostki organizacyjne

pomocy społecznej

plan		04/WZS/G	0,99	20 000,00	67 902,57	87 902,57

wykonanie			0,99	58,00	34 877,28	34 935,28

% wykonania				0,29 %	51,36 %	39,74 %

W I półroczu 2010 roku w ramach zadania prowadzono prace związane z tworzeniem

warunków organizacyjno – prawnych oraz bieżącą obsługą działalności jednostek

organizacyjnych pomocy społecznej, m.in. w zakresie aktualizacji statutów i regulaminów

organizacyjnych oraz upoważnień dla dyrektorów jednostek.

Uczestniczono również w spotkaniach i naradach organizacyjnych, sporządzano

informacje i analizy dotyczące realizowanych zadań; przygotowywano odpowiedzi

na wnioski i interpelacje oraz podejmowano interwencje dotyczące pomocy

osobom indywidualnym. Udzielano ponadto mieszkańcom wyjaśnień w sprawach

dotyczących pomocy społecznej i świadczeń rodzinnych.

Wydatki bezpośrednie dotyczą zapłaty podatku dochodowego od umowy zawartej w

2009 roku.

Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na organizację w II półroczu br. Dnia Pracownika

Socjalnego.

Numer 	Liczba 	Wydatki 	Wydatki 	Kwota

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	zadania	etatów	bezpośrednie	pośrednie	ogółem

Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie

- Nadzór nad funkcjonowaniem i realizowaniem

zadań przez żłobki i Izbę Wytrzeźwień; działania na

rzecz organizacji opieki zdrowotnej na terenie miasta

plan		05/WZS/G	1,67	1 825,20	114 542,73	116 367,93

wykonanie			1,67	912,60	58 833,38	59 745,98

% wykonania				50,00%	51,36 %	51,34 %

W ramach zadania w I półroczu 2010 roku prowadzono prace związane z tworzeniem

warunków organizacyjno – prawnych w zakresie funkcjonowania żłobków miejskich i

Izby Wytrzeźwień w Płocku oraz współpracowano z ww. jednostkami w zakresie dotyczącym

ich bieżącej działalności.

Sporządzano informacje i analizy dotyczące realizowanych zadań, udzielano wyjaśnień

mieszkańcom w sprawach dotyczących organizacji systemu ochrony zdrowia i działalności

placówek ochrony zdrowia.

Ponadto określono nowy rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na 2010 rok oraz

monitorowano apteki dyżurujące w zakresie obowiązującego harmonogramu.

Wydatki bezpośrednie dotyczyły wypłaty renty wyrównawczej na rzecz byłego pracownika

Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej zasądzonej wyrokiem sądu.

RAZEM :

plan			10,73	4 639 630,00	735 954,17	5 375 584,17

wykonanie			10,73	1 721 492,33	378 013,30	2 099 505,63

% wykonania				37,10 %	51,36 %	39,06 %

Numer 	Liczba 	Wydatki 	Wydatki 	Kwota

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	zadania	etatów	bezpośrednie	pośrednie	ogółem

Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie

WYDZIAŁ EDUKACJI

- Nadzór merytoryczny nad placówkami

oświatowo - wychowawczymi i

opiekuńczymi prowadzonymi przez

Miasto Płock

plan		01/WED/G	2,33	0,00	159 811,11	159 811,11

wykonanie			2,33	0,00	82 084,90	82 084,90

% wykonania					51,36 %	51,36 %

W związku z realizacją zadania w I półroczu 2010 roku sprawowano kompleksowy

nadzór merytoryczny nad placówkami oświatowo – wychowawczymi prowadzonymi

przez miasto w ramach zadań gminnych.

Przygotowano dokumentację i przeprowadzono 6 konkursów na stanowiska dyrektorów

placówek oświatowych.

W tym celu sporządzono projekty Zarządzeń Prezydenta w sprawie ogłoszenia konkursów

oraz powołania komisji konkursowych.

Uczestniczono w 6 komisjach w charakterze protokolanta oraz przygotowano 2 projekty

Uchwał Rady Miasta i 7 Zarządzeń Prezydenta Miasta w sprawach związanych z

działalnością oświatową.

W ramach nadzoru przeanalizowano i zatwierdzono 47 arkuszy organizacyjnych oraz

96 aneksów do arkuszy organizacyjnych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów.

Dokonano 10 ocen cząstkowych pracy dyrektorów placówek oświatowych.

Wspomagano organizację zróżnicowanych form kształcenia uczniów posiadających

orzeczenia poradni psychologiczno – pedagogicznej (w szkołach podstawowych

utworzono 34 oddziały integracyjne dla dzieci niepełnosprawnych umysłowo oraz 2

oddziały specjalne; w gimnazjach utworzono 5 oddziałów z programami innowacyjnymi).

W analizowanym okresie zatwierdzono utworzenie w 8 szkołach podstawowych nowych

klas sportowych.

Ponadto 28 dyrektorów szkól podstawowych i przedszkoli zwolniono z realizacji

obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych.

Wystosowano 9 wniosków o nagrody i odznaczenia dla dyrektorów placówek

oświatowo – wychowawczych oraz przygotowano i przeprowadzono 2 narady z 	dyrektorami

podległych jednostek. W ramach zadania uczestniczono w 1 naradzie organizowanej

przez Kuratorium Oświaty oraz w naradzie szkoleniowej Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej.

Uczestniczono w charakterze obserwatorów w 6 sprawdzianach szóstoklasistów

i 4 egzaminach gimnazjalnych.

Rozpoczęto przygotowania do rządowego programu pomocy uczniom w 2010

roku pn. „Dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne

przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I – III szkoły podstawowej i w klasach

I – III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia” oraz współorganizowano Piknik

Europejski z udziałem placówek oświatowo - wychowawczych.

Numer 	Liczba 	Wydatki 	Wydatki 	Kwota

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	zadania	etatów	bezpośrednie	pośrednie	ogółem

Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie

Ponadto współorganizowano 7 konkursów o zasięgu międzyszkolnym, powiatowym,

wojewódzkim oraz ogólnopolskim.

Przeanalizowano 50 ofert pracy nauczycieli; opracowano informacje dla dyrektorów placówek

oświatowych dotyczące orderów, odznaczeń, medali i nagród; nadzorowano rekrutację dzieci do

przedszkoli; udzielono pomocy rodzicom, którzy interweniują w zapewnieniu dzieciom miejsc w

przedszkolach.

Przeprowadzono 8 kontroli w przedszkolach i gimnazjach oraz przygotowano 7 wniosków

do Wieloletniego Planu Inwestycyjnego oraz 6 wniosków remontowych.

Przygotowywano propozycje dodatków motywacyjnych dla dyrektorów placówek oświatowo –

wychowawczych.

Ponadto realizowano programy rządowe „Wyprawka szkolna”, „Radosna szkoła” oraz „Pomoc

państwa w zakresie dożywiania”.

W ramach zadania przeanalizowano liczebność uczniów w klasach sportowych w celu

rozdysponowania środków finansowych dla każdej szkoły na dofinansowanie obozów,

turniejów, wyjazdów oraz zebrano informacje w sprawie liczebności, godzin, trenerów i rodzaju

dyscyplin sportowych na poszczególnych etapach kształcenia w roku szkolnym 2010/2011.

Ponadto przeprowadzono nabór do przedszkoli w oparciu o nowy regulamin rekrutacji oraz

zapewniono miejsca wszystkim dzieciom 6 – letnim objętym rocznym obowiązkiem edukacji

przedszkolnej i 5 – letnim korzystającym z prawa do przygotowania przedszkolnego.

W 10 szkołach podstawowych utworzono 10 oddziałów dla 5 i 6 - latków.

- Awans zawodowy nauczycieli

plan		02/WED/G	2,24	10 000,00	153 638,15	163 638,15

wykonanie			2,24	140,80	78 914,24	79 055,04

% wykonania					1,41 %	51,36 %	48,31 %

W ramach realizacji zadania przyjęto 69 wniosków o wszczęcie postępowania

egzaminacyjnego  na stopień nauczyciela mianowanego.

W stosunku do 10 wniosków dokonano analizy formalnej i przeprowadzono postępowania

egzaminacyjne.

Dokonano prognozy liczby nauczycieli występujących o podjęcie postępowania

egzaminacyjnego na stopień nauczyciela kontraktowego, mianowanego lub

dyplomowanego do końca 2010 roku.

Niskie wykonanie wydatków wynika z faktu, iż rozpatrzenie wniosków oraz  przeprowadzenie

postępowań egzaminacyjnych planowane jest w II półroczu br.

- Finansowanie zadań dodatkowych

związanych z działalnością

pozadydaktyczną oświaty, współpraca ze

szkołami wyższymi oraz organizacja

doradztwa metodycznego dla nauczycieli

plan		03/WED/G	0,80	1 257 200,00	54 870,77	1 312 070,77

wykonanie			0,80	1 060 165,40	28 183,66	1 088 349,06

% wykonania					84,33 %	51,36 %	82,95 %

W ramach realizacji zadania w I półroczu 2010 roku dokonano podziału środków

finansowych dla 66 placówek oświatowo –  wychowawczych (przyjęto i przeanalizowano

Numer 	Liczba 	Wydatki 	Wydatki 	Kwota

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	zadania	etatów	bezpośrednie	pośrednie	ogółem

Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie

221 wniosków o dofinansowanie organizacji imprez, konkursów oraz programów

wychowawczych, sportowych, zdrowotnych, kulturalnych, rekreacyjnych, obozów

szkoleniowych i wymiany zagranicznej młodzieży; w wyniku analizy załączonych do

wniosków preliminarzy dofinansowano 221 przedsięwzięć; przyjęto i sprawdzono pod

względem merytorycznym 221 rozliczeń ww. dofinansowań).

Wydatki bezpośrednie w wysokości 250.000,00 zł. przeznaczone zostały dla Mazowieckiego

Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli na organizację doradztwa

metodycznego dla nauczycieli z terenu miasta Płocka.

Z ogólnej kwoty wydatków bezpośrednich środki w wysokości 675.000,00 zł. przekazane

zostały w formie dotacji celowej dla: Politechniki Warszawskiej Ośrodek Naukowo -

Dydaktyczny w Płocku – 300.000,00 zł., dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej –

375.000,00 zł.

Ponadto wydatki bezpośrednie dotyczyły realizacji w I półroczu 2010 roku zadania

publicznego w zakresie edukacji i oświaty „Szkoła wspierająca uzdolnienia” i „Przedszkole

wspierające uzdolnienia” realizowanego przez Towarzystwo Wspierania Szkolnictwa

Wyższego i Oświaty w Płocku oraz projektu „DELTAKLUB” zgodnie z zawartym

Porozumieniem, po wcześniejszym postępowaniu konkursowym.

- Prowadzenie spraw związanych z

niepublicznymi szkołami i placówkami

oświatowo - wychowawczymi

plan		04/WED/G	0,61	0,00	41 838,96	41 838,96

wykonanie				0,61	0,00	21 490,04	21 490,04

% wykonania					51,36 %	51,36 %

W ramach realizacji zadania w I półroczu 2010 roku przyjęto i przeanalizowano pod

względem poprawności i zgodności z obowiązującymi przepisami prawa 4 wnioski

o wpis do ewidencji niepublicznych szkół i placówek oświatowo – wychowawczych,

3 wnioski o nadanie uprawnień szkoły publicznej placówkom niepublicznym, 4 wnioski

o dokonanie zmian w rejestrze niepublicznych szkół i placówek oświatowo - wychowawczych.

W wyniku realizacji powyższych wniosków wydano 3 zaświadczenia o wpisie do ewidencji

niepublicznych szkół i placówek oświatowo – wychowawczych, 2 decyzje o nadaniu

uprawnień szkoły publicznej placówce niepublicznej, oraz 4 aneksy do zaświadczeń

wprowadzających zmiany w ewidencji.

- Realizacja zadań w zakresie pobytu dzieci z terenu

miasta Płocka w przedszkolach prowadzonych

przez inne jednostki samorządu terytorialnego

plan		05/WED/G	0,50	9 000,00	34 294,23	43 294,23

wykonanie				0,50	0,00	17 614,78	17 614,78

% wykonania					51,36 %	40,69 %

Realizacja zadania związana jest z pokrywaniem kosztów utrzymana dzieci z terenu

miasta w przedszkolach prowadzonych przez inne jednostki samorządu terytorialnego.

W okresie I półrocza 2010 roku nie zawarto żadnego porozumienia z gminami ościennymi.

Numer 	Liczba 	Wydatki 	Wydatki 	Kwota

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	zadania	etatów	bezpośrednie	pośrednie	ogółem

Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie

- Przekazywanie dotacji publicznym i niepublicznym

przedszkolom, szkołom podstawowym i gimnazjom

plan		06/WED/G	0,00	3 005 146,00	0,00	3 005 146,00

wykonanie				0,00	2 115 410,93	0,00	2 115 410,93

% wykonania			              	70,39 %		70,39 %

W I półroczu 2010 roku w ramach zadania przekazywano dotacje zgodnie z art. 90

ustawy o systemie oświaty oraz uchwałą Rady Miasta w sprawie trybu udzielania i

rozliczania dotacji dla przedszkoli, szkół i placówek oświatowych prowadzonych na

terenie miasta Płock przez inne niż miasto Płock osoby prawne lub fizyczne oraz trybu

i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.

W analizowanym okresie obsługą objęte zostały następujące szkoły niepubliczne: 2 szkoły

podstawowe (średnio 334 uczniów), 3 gimnazja (średnio 200 uczniów), 5 przedszkoli

(średnio 276 dzieci).

RAZEM :

plan			6,48	4 281 346,00	444 453,22	4 725 799,22

wykonanie			6,48	3 175 717,13	228 287,62	3 404 004,75

% wykonania				74,18 %	51,36 %	72,03 %

Numer 	Liczba 	Wydatki 	Wydatki 	Kwota

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	zadania	etatów	bezpośrednie	pośrednie	ogółem

Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie

WYDZIAŁ KULTURY I SPORTU

- Stwarzanie warunków dla działalności

miejskich instytucji kultury; współpraca z

instytucjami, stowarzyszeniami,

zespołami, środowiskiem artystycznym;

mecenat nad działalnością kulturalną

plan		01/WKS/G	3,72	1 560 800,00	255 149,07	1 815 949,07

wykonanie			3,72	1 186 400,03	131 054,01	1 317 454,04

% wykonania				76,01 %	51,36 %	72,55 %

W ramach powyższego zadania w I półroczu 2010 roku realizowano zadania z zakresu

kultury przy współpracy z instytucjami, organizacjami pozarządowymi, zespołami

artystycznymi i klubami osiedlowymi.

Organizowane były m.in. takie przedsięwzięcia jak: Dni Historii Płocka, imprezy studenckie

„Katorgalia 2010” i „Juwenalia 2010”, VI Ogólnopolskie Dziecięce Spotkania Skrzypcowe,

Akcja Lato, „Wianki” oraz 4 koncerty w wykonaniu chóru „Minstrel”.

Ponadto realizowano 21 projektów zgłoszonych przez 21 organizacji pozarządowych,

które wzięły udział w 2 edycjach konkursu na realizację zadań publicznych.

Wydatki bezpośrednie dotyczyły dotacji przekazanych na realizację zadań publicznych

do organizacji pozarządowych.

Ponadto wydatki bezpośrednie dotyczyły współorganizacji imprez o zasięgu lokalnym

i ponadlokalnym. Celem imprez było zaspokojenie zainteresowań i upodobań osób

reprezentujących różne środowiska i grupy wiekowe oraz promocja miasta.

Wydatki bezpośrednie zostały przeznaczone także na działania związane z zabezpieczeniem

i utrzymaniem obiektów zabytkowych w należytym stanie technicznym, nagrody oraz na

inne działania związane z mecenatem nad działalnością kulturalną.

- Współorganizacja uroczystości

patriotycznych miejskich i państwowych;

współpraca z organizacjami

kombatanckimi i Miejskim Komitetem

### Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa

plan		02/WKS/G	0,28	150 000,00	19 204,76	169 204,76

wykonanie			0,28	46 023,72	9 864,28	55 888,00

% wykonania				30,68 %	51,36 %	33,03 %

W ramach powyższego zadania w I półroczu 2010 roku wydatki bezpośrednie

przeznaczono na przygotowanie uroczystości z okazji 219 rocznicy uchwalenia Konstytucji

Trzeciego Maja oraz 147 rocznicy powstania styczniowego, 70 rocznicy zbrodni katyńskiej,

65 rocznicy zakończenia II wojny światowej oraz 90 rocznicy obrony Płocka.

Ponadto zakupiono 400 egzemplarzy książki „Płock 1920”, 30 egzemplarzy książki

„Rotmistrz Witold Pilecki” oraz wykonano 3 dyplomy ozdobne.

Numer 	Liczba 	Wydatki 	Wydatki 	Kwota

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	zadania	etatów	bezpośrednie	pośrednie	ogółem

Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie

- Współpraca z płockimi klubami sportowymi

i stowarzyszeniami kultury fizycznej

plan		03/WKS/G	2,00	1 450 000,00	137 176,92	1 587 176,92

wykonanie			2,00	1 447 043,84	70 459,14	1 517 502,98

% wykonania				99,80 %	51,36 %	95,61 %

W I półroczu 2010 roku w ramach powyższego zadania przeprowadzono konkursy ofert

na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu 	w zakresie

kultury fizycznej, przyznano dotacje oraz zawarto umowy z 39 organizacjami

pozarządowymi.

Wydatki bezpośrednie dotyczyły dotacji przekazanych na realizację zadań publicznych

do organizacji pozarządowych.

- Współorganizacja masowych imprez

sportowo - rekreacyjnych

plan		04/WKS/G	2,00	1 447 000,00	137 176,92	1 584 176,92

wykonanie			2,00	700 896,59	70 459,14	771 355,73

% wykonania				48,44 %	51,36 %	48,69 %

W ramach zadania w I półroczu 2010 roku współorganizowano ponad 20 corocznych

cyklicznych imprez masowych dla mieszkańców miasta Płocka oraz zawody sportowe

(ogólnopolskie, lokalne i międzynarodowe).

W ramach zadania zawarto 24 umowy dotacji.

Do najciekawszych z organizowanych imprez zaliczyć można: II etap Poland Bike Marathon,

Ogólnopolskie Warsztaty Capoeira, Bieg Wiosny oraz Bieg Solidarności im. Krzysztofa

Zywera, zawody wędkarskie, turnieje piłki ręcznej, siatkowej i nożnej.

Wydatki bezpośrednie związane były z zakupem nagród rzeczowych dla zwycięzców i

uczestników imprez sportowych oraz wydrukowaniem plakatów.

Ponadto wręczono 42 nagrody finansowe za wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie

międzynarodowym lub krajowym, przyznano stypendia sportowe 30 uzdolnionym zawodnikom,

którzy swoimi osiągnięciami przyczynili się do promowania naszego miasta w kraju i poza jego

granicami oraz współfinansowano wyjazd reprezentacji miasta na 44 Międzynarodowe Igrzyska

Młodzieży Szkolnej w Manamie.

RAZEM :

plan			8,00	4 607 800,00	548 707,67	5 156 507,67

wykonanie			8,00	3 380 364,18	281 836,57	3 662 200,75

% wykonania				73,36 %	51,36 %	71,02 %

Numer 	Liczba 	Wydatki 	Wydatki 	Kwota

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	zadania	etatów	bezpośrednie	pośrednie	ogółem

Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie

BIURO RZECZNIKA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

- Działalność Rzecznika Osób

Niepełnosprawnych

plan		01/BRN/G	2,50	18 000,00	171 471,15	189 471,15

wykonanie			2,50	9 721,96	88 073,93	97 795,89

% wykonania				54,01 %	51,36 %	51,61 %

W ramach zadania dotyczącego działalności Rzecznika Osób Niepełnosprawnych

w I półroczu 2010 roku wspierano osoby niepełnosprawne oraz docierano z informacjami

w zakresie praw i uprawnień osób niepełnosprawnych.

Wydatki bezpośrednie dotyczyły przede wszystkim nagród w konkursach oraz organizacji

targów pracy dla osób niepełnosprawnych.

Ponadto dofinansowano obóz sportowo – narciarski dla młodzieży niepełnosprawnej

intelektualnie, integracyjną zabawę dla dzieci niepełnosprawnych, targi pracy, spotkanie

integracyjne  w ramach jubileuszu 60-lecia Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego

oraz imprezę „Wieczór Marzeń”.

RAZEM :

plan			2,50	18 000,00	171 471,15	189 471,15

wykonanie			2,50	9 721,96	88 073,93	97 795,89

% wykonania				54,01 %	51,36 %	51,61 %

Numer 	Liczba 	Wydatki 	Wydatki 	Kwota

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	zadania	etatów	bezpośrednie	pośrednie	ogółem

Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie

PEŁNOMOCNIK DS. ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

- Współpraca z organizacjami

pozarządowymi

plan		01/PP/G	3,00	76 500,00	205 765,38	282 265,38

wykonanie			3,00	17 709,78	105 688,71	123 398,49

% wykonania				23,15 %	51,36 %	43,72 %

W ramach realizacji zadania w I półroczu 2010 roku przygotowano i przeprowadzono

konkurs „Godni Naśladowania”, Forum i Festyn Organizacji Pozarządowych, spotkania

szkoleniowo – informacyjne, integracyjne oraz robocze dla przedstawicieli organizacji

pozarządowych tj. promowanie dobrych praktyk dla urzędników samorządowych

odpowiedzialnych za współpracę z organizacjami pozarządowymi, zgłoszenie Urzędu

Miasta do konkursu „Samorządowy Lider Zarządzania 2010. Współpraca gmin i powiatów

z organizacjami pozarządowymi”.

Ponadto uczestniczono w spotkaniach informacyjnych dla organizacji pozarządowych z

regionu płockiego oraz prowadzono prace nad projektami uchwał związanymi z nowelizacją

ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

W ramach zadania kontynuowano współpracę z Regionalnym Ośrodkiem Europejskiego

Funduszu Społecznego instytucją prowadzącą doradztwo indywidualne i szkolenia

dla organizacji pozarządowych oraz uczestniczono w konferencji „Projekty innowacyjne

w ramach PO KL”.

W ramach realizacji zadania współpracowano z organizacjami pozarządowymi tj.:

udzielano pomocy organizacyjnej oraz informowano organizacje o dostępnych konkursach

i innych sposobach pozyskania środków finansowych na działalność statutową.

Ponadto rozesłano ankiety aktualizacyjne w oparciu o które aktualizowana jest baza

danych/mapa aktywności płockich organizacji pozarządowych oraz anonimowe ankiety

nt. pozyskiwania środków zewnętrznych przez płockie organizacje.

Dokonywano oceny pod względem spełniania wymogów formalnych wszystkich

nadesłanych ofert konkursowych oraz brano udział w posiedzeniach komisji konkursowych.

Ponadto uczestniczono w 7 posiedzeniach Zespołu Konsultacyjnego ds. Współpracy z

Organizacjami Pozarządowymi.

Wydatki bezpośrednie dotyczyły kosztów doradztwa prawnego oraz konsultacji ds.

pozyskiwania i rozliczania środków.

RAZEM :

plan			3,00	76 500,00	205 765,38	282 265,38

wykonanie			3,00	17 709,78	105 688,71	123 398,49

% wykonania				23,15 %	51,36 %	43,72 %

Numer 	Liczba 	Wydatki 	Wydatki 	Kwota

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	zadania	etatów	bezpośrednie	pośrednie	ogółem

Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie

WYDZIAŁ SPRAW ORGANIZACYJNYCH -  Oddział

Organizacyjny

- Doskonalenie zawodowe pracowników

samorządowych oraz podnoszenie ich

kwalifikacji i umiejętności

plan		01/WSOI/G	1,09	275 000,00	74 761,42	          349 761,42

wykonanie			1,09	51 283,84	          38 400,23                89 684,07

% wykonania				18,65 %	51,36 %	25,64 %

W ramach zadania w I półroczu 2010 roku organizowano szkolenia pracowników

podnoszące ich kwalifikacje zawodowe, w ramach których skierowano 110 osób

na szkolenia wyjazdowe tj. seminaria, sesje, sympozja, konferencje, forum, kursy

specjalistyczne, moduły kształceniowe, kongresy oraz szkolenia stacjonarne.

Ponadto w analizowanym okresie 16 praktykantów odbyło zawodową praktykę

studencką w Urzędzie Miasta.

Wydatki bezpośrednie przeznaczono na pokrycie kosztów szkoleń oraz diet z

tytułu delegacji krajowych oraz na realizację programu „Region Płocki – regionem

europejskim” w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

Niskie wykonanie wydatków dotyczy realizacji szkoleń, które będą przeprowadzone w

drodze postępowań przetargowych w II półroczu 2010 roku.

# Analiza i Opis Stanowisk Pracy, wprowadzenie

# systemu ocen pracowniczych, prowadzenie

# naboru na wolne stanowiska urzędnicze i

#### służby przygotowującej w Urzędzie Miasta Płocka

plan		02/WSOI/G	1,78	0,00           	122 087,46        122 087,46

wykonanie			1,78	0,00	             62 708,64            62 708,64

% wykonania					51,36 %	51,36 %

W ramach zadania w I półroczu 2010 roku przeprowadzono 11 postępowań w sprawie

przeprowadzenia naborów na wolne stanowiska urzędnicze oraz przeprowadzono służbę

przygotowawczą dla nowo zatrudnionych pracowników.

W naborach na wolne stanowiska urzędnicze uczestniczyło 227 osób.

W ramach zadania udzielano odpowiedzi na oferty pracy niezwiązane z naborem

na wolne stanowiska urzędnicze.

W ramach zadania koordynowano aktualizację opisów stanowisk pracy wszystkich

stanowisk nierobotniczych w Urzędzie Miasta oraz stworzono karty Opisu Stanowisk

Pracy, na które przeprowadzono nabór.

Numer 	Liczba 	Wydatki 	Wydatki 	Kwota

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	zadania	etatów	bezpośrednie	pośrednie	ogółem

Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie

- Obsługa kadrowa pracowników

plan		03/WSOI/G	3,67	22 500,00	251 719,65	274 219,65

wykonanie			3,67	12 159,50	129 292,53	     141 452,03

% wykonania				54,04 %	51,36 %	51,58 %

W ramach zadania w I półroczu 2010 roku prowadzona była pełna obsługa spraw

osobowych i płacowych pracowników Urzędu Miasta Płocka oraz spraw osobowych

kierowników zakładów, jednostek budżetowych oraz instytucji kultury.

W analizowanym okresie prowadzono sprawy dotyczące organizacji robót publicznych

dla 5 osób bezrobotnych oraz staży absolwenckich dla 68 osób.

Ponadto sporządzano sprawozdawczość i analizy w pełnym zakresie kadrowym

oraz prowadzono sprawy emerytalno – rentowe.

Ponadto sprawdzano dokumentację wynikającą z zawartej Umowy pomiędzy

Mazowieckim Wojewódzkim Ośrodkiem Medycyny Pracy a Urzędem Miasta.

Wydatki bezpośrednie obejmowały koszty badań lekarskich: wstępnych, okresowych

i kontrolnych zgodnie z Kodeksem Pracy.

- Koordynacja i organizacja pracy Urzędu

### Miasta oraz organizacja i funkcjonowanie

### Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

plan		04/WSOI/G	7,76	0,00	532 246,44	532 246,44

wykonanie			7,76	0,00	        273 381,47              273 381,47

% wykonania					51,36 %	51,36 %

W I półroczu 2010 roku w ramach zadania przygotowano 5 projektów aktów prawnych

wydawanych przez Prezydenta Miasta, prowadzono centralne rejestry: zobowiązań

(1.244 pozycje), wierzytelności  (110 pozycji), porozumień (68 sztuk), upoważnień

merytorycznych pracowników (17 sztuk), upoważnień i pełnomocnictw (357 sztuk)

oraz przygotowano 34 upoważnienia Prezydenta.

W ramach zadania prowadzono także centralny rejestr skarg, wniosków i interwencji

kierowanych do Urzędu Miasta Płocka oraz koordynowano i nadzorowano ich

realizację.

Ponadto prowadzono centralne rejestry: wniosków o udzielenie informacji publicznej

w ilości 35 sztuk, Uchwał Rady Miasta w ilości 119 sztuk, interpelacji Radnych

Rady Miasta oraz posłów i senatorów RP w ilości 78 sztuk a także wydziałowy

rejestr umów zawierający 294 pozycje.

W ramach zadania dokonano analizy i oceny oświadczeń majątkowych pracowników

Urzędu Miasta oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych i spółek gminnych

(186 oświadczeń).

Dokonano publikacji 60 aktów prawa miejscowego oraz brano udział w pracach

legislacyjnych Urzędu.

Ponadto opiniowano umowy, projekty Zarządzeń i Uchwał w ilości 40 sztuk, decyzje

w ilości 12 sztuk oraz wystawiano opinie prawne w formie pisemnej, na wnioskach i

Numer 	Liczba 	Wydatki 	Wydatki 	Kwota

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	zadania	etatów	bezpośrednie	pośrednie	ogółem

Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie

upoważnieniach w ilości 100 sztuk.

W ramach realizacji zadania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

przyznano 566 różnego rodzaju świadczeń socjalnych, które obejmowały m.in.

dofinansowanie do wczasów – 74 świadczenia, dofinansowanie do wypoczynku

dzieci i młodzieży - 33 świadczenia, zapomogi finansowe w ilości 33, pożyczki

na cele mieszkaniowe - 41 świadczeń oraz dofinansowanie do działalności

kulturalnej, rekreacyjnej i sportowej – 385 świadczeń.

RAZEM :

plan			14,30	297 500,00	980 814,97	1 278 314,97

wykonanie			14,30	63 443,34	503 782,87	567 226,21

% wykonania				21,32 %	51,36 %	44,37 %

Numer 	Liczba 	Wydatki 	Wydatki 	Kwota

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	zadania	etatów	bezpośrednie	pośrednie	ogółem

Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie

WYDZIAŁ SPRAW ORGANIZACYJNYCH -  Oddział

Techniczno - Gospodarczy

- Prowadzenie archiwum zakładowego

plan		01/WSOII/G	2,22	0,00	152 266,38	           152 266,38

wykonanie			2,22	0,00	           78 209,65               78 209,65

% wykonania					51,36 %	51,36 %

W ramach zadania w I półroczu 2010 roku do zasobów archiwum zakładowego

przyjęto 4.824 jednostki archiwalne, w tym 1.211 akt kategorii A (ustalono termin

przekazania, dokonano kontroli pod względem kompletności i zgodności akt

ze spisem zdawczo – odbiorczym, nadano sygnaturę archiwalną).

Ponadto udostępniano akta pracownikom Urzędu: na zewnątrz 208 wypożyczeń,

na miejscu 315 wypożyczeń. Dokonano odpowiedzi na 26 podań, co wiąże się

z przeprowadzeniem kwerend (wyszukiwanie w materiałach archiwalnych dla

petentów z zewnątrz).

W ramach zadania przeprowadzono 1 szkolenie dla 7 pracowników oraz udzielono

około 30 konsultacji w zakresie prawidłowej klasyfikacji akt, opisu teczek, kwalifikowania

do poszczególnych kategorii archiwalnych i sposobu uporządkowania akt wewnątrz

teczek.

Ponadto dokonano brakowania akt, co wiąże się z analizą czasookresów

przechowywania akt, sporządzaniem spisów przeterminowanych akt i protokołów

brakowania akt, uzyskano 10  wniosków o wyrażenie zgody przez Archiwum Państwowe

na niszczenie dokumentacji niearchiwalnej.

W ramach zadania rozszerzono jednolity rzeczowy wykaz akt o 4 hasła oraz

uczestniczono w 2 zebraniach naukowych i szkoleniu organizowanym przez Archiwum

Państwowe w Płocku i Stowarzyszenie Archiwistów Polskich w zakresie nowelizacji

przepisów archiwalnych oraz nowych metod prowadzenia archiwum zakładowego.

Ponadto prowadzono podręczny księgozbiór Urzędu (zarejestrowano 33 książki,

54 broszury oraz 17 CD) oraz 6 sztuk „Książek obiektu budowlanego”.

2.   Prowadzenie kancelarii Urzędu Miasta

plan		02/WSOII/G	15,76	0,00	1 080 954,12	         1 080 954,12

wykonanie			15,76	0,00	         555 218,05              555 218,05

% wykonania						51,36 %	51,36 %

W ramach zadania w I półroczu 2010 roku kancelaria pobrała z urzędu 	pocztowego

oraz zarejestrowała 19.158 szt. listów zwykłych i poleconych, a następnie wydała

odpowiednim komórkom organizacyjnym. Zarejestrowano 772 szt. faktur oraz

Numer 	Liczba 	Wydatki 	Wydatki 	Kwota

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	zadania	etatów	bezpośrednie	pośrednie	ogółem

Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie

przyjęto i wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta 265 szt. ogłoszeń z instytucji

sądowych.

Ponadto przyjęto, zarejestrowano i wydano 80 szt. faxów. Kancelaria odnotowała

w rejestrach listów wychodzących 16.468 pozycji. Bezpośrednio doręczono adresatom

63.900 sztuk listów, pozostawiono 8.736 zawiadomień, dokonano 1.545 sztuk zwrotów

listów do wydziałów, rozniesiono 3.818 zawiadomień powtórnych oraz 79 zawiadomień

po trzykrotnej bezskutecznej próbie doręczenia korespondencji.

W ramach zadania wydano 5.000 listów awizowych, a także doręczono 35.500 egzemplarzy

przesyłek bezadresowych tj. Sygnały Płockie, Kalendarz Imprez oraz Książki teleadresowe,

ulotki, plakaty.

3. 	Zaopatrzenie w materiały i wyposażenie

stanowisk pracy

plan		03/WSOII/G	2,27	0,00	155 695,79	           155 695,79

wykonanie			2,27	0,00	         79 971,13                  79 971,13

% wykonania					51,36 %	51,36 %

W ramach zadania w I półroczu 2010 roku realizowano zamówienia napływające

z poszczególnych komórek organizacyjnych w ilościach:

- materiały piśmienne - 285 szt. zamówień,

- materiały eksploatacyjne - 185 szt. zamówień,

- materiały gospodarcze – 21 szt. zamówień,

- materiały elektryczne – 82 szt. zamówień,

- materiały papiernicze – 231 szt. zamówień.

W celu prawidłowej kontroli realizowanych zamówień prowadzono dokumentację:

kartoteki - 145 szt., dowody przychodu – 214 szt., dowody rozchodu – 940 szt.

W ramach zadania sporządzono 6 sprawozdań miesięcznych z wydanych

materiałów, uzgodniono stany magazynowe z Oddziałem Finansowo – Księgowym.

Dokonano prenumeraty czasopism oraz rezygnacji z prenumeraty 1 tytułu.

Zakupiono dostęp do „Dobra firma Online”.

Ponadto w ramach zadania zakupiono łącznie 17 wydawnictw i książki, które po

zarejestrowaniu w księgach inwentarzowych księgozbioru rozdysponowano na

Wydziały zgodnie z zamówieniami. W ramach zadania sporządzono 18 szt. dokumentów

MT – zmiana miejsca użytkowania, 1 dokument PT, 224 szt. dokumentów OT – przyjęcie

środka trwałego na zakupione pozostałe środki trwałe w użytkowaniu (m.in. szafy, krzesła,

biurka, kontenery itp.).

Uzgodniono zapisy ewidencji syntetycznej z zapisami ewidencji analitycznej w zakresie

pozostałych środków trwałych.

Przekazano nieodpłatnie do unieszkodliwienia uszkodzone składniki majątku, zbiorcze

zestawienie danych o rodzajach i ilości wytwarzanych odpadów za 2009 rok.

Sporządzono 1 kartę przekazania odpadów niebezpiecznych.

Numer 	Liczba 	Wydatki 	Wydatki 	Kwota

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	zadania	etatów	bezpośrednie	pośrednie	ogółem

Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie

4.    Nadzór nad utrzymaniem obiektów

plan		04/WSOII/G	1,82	600 000,00	124 831,00	         724  831,00

wykonanie			1,82	420 171,02	         64 117,82                484 288,84

% wykonania				70,03%	51,36 %	   66,81 %

W I półroczu 2010 roku w ramach nadzoru nad utrzymaniem obiektów Urzędu Miasta

dokonano: naprawy dachu i obróbki blacharskie kompleksu budynków; przeglądu i

konserwacji stałych urządzeń gaśniczych proszkowych; malowania pomieszczeń biurowych,

klatek schodowych, korytarzy, piwnic w budynkach Urzędu Miasta; nasadzeń pelargonii

bluszczolistnych; wymiany siłownika wysuwu figur historycznych; kontroli przewodów

kominowych wentylacyjnych w kompleksie budynków, likwidacji przecieku dachu w

kompleksie budynków; naprawy i konserwacji okiennicy na wieży Ratusza; wymiany układu

pomiarowo – rozliczeniowego energii cieplnej; zainstalowania kurtyny powietrznej wraz z

wykonaniem instalacji elektrycznej zasilającej i sterującej; konserwacji i przeglądu

systemów gaszenia gazem; montażu ekranu projekcyjnego w Sali Sejmowej; badania

instalacji elektrycznej zasilającej sieć komputerową w kompleksie budynków; umocowania

balustrady; remontu zasilacza awaryjnego.

Przyjęto 637 zleceń na wymianę, naprawę i konserwację bieżącą w zakresie wyposażenia,

drobnych napraw, usterek oraz dokonano ich naprawy.

Prowadzono stały nadzór, przyjmowano zgłoszenia oraz sprawowano kontrole nad realizacją

umów w zakresie: konserwacji systemów alarmowych; konserwacji urządzeń instalacji c.o.,

wodno – kanalizacyjnej, wentylacji oraz węzłów cieplnych; konserwacji i naprawy dźwigów

osobowych i platformy dla osób niepełnosprawnych; konserwacji i naprawy zegara i figur

na wieży Ratusza; sprzątania pomieszczeń biurowych; dozoru i ochrony obiektów osób i mienia.

Ponadto dokonano 8 napraw urządzeń technicznych, wykonano 4 tablice informacyjne.

W ramach zadania dokonano weryfikacji 262 kart drogowych kierowców pod względem

zużycia paliwa, czasu pracy kierowcy i ilości przejechanych kilometrów.

Sporządzono 24 miesięczne i 8 kwartalnych rozliczeń zużytego paliwa i czasu pracy

kierowców oraz półroczne zestawienie o zakresie korzystania ze środowiska.

Wydano 186 zleceń wyjazdów lokalnych oraz 79 poza teren miasta.

Wykonano 652.486 szt. kopii dokumentów.

Wydatki bezpośrednie dotyczyły bieżącego utrzymania Stadionu im. K. Górskiego.

- Kompleksowe prowadzenie spraw

związanych ze sprawnym

funkcjonowaniem Urzędu Miasta

plan		05/WSOII/G	2,33	214 794,00	159 811,11	           374 605,11

wykonanie			2,33	92 002,66	         82 084,90                174 087,56

% wykonania				42,83 %	51,36 %	46,47 %

W ramach realizacji zadania w I półroczu 2010 roku w wyniku przeprowadzonych

postępowań o udzielenie zamówień publicznych zawarto 4 umowy, wprowadzono 13

Numer 	Liczba 	Wydatki 	Wydatki 	Kwota

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	zadania	etatów	bezpośrednie	pośrednie	ogółem

Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie

Aneksów oraz rozwiązano 1 umowę w zakresie sprzedaży energii elektrycznej.

Przyjęto do realizacji w zakresie płatności umowę na dostawę materiałów eksploatacyjnych.

W wyniku przeprowadzonych negocjacji oraz postępowań o udzielenie zamówienia publicznego

w ramach usług zawarto 3 umowy; w zakresie sprawnego funkcjonowania Urzędu Miasta

zawarto: 3 umowy zlecenia, 4 umowy najmu, 1 porozumienie, 2 umowy sprzedaży, 12 umów

o dzieło, 4 umowy o świadczenie usługi Radia i Telewizji, 1 aneks do umowy najmu, 1 umowę

w zakresie usługi cateringowej, 1 umowę o wspólnej odpowiedzialności materialnej, 2 aneksy

do umów zleceń oraz 1 umowę kompleksową w zakresie sprzedaży i dystrybucji energii elektrycznej.

Przygotowano dokumentację związaną z przyznaniem ryczałtu z tytułu używania samochodu

prywatnego do celów służbowych dla 78 pracowników.

Zakupiono i wykonano 90 pozycji różnego rodzaju druków, zlecono do wykonania 35 kompletów

wizytówek i 1 broszurę.

Ponadto zamieszczono na łamach prasy 53 ogłoszenia, 10 kondolencji oraz zrealizowano

128 zamówień na pieczęci oraz sporządzono 2 protokoły likwidacji pieczęci.

Naliczono i przekazano do wypłaty 23 wnioski dotyczące ekwiwalentu za pranie i odzież roboczą

oraz 12 wniosków na okulary korygujące wzrok. Ponadto dokonano zakupu odzieży roboczej

dla pracowników.

Zrealizowano 72 zamówienia na zakup artykułów spożywczych i 21 na zakup kwiatów;

przygotowano 98 poczęstunków na okolicznościowe spotkania; przyjęto 84 zgłoszenia na

rezerwację sal, 34 zgłoszenia na zabezpieczenie techniczne auli oraz 6 imprez masowych i

21 wystaw.

W analizowanym okresie trzynastokrotnie udekorowano miasto i Miejsca Pamięci Narodowej.

W związku z zarządzonymi na dzień 20 czerwca 2010 roku wyborami na Prezydenta

Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej dokonano następujących

czynności: uzgodniono łączność telefoniczną; zapewniono właściwe wyposażenie i zabezpieczenie

lokali; sprawdzono zabezpieczenia przeciwpożarowe lokali oraz zapewniono odpowiedni stan

oznakowania dróg i wyjść ewakuacyjnych; podano do publicznej wiadomości informację o

numerach i granicach obwodów głosowania poprzez rozplakatowanie obwieszczeń na terenie

miasta; zabezpieczono transport i pomoc osobom niepełnosprawnym w dotarciu do lokali;

ewidencjonowano koszty związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów.

Wydatki bezpośrednie w wysokości 68.291,06 zł. stanowiące dotację celową na zadania zlecone

Gminy dotyczyły przygotowania i przeprowadzenia wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej

Polskiej oraz do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

RAZEM :

plan			24,40	814 794,00	1 673 558,40	        2 488 352,40

wykonanie			24,40	512 173,68	        859 601,55            1 371 775,23

% wykonania		                                                     	62,86 %             51,36 %		55,13 %

Numer 	Liczba 	Wydatki 	Wydatki 	Kwota

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	zadania	etatów	bezpośrednie	pośrednie	ogółem

Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie

WYDZIAŁ SPRAW ORGANIZACYJNYCH -  Oddział

Teleinformatyki

- Dostarczanie i utrzymywanie technologii

informatycznych dla administracji i mieszkańców

plan		01/WSOIII/G	14,30	924 200,00	980 814,97	1 905 014,97

wykonanie			14,30	254 227,39	503 782,87	758 010,26

% wykonania				27,51 %	51,36 %	39,79 %

W ramach zadania w I półroczu 2010 roku zapewniono sprawną obsługę informatyczną

Urzędu Miasta, poprzez:

- zarządzanie siecią LAN,

- nadzór prac administracyjnych nad siecią PloNET,

- zapewnienie pracownikom Urzędu i użytkownikom sieci PloNET dostepu do internetu,

- bieżącą obsługę informatyczną pracowników UMP w zakresie usuwania problemów

z oprogramowaniem i sprzętem komputerowym – około 800 interwencji,

- bieżące administrowanie aplikacjami: przygotowanie propozycji zmian, usuwanie

błędów, archiwizacja baz danych, aktualizacje,

- aktualizację bazy EDG na potrzeby publikacji w BIP-ie,

- administrowanie stronami www UMP, w tym odnowienia domen: plock.eu, plonet.eu,

- zarządzanie kontami użytkowników funkcjonujących w domenie,

- wyłonienie wykonawcy oraz nadzór prac z zakresu modernizacji kontrolerów domeny

i serwerów ISA,

- nadzór usług serwisowych i konserwacyjnych klimatyzatorów typu SPLIT

zainstalowanych w budynkach Urzędu,

- organizację i koordynację obsługi informatycznej I tury wyborów prezydenckich,

- opłatę dostępu do bezprzewodowego Internetu w ramach usług blueconet oraz iPlus,

- uruchomienie usługi VoiceLink,

- przeprowadzenie negocjacji w sprawie zakresu prac wdrożeniowych nowych wersji

oprogramowania LBPP oraz PABS,

          - organizację prezentacji Firmy Rekord w zakresie systemów: Płatności masowe, Wyciągi

bankowe oraz Egzekucja,

- wyłonienie dostawcy 2 serwerów,

- oddanie w bezpłatne użytkowanie Polskiemu Towarzystwu Rejestracji i Identyfikacji

Zwierząt zestawu komputerowego na potrzeby identyfikacji i rejestracji psów,

- przeprowadzenie bieżących napraw sprzętu komputerowego,

- zakup oprogramowania, 3 kamer sieciowych ACTI oraz akcesoriów komputerowych,

- opłacenie dostępu on-line do bazy aktów prawnych LEX e-Omega,

- opłacenie rocznego abonamentu dostępowego do „SzuKIO” – wyszukiwarki orzeczeń KIO

na potrzeby Wydziału Zamówień Publicznych,

- opłacenie obsługi serwisowej oraz nadzór autorski oprogramowania użytkowego, m.in.:

Numer 	Liczba 	Wydatki 	Wydatki 	Kwota

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	zadania	etatów	bezpośrednie	pośrednie	ogółem

Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie

Komputerowy System Rejestracji Aktów Stanu Cywilnego, System Ewidencji Ludności,

System Rejestracji Wyborców, programy wchodzące w skład pakietu RATUSZ Firmy

Rekord,

- regulowanie opłat z tytułu rezerwacji częstotliwości radiowej na potrzeby sieci PloNET

oraz najmu części powierzchni dachu budynku wykorzystywanej pod maszt anteny do

transmisji radiowej pomiędzy Komendą Miejską Policji a Urzędem Miasta.

RAZEM :

plan			14,30	924 200,00	980 814,97	1 905 014,97

wykonanie			14,30	254 227,39	503 782,87	758 010,26

% wykonania				27,51 %	51,36 %	39,79 %

Numer 	Liczba 	Wydatki 	Wydatki 	Kwota

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	zadania	etatów	bezpośrednie	pośrednie	ogółem

Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie

BIURO OBSŁUGI RADY MIASTA

- Obsługa Rady Miasta Płocka i Rad

Mieszkańców Osiedli

plan		01/BRM/G	7,00	 880 730,00	480 119,21	1 360 849,21

wykonanie			7,00	413 592,76	246 607,00	660 199,76

% wykonania				46,96, %	51,36 %	48,51 %

W I półroczu 2010 roku w ramach zadania dotyczącego obsługi Rady Miasta zorganizowano

9 Sesji Rady Miasta Płocka (w tym 2 Sesje Nadzwyczajne i 1 Sesja Uroczysta), na których

podjętych zostało 119 Uchwał Rady Miasta Płocka.

W analizowanym okresie Radni zgłosili 87 interpelacji.

Ponadto Komisje stałe Rady Miasta obradowały na 38 posiedzeniach, na których

przyjęły 3 wnioski i wydały 5 opinii.

W ramach zadania współdziałano z 9 Radami Mieszkańców Osiedli oraz uczestniczono

w przygotowaniu i przeprowadzeniu wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej

Polskiej i Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Ponadto prowadzono obsługę sekretariatu Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących

Rady Miasta oraz obsługę techniczno - organizacyjną Klubów Radnych. Obsługiwano

posiedzenia Kapituły Nadawania Godności „Honorowego Obywatela Miasta Płocka” i

medalu „Zasłużony dla Płocka”.

W ramach zadania uczestniczono w przyjęciach interesantów z Przewodniczącym i

Wiceprzewodniczącymi Rady.

Wydatki bezpośrednie dotyczyły diet dla Radnych należnych z tytułu udziału w komisjach

i sesjach Rady Miasta Płocka, diet dla Przewodniczących Rad i Zarządów Osiedli oraz

diet ryczałtowych dla Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady Miasta.

Ponadto poniesiono wydatki dotyczące jednostek pomocniczych.

Wśród wydatków bezpośrednich środki finansowe w wysokości 68.580,00 zł. pochodzące

z dotacji celowej na zadania zlecone dotyczyły wypłaty diet dla członków Obwodowych

Komisji Wyborczych w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

i wyborach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

RAZEM :

plan			7,00	 880 730,00	480 119,21	1 360 849,21

wykonanie			7,00	           413 592,76	246 607,00	660 199,76

% wykonania				46,96, %	51,36 %	48,51 %

Numer 	Liczba 	Wydatki 	Wydatki 	Kwota

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	zadania	etatów	bezpośrednie	pośrednie	ogółem

Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie

WYDZIAŁ SPRAW ADMINISTRACYJNYCH -  Urząd Stanu

Cywilnego

- Obsługa mieszkańców Gminy Płock w

zakresie sporządzania aktów urodzeń i

zgonów, aktów małżeństw wraz z

uroczystościami, wydawanie odpisów i

zaświadczeń

plan		01/USC/G	8,11	0,00	556 252,40	556 252,40

wykonanie			8,11	0,00	285 711,83	285 711,83

% wykonania					51,36 %	51,36 %

W I półroczu 2010 roku w ramach zadania sporządzono 1.385 aktów urodzeń, 892 akty

zgonu oraz 340 aktów małżeństw. Wydano 25.000 odpisów z aktu stanu cywilnego,

209 decyzji administracyjnych, 60 postanowień oraz 383 zaświadczenia.

W ramach zadania przyjęto 547 zapewnień, 276 oświadczeń oraz odnotowano

900 wzmianek w aktach stanu cywilnego.

Prowadzono również korespondencję z indywidualnymi obywatelami, instytucjami

i podmiotami zagranicznymi w zakresie spraw związanych z działalnością Urzędu Stanu

Cywilnego. W analizowanym okresie załatwiono 1.700 spraw oraz zorganizowano 1

uroczystość jubileuszową dla 4 par.

RAZEM :

plan			8,11	0,00	556 252,40	556 252,40

wykonanie			8,11	0,00	285 711,83	285 711,83

% wykonania				           	51,36 %	51,36 %

Numer 	Liczba 	Wydatki 	Wydatki 	Kwota

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	zadania	etatów	bezpośrednie	pośrednie	ogółem

Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujace zadanie

WYDZIAŁ SPRAW ADMINISTRACYJNYCH -  Oddział

Spraw Obywatelskich

- Prowadzenie ewidencji ludności

plan		01/WSAI/G	5,88	22 239,55	403 300,14	425 539,69

wykonanie			5,88	6 431,55	207 149,88	213 581,43

% wykonania				28,92 %	51,36 %	50,19 %

W I półroczu 2010 roku w ramach zadania w zakresie rejestracji miejsca pobytu

osób dokonano 2.102 zameldowania na pobyt stały, 1.161 zameldowań na pobyt

czasowy, 789 wymeldowań z pobytu stałego, 288 wymeldowań z pobytu czasowego

oraz 191 zameldowań cudzoziemców.

Ponadto zarejestrowano 49.859 zmian danych osobowych, w tym zarejestrowano

602 urodzenia, 342 rozwody, 592 małżeństwa, 614 zgonów. Udzielono 4.417

informacji adresowych. Wprowadzono 3.785 nowych numerów dowodów osobistych

oraz 36.438 zmian w zakresie weryfikacji i archiwizacji danych.

Wydatki bezpośrednie dotyczyły kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru

wyborców, które sfinansowane były w całości z dotacji celowej z budżetu państwa.

- Wydawanie decyzji administracyjnych z

zakresu spraw meldunkowych

plan		02/WSAI/G	3,41	0,00	233 886,65	233 886,65

wykonanie			3,41	0,00	120 132,84	120 132,84

% wykonania					51,36 %	51,36 %

W ramach zadania w I półroczu 2010 roku wydano 142 decyzje o wymeldowaniu

z pobytu stałego, 6 decyzji odmawiających wymeldowania, 10 decyzji orzekających

o zameldowaniu, 17 decyzji uchylających czynność materialno – techniczną w

postaci zameldowania, 52 decyzje umarzające postępowanie w sprawie

wymeldowania, 22 postanowienia o zawieszeniu postępowania w sprawie

wymeldowania oraz 1 decyzję odmawiającą zameldowania.

- Wydawanie dowodów osobistych

plan		03/WSAI/G	5,27	0,00	361 461,18	361 461,18

wykonanie			5,27	0,00	         185 659,84            185 659,84

% wykonania					51,36 %	51,36 %

W ramach zadania w I półroczu 2010 roku przyjęto 3.920 wniosków o wydanie dowodu

osobistego, wydano 3.767 dowodów osobistych oraz udzielono 165 informacji z

kopert osobowych.

Numer 	Liczba 	Wydatki 	Wydatki 	Kwota

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	zadania	etatów	bezpośrednie	pośrednie	ogółem

Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujace zadanie

4.    Rozpatrywanie wniosków o wydanie

decyzji w sprawach imprez masowych,

kulturalnych, sportowych i zgromadzeń

plan		04/WSAI/G	1,39	0,00	95 337,96	           95 337,96

wykonanie			1,39	0,00	           48 969,10               48 969,10

% wykonania					51,36 %	51,36 %

W I półroczu 2010 roku rozpatrzono 69 spraw dotyczących organizacji imprez masowych,

kulturalnych, sportowych i zgromadzeń, w tym wydano 16 decyzji zezwalających na

zorganizowanie na terenie miasta Płocka imprez masowych.

5.  Finansowanie działalności Ochotniczych

Straży Pożarnych

plan		05/WSAI/G	0,60	60 000,00	41 153,08	101 153,08

wykonanie			0,60	18 014,49	           21 137,74              39 152,23

% wykonania				30,02 %	51,36 %	38,71 %

W I półroczu 2010 roku realizacja zadania polegała na utrzymaniu w gotowości taktyczno –

bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie miasta Płocka

tj. Ochotniczej Straży Pożarnej Trzepowo i Ochotniczej Straży Pożarnej Podolszyce.

Wydatki bezpośrednie dotyczyły zakupu materiałów pędnych do samochodów i sprzętu,

części do bieżących napraw, umundurowania, kosztów ubezpieczenia pojazdów oraz

badań technicznych samochodów.

Ponadto finansowano koszty opłat za energię elektryczną, zrealizowano opłaty telefoniczne

telefonu alarmowego kierowców oraz przeprowadzono naprawę samochodu i remonty

pozostałego sprzętu Ochotniczej Straży Pożarnej Trzepowo.

Ponadto sfinansowano ubezpieczenie członków Ochotniczych Straży Pożarnych i

Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych.

- Wspieranie osób i rodzin w zakresie

opłat mieszkaniowych

plan		02/WSAI/G	8,19	5 708 000,00	561 739,47	6 269 739,47

wykonanie			8,19	2 993 711,37	288 530,20	3 282 241,57

% wykonania				52,45 %	51,36 %	52,35 %

Realizacja zadania w I półroczu 2010 roku polegała na przyjęciu 2.852 wniosków o przyznanie

dodatków mieszkaniowych; wydaniu 2.673 decyzji przyznających dodatki mieszkaniowe oraz

144 decyzji negatywnych.

Ponadto przeprowadzono 24 wywiady środowiskowe oraz przyjęto 17 odwołań 	od decyzji.

W ramach wydatków bezpośrednich wypłacono 5.685 dodatków użytkownikom mieszkań

komunalnych, 6.610 dodatków użytkownikom mieszkań spółdzielczych oraz 3.389 dodatków

użytkownikom pozostałych zasobów.

Numer 	Liczba 	Wydatki 	Wydatki 	Kwota

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	zadania	etatów	bezpośrednie	pośrednie	ogółem

Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie

RAZEM :

plan			24,74	5 790 239,55	1 696 878,48	7 487 118,03

wykonanie			24,74	3 018 157,41	871 579,60	3 889 737,01

% wykonania				52,12 %	51,36 %	51,95 %

Numer 	Liczba 	Wydatki 	Wydatki 	Kwota

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	zadania	etatów	bezpośrednie	pośrednie	ogółem

Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujace zadanie

WYDZIAŁ SPRAW ADMINISTRACYJNYCH -  Oddział

Komunikacji

1. Prowadzenie postępowań dotyczących

przejęcia pojazdu na własność gminy

plan		01/WSAII/P	0,13	5 000,00	8 916,50	13 916,50

wykonanie			0,13	458,40	4 579,84	5 038,24

% wykonania				9,17 %	51,36 %	36,20 %

W ramach zadania w I półroczu 2010 roku dokonano analizy otrzymanego zgłoszenia

o potrzebie usunięcia porzuconego pojazdu oraz powiadomiono Straż Miejską o

konieczności wydania dyspozycji usunięcia pojazdu poprzez jego odholowanie.

Ponadto zlecano ekspertyzę oraz prowadzono postępowanie w celu ustalenia właściciela

porzuconego pojazdu.

W analizowanym okresie sporządzono projekt uchwały Rady Miasta o przejęciu

porzuconego pojazdu na własność gminy.

Wydatki bezpośrednie dotyczyły zlecenia ekspertyzy oraz opłaty za parking strzeżony.

RAZEM :

plan			0,13	5 000,00	8 916,50	13 916,50

wykonanie			0,13	458,40	4 579,84	5 038,24

% wykonania				9,17 %	51,36 %	36,20 %

Numer 	Liczba 	Wydatki 	Wydatki 	Kwota

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	zadania	etatów	bezpośrednie	pośrednie	ogółem

Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie

WYDZIAŁ SPRAW ADMINISTRACYJNYCH -  Oddział

Ewidencji Działalności Gospodarczej

- Ewidencja podmiotów gospodarczych

plan		01/WSAIII/G	5,20	0,00	356 659,99	356 659,99

wykonanie			5,20	0,00	         183 193,77           183 193,77

% wykonania				          	51,36 %	51,36 %

W ramach zadania dotyczącego ewidencji podmiotów gospodarczych w I półroczu

2010 roku wydano 605 zaświadczeń o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej

oraz 1.113 zaświadczeń o zmianie we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

Ponadto wydano 465 decyzji o wykreśleniu z ewidencji działalności gospodarczej

oraz udzielono na wnioski stron 745 odpowiedzi i zaświadczeń o prowadzonej przez

przedsiębiorców działalności gospodarczej.

Dokonano 530 potwierdzeń zaświadczeń o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej

oraz wydano 70 duplikatów zaświadczeń i decyzji. Wydano 54 inne decyzje z powyższego

zakresu.

- Wydawanie licencji, zezwoleń i

zaświadczeń z zakresu transportu

drogowego

plan		02/WSAIII/G	2,10	0,00	144 035,76	           144 035,76

wykonanie			2,10	0,00	          73 982,10                  73 982,10

% wykonania					51,36 %	51,36 %

W I półroczu 2010 roku w ramach zadania wydano łącznie 67 licencji w zakresie

transportu drogowego, z tego: 62 licencje na transport drogowy taksówką (w tym

28 nowych), 4 licencje na transport rzeczy, 21 wypisów do tych licencji oraz 1 licencję

na transport osób z 1 wypisem.

Ponadto wydano 24 zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne i

66 wypisów do tych zaświadczeń, 46 zezwoleń na wykonywanie przewozów

regularnych i 246 wypisów do tych zezwoleń, 4 decyzje zatwierdzające rozkłady jazdy,

36 decyzji wygaszających licencje w zakresie transportu drogowego,

9 decyzji cofających licencje na transport drogowy taxi, 4 decyzje o zawieszeniu lub

podjęciu postępowania w sprawie wydania licencji taxi, 9 postanowień w sprawie

uzgodnienia rozkładu jazdy linii regularnych oraz 4 inne zaświadczenia.

W ramach zadania dokonano kontroli 51 przedsiębiorców posiadających licencje.

Ponadto sporządzano plan transportowy miasta w systemie TARAN.

Numer 	Liczba 	Wydatki 	Wydatki 	Kwota

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	zadania	etatów	bezpośrednie	pośrednie	ogółem

Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie

- Zezwolenia na prowadzenie sprzedaży i

podawania napojów alkoholowych

plan		03/WSAIII/G	1,81	0,00	124 145,11	          124 145,11

wykonanie			1,81	0,00	           63 765,53              63 765,53

% wykonania				 	51,36 %	51,36 %

W ramach zadania w I półroczu 2010 roku wydano 263 zezwolenia na sprzedaż napojów

alkoholowych, z tego: 68 zezwoleń w gastronomii, 174 zezwolenia w detalu, 6 zezwoleń

na organizację przyjęć oraz 15 zezwoleń na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych.

Ponadto wydano 1 decyzję odmawiającą wydania zezwolenia, 10 decyzji zmieniających dane

w zezwoleniach, 6 decyzji umarzających postępowania oraz 46 decyzji wygaszających

zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na wnioski przedsiębiorców lub z urzędu,

z tytułu nie dokonanej opłaty za korzystanie z zezwolenia oraz 403 zaświadczenia

potwierdzające dokonanie opłaty za korzystanie z zezwoleń.

W ramach zadania sprawdzono w terenie usytuowanie 93 punktów i przygotowano

139 postanowień do zaopiniowania przez Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów

Alkoholowych. Przyjęto od 359 przedsiębiorców oświadczenia o wartości sprzedaży

napojów alkoholowych, w oparciu o które naliczono opłatę z tytułu 797 zezwoleń na

sprzedaż napojów alkoholowych. Wydano łącznie 27 innych postanowień o odroczeniu

i przywróceniu terminu.

RAZEM :

plan			9,11	0,00	624 840,86	624 840,86

wykonanie			9,11	0,00	320 941,40	320 941,40

% wykonania					51,36 %	51,36 %

Numer 	Liczba 	Wydatki 	Wydatki 	Kwota

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	zadania	etatów	bezpośrednie	pośrednie	ogółem

Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie

#### WYDZIAŁ SPRAW ADMINISTRACYJNYCH - Biuro

Obsługi Klienta

- Udzielanie informacji klientom Urzędu

Miasta Płocka

plan		01/BOK/G	3,05	0,00	209 194,80	209 194,80

wykonanie			3,05	0,00	107 450,19	107 450,19

% wykonania					51,36 %	51,36 %

W I półroczu 2010 roku w ramach zadania dotyczącego udzielania informacji klientom

Urzędu Miasta Płocka Biuro Obsługi Klienta przyjęło ponad 45 tys. wniosków, pism i

podań. Z Centrum Informacji Telefonicznej skorzystało ponad 9 tys. osób.

RAZEM :

plan			3,05	0,00	209 194,80	209 194,80

wykonanie			3,05	0,00	107 450,19	107 450,19

% wykonania					51,36 %	51,36 %

Numer 	Liczba 	Wydatki 	Wydatki 	Kwota

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	zadania	etatów	bezpośrednie	pośrednie	ogółem

Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie

WYDZIAŁ SKARBU I BUDŻETU -  Oddział Podatków i Opłat

- Planowanie dochodów budżetowych z

podatków i opłat, wymiar i kontrola

podatkowa

plan		01/WSBI/G	7,39	0,00	      506 868,71	           506 868,71

wykonanie			7,39	0,00	         260 346,53                260 346,53

% wykonania					51,36 %	51,36 %

W ramach realizacji powyższego zadania opracowano i dostosowano plan finansowy

dochodów Urzędu Miasta do uchwały budżetowej Miasta Płocka na rok 2010.

W I półroczu 2010 roku dokonano 113 zmian w planie dochodów budżetowych na podstawie

8 Zarządzeń Prezydenta Miasta, 9 Uchwał Rady Miasta. Ponadto sporządzono 6 Zarządzeń

Prezydenta Miasta w sprawie dostosowania planu finansowego w zakresie dochodów Urzędu

Miasta do uchwały budżetowej miasta Płocka na rok 2010. Sporządzono 8 informacji o

nieudzielonej pomocy publicznej w rolnictwie lub rybołówstwie oraz 2 sprawozdania o

udzielonej pomocy de minimis w rolnictwie.

Ponadto w ramach zadania wystawionych zostało: 27.370 decyzji w sprawie wymiaru

oraz zmiany wymiaru podatków od nieruchomości, rolnego, leśnego oraz łącznego

zobowiązania pieniężnego; 15 decyzji w sprawie odroczenia terminu płatności i

rozłożenia na raty podatków i opłat; 117 decyzji w sprawie umorzeń zaległości z

tytułu podatków i opłat. Przyjęto i sprawdzono 743 deklaracje w sprawie wymiaru

oraz zmiany wymiaru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego od

osób prawnych.

Wydano 50 zaświadczeń o nie zaleganiu w podatkach i opłatach lokalnych oraz

potwierdzających figurowanie w ewidencji podatkowej.

Przeprowadzonych zostało 36 kontroli, w tym 17 kontroli w zakresie podatku od

nieruchomości, 6 kontroli w zakresie podatku od środków transportowych,

1 kontrolę w zakresie prawidłowego poboru opłaty targowej oraz 12 kontroli w zakresie

podatku rolnego.

W wyniku powyższych kontroli ujawniono niezgłoszone przedmioty opodatkowania oraz

dokonano przeliczenia podatku wg wyższych stawek, co w konsekwencji pozwoliło

dokonać dodatkowego wymiaru podatku od nieruchomości na łączną kwotę 109.887,00 zł.

2.  Podatki i opłaty lokalne, nadzór i

analityka dochodów

plan		02/WSBI/G	19,78	0,00	1 356 679,72	       1 356 679,72

wykonanie			19,78	0,00	         696 840,92              696 840,92

% wykonania					51,36 %	51,36 %

W ramach ww. zadania prowadzona jest ewidencja księgowa z tytułu podatków i opłat.

W I półroczu 2010 roku wystawiono 766 faktur VAT za użytkowanie wieczyste, dzierżawę,

najem, sprzedaż gruntów Skarbu Gminy, materiały przetargowe, z tytułu świadczeń reklamowych

Numer 	Liczba 	Wydatki 	Wydatki 	Kwota

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	zadania	etatów	bezpośrednie	pośrednie	ogółem

Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie

podczas imprez okolicznościowych oraz 132 refaktury głównie w związku z wynajmem

pomieszczeń w budynkach przy ul. Kolegialnej 15, ul. Misjonarskiej 22 i 3-go Maja 16.

Kasy Oddziału Podatków i Opłat przyjęły w ww. okresie wpłaty od 45.449 podatników.

Ponadto sprawdzono oraz wprowadzono 317 deklaracji na podatek od środków

transportowych.

Sporządzono obowiązującą zbiorczą sprawozdawczość budżetową za 2009 rok i za I

kwartał 2010 roku w zakresie dochodów.

Celem poprawy ściągalności podatków i opłat wystawiono:

- 7.285 upomnień dla osób fizycznych,

- 148 upomnień dla osób prawnych,

- 1.512 wezwań do zapłaty oraz do osobistego stawienia się w Urzędzie Miasta,

- 2.168 tytułów wykonawczych,

- 305 postanowień, na podstawie których podatnik jest zawiadamiany o dokonaniu

rozksięgowania dokonanej wpłaty po terminie płatności na kwotę główną i odsetki,

- 37 zawiadomień w sprawie zarachowania – zwrotu wpłaty – nadpłaty,

- 9 postanowień w zakresie wypowiedzenia się w sprawie zebranego materiału

dowodowego,

- 12 pism wysłanych do urzędów skarbowych wraz z tytułami wykonawczymi celem

nadania klauzuli wykonalności,

- 4 pisma wysłane do Sądu Rejonowego i komorników sądowych w sprawie

przesłania postanowień o przysądzeniu własności lub sporządzonym planie podziału

z licytacji nieruchomości,

- 18 decyzji w sprawie zwrotu opłaty skarbowej.

Celem poprawy zabezpieczenia należności trudno ściągalnych wpisano:

- 1 zastaw skarbowy,

- 5 hipotek na podstawie tytułów wykonawczych złożonych do urzędów skarbowych.

Ponadto wysłano 21 pism do urzędów skarbowych z zapytaniem, na jakim etapie jest

postępowanie egzekucyjne prowadzone przez urzędy skarbowe.

3. Egzekucja administracyjna należności

pieniężnych

plan		03/WSBI/G	5,22	0,00	358 031,76	358 031,76

wykonanie			5,22	0,00	183 898,37	183 898,37

% wykonania				           	51,36 %	51,36 %

W ramach zadania w I półroczu 2010 roku prowadzona była egzekucja administracyjna

dochodów własnych. W analizowanym okresie przyjęto do realizacji 2.336 tytułów

wykonawczych na kwotę 1.502.901,02 zł.; natomiast zrealizowano 1.551 tytułów

wykonawczych wystawionych w I półroczu 2010 roku i w latach poprzednich.

W wyniku całkowitej i częściowej realizacji tytułów wykonawczych wyegzekwowano

od zobowiązanych łącznie kwotę w wysokości 483.516,37 zł.

Na łączną kwotę ściągniętych w ww. okresie zaległości tj. 483.516,37 zł. składa się:

- kwota główna 451.419,82 zł.,

- odsetki 11.257,84 zł.,

Numer 	Liczba 	Wydatki 	Wydatki 	Kwota

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	zadania	etatów	bezpośrednie	pośrednie	ogółem

Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie

- koszty upomnienia 7.070,60 zł.,

- koszty egzekucyjne 13.768,11 zł.

Po dokonanych przez poborców podatkowych czynnościach egzekucyjnych, a także

na podstawie zajęć wierzytelności oraz zbiegów egzekucji administracyjnej

prowadzonej przez Naczelnika Urzędu Skarbowego i egzekucji sądowych prowadzonych

przez Komorników Sądowych na podstawie tytułów wykonawczych wyegzekwowano

kwotę 408.093,89 zł.

W celu zabezpieczenia należności trudno ściągalnych złożono 14 wniosków o wpis

hipoteki przymusowej, z czego Sąd Rejonowy dokonał 7 wpisów.

- Wypłata wynagrodzeń z tytułu poboru

podatków i opłat

plan		04/WSBI/G	0,00	902 400,00	0,00	902 400,00

wykonanie			0,00	290 846,85	0,00	290 846,85

% wykonania				32,23 %		32,23 %

Wydatki bezpośrednie dotyczyły wynagrodzeń dla inkasentów z tytułu inkasa za pobór

opłaty targowej w wysokości 50% od wpływów należnych gminie. Opłata targowa pobierana

jest od osób dokonujących sprzedaży na targowiskach miejskich. Na osiągnięte dochody z

tytułu opłaty targowej składają się opłaty pobierane przez Spółkę Rynex Sp. z o.o., Spółkę

„Targpol" S.A. oraz Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Marek Bujalski.

Ponadto wydatki bezpośrednie obejmowały wynagrodzenia za pobór opłaty od posiadania

psów w wysokości 20% zainkasowanej opłaty przysługującej Polskiemu Towarzystwu

Rejestracji i Identyfikacji Zwierząt w Gdańsku.

Wydatki bezpośrednie dotyczyły również wynagrodzeń z tytułu inkasa za pobór opłaty

skarbowej w wysokości 5% uzyskanych wpływów przysługujących następującym inkasentom:

Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. oraz P.P.U.P. „Poczta Polska”.

- Wpłata na rzecz Mazowieckiej Izby

# Rolniczej oraz zwrot dotacji pobranych

# nienależnie lub w nadmiernej wysokości.

plan		05/WSBI/G	0,00	163 600,00	0,00	163 600,00

wykonanie			0,00	118 744,10	0,00	118 744,10

% wykonania				72,58 %		    72,58 %

W I półroczu 2010 roku wydatki bezpośrednie dotyczyły wpłaty na rzecz Mazowieckiej

Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego

pobieranego na obszarze działania Izby.

Uzyskane dochody z podatku rolnego stanowiły kwotę 98.241,13 zł., tj. 62,18 % planu,

natomiast wpłata na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej stanowiła kwotę 2.260,69 zł.

W celu realizacji wpływów z podatku rolnego, wystawionych zostało 838 decyzji

wymiarowych dotyczących gospodarstw rolnych oraz przyjęto 41 deklaracji od osób

prawnych. Ponadto wystawiono 7 decyzji w sprawie przypisu i 41 decyzji w sprawie

Numer 	Liczba 	Wydatki 	Wydatki 	Kwota

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	zadania	etatów	bezpośrednie	pośrednie	ogółem

Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie

odpisu podatku rolnego oraz 9 decyzji w sprawie umorzenia i odroczenia terminu

płatności tego podatku.

Wydatki bezpośrednie w wysokości 116.483,41 zł. dotyczyły zwrotu dotacji pobranych w

nadmiernej wysokości w związku ze zwrotem nadmiernie pobranych świadczeń z pomocy

społecznej.

RAZEM :

plan			32,39	1 066 000,00	2 221 580,19	3 287 580,19

wykonanie			32,39	409 590,95	1 141 085,82	1 550 676,77

% wykonania				38,42 %	51,36 %	47,17 %

Numer 	Liczba 	Wydatki 	Wydatki 	Kwota

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	zadania	etatów	bezpośrednie	pośrednie	ogółem

Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie

WYDZIAŁ SKARBU I BUDŻETU  -  Oddział Finansowo – Księgowy

- Ewidencja finansowo - księgowa

wydatków Urzędu Miasta

plan		01/WSBII/G	20,44	220 000,00	1 401 948,10	1 621 948,10

wykonanie			20,44	89 186,68	720 092,44	809 279,12

% wykonania				40,54 %	51,36 %	49,89 %

W ramach zadania w I półroczu 2010 roku prowadzona była ewidencja finansowo –

księgowa w zakresie wydatków bieżących, inwestycyjnych, funduszy celowych i

środków wyodrębnionych oraz majątku trwałego i obrotowego. W 69 raportach

kasowych zaksięgowano 1.167 pozycji księgowych. Były to głównie wypłaty diet radnych,

dodatków mieszkaniowych, kaucji mieszkaniowych, świadczeń z tytułu wykonywania

prac społeczno – użytecznych, należności z tytułu umów zleceń i umów o dzieło.

Ponadto dokonano około 6.000 przelewów bankowych oraz zaewidencjonowano około

34.500 pozycji księgowych.

Realizowano pełną obsługę naliczania i wypłaty wynagrodzeń pracownikom Urzędu

Miasta oraz osobom zatrudnionym na podstawie umów zleceń i umów o dzieło.

W analizowanym okresie sporządzono obowiązującą sprawozdawczość budżetową i

finansową, obowiązujące deklaracje do Urzędu Skarbowego i Zakładu Ubezpieczeń

Społecznych dla wszystkich pracowników oraz informacje roczne o wysokości pobranych

zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych dla pracowników i ok. 520 osób

zatrudnionych na podstawie umów zleceń i umów o dzieło.

Wydatki bezpośrednie dotyczą kosztów obsługi bankowej.

- Wpłata na rzecz Budżetu Państwa z

przeznaczeniem na część równoważącą

subwencji ogólnej

plan		02/WSBII/G	0,00	13 530 494,00	0,00	13 530 494,00

wykonanie			0,00	6 765 247,02	0,00	6 765 247,02

% wykonania				50,00 %		50,00 %

Wydatki bezpośrednie dotyczyły comiesięcznych wpłat na rzecz Budżetu Państwa

na część równoważącą subwencji ogólnej.

RAZEM :

plan			20,44	13 750 494,00	1 401 948,10	15 152 442,10

wykonanie			20,44	6 854 433,70	720 092,44	7 574 526,14

% wykonania			                                                 49,85 %	                51,36 %		49,99 %

Numer 	Liczba 	Wydatki 	Wydatki 	Kwota

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	zadania	etatów	bezpośrednie	pośrednie	ogółem

Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujace zadanie

WYDZIAŁ SKARBU I BUDŻETU -  Oddział Budżetu

- Opracowanie, aktualizacja i analiza

budżetu miasta w układzie klasyfikacji

budżetowej i w układzie zadań

plan		01/WSBIII/G	6,45	0,00	442 395,56	442 395,56

wykonanie			6,45	0,00	227 230,74	227 230,74

% wykonania					51,36 %	51,36 %

W ramach zadania w I półroczu 2010 roku analizowano i weryfikowano materiały

planistyczne złożone przez komórki organizacyjne Urzędu Miasta oraz 	miejskie

jednostki organizacyjne oraz sporządzono tekst jednolity uchwały budżetowej miasta na

2010 rok w układzie zadaniowym.

W ramach zadania sporządzono plan finansowy urzędu jednostki samorządu terytorialnego

na 2010 rok, plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych

zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2010 rok

oraz plan finansowy jednostek budżetowych dostosowany do uchwały budżetowej miasta

Płocka na rok 2010.

W I półroczu 2010 roku przeanalizowano około 700  wniosków w sprawie zmian w budżecie,

na podstawie których przygotowano 20 Zarządzeń Prezydenta Miasta oraz 9 Uchwał Rady

Miasta. Ponadto sporządzono 17 Zarządzeń Prezydenta Miasta w sprawie dostosowania planu

finansowego Urzędu Miasta Płocka do uchwały budżetowej miasta

Płocka na 2010 rok po stronie wydatków, 10 Zarządzeń Prezydenta Miasta Płocka w sprawie

zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Płocka na 2010 rok po stronie wydatków,

11 Zarządzeń Prezydenta Miasta w sprawie dostosowania planu finansowego zadań z

zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu

terytorialnego odrębnymi ustawami na 2010 rok oraz 8 Zarządzeń Prezydenta Miasta

w sprawie zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz

innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na

2010 rok.

W ramach zadania analizowano zmiany dokonywane w planach finansowych przez

kierowników jednostek budżetowych pod kątem zgodności z otrzymanymi upoważnieniami.

Prowadzona była także bieżąca aktualizacja planu wydatków budżetowych bieżących

i majątkowych oraz planów finansowych miejskich budżetowych jednostek

organizacyjnych.

- Sprawozdawczość z realizacji budżetu

miasta Płocka w układzie klasyfikacji

budżetowej i w układzie zadań

plan		02/WSBIII/G	2,55	0,00	174 900,57	174 900,57

wykonanie			2,55	0,00	89 835,41	89 835,41

% wykonania					51,36 %	51,36 %

W I półroczu 2010 roku przeanalizowano i sprawdzono pod względem formalnym

i rachunkowym ok. 300 sprawozdań jednostkowych składanych przez zobowiązane

Numer 	Liczba 	Wydatki 	Wydatki 	Kwota

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	zadania	etatów	bezpośrednie	pośrednie	ogółem

Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie

podmioty. Przygotowano sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu miasta Płocka za

2009 rok.

Ponadto sporządzono zbiorczą sprawozdawczość budżetową za 2009 rok i za I kwartał

2010 roku (łącznie 54 sprawozdania zbiorcze) (1 roczne sprawozdanie z wykonania

planu dochodów budżetowych, 1 kwartalne sprawozdanie z wykonania planu dochodów

budżetowych, 1 roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych, 1

kwartalne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych, 2 kwartalne

sprawozdania o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego, 2 kwartalne

sprawozdania o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych, 2 kwartalne

sprawozdania o stanie zobowiązań wg. tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń, 6

kwartalnych sprawozdań o dotacjach związanych z wykonaniem zadań z zakresu

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego

ustawami, 6 kwartalnych sprawozdań o wydatkach związanych z wykonaniem zadań z

zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu

terytorialnego ustawami, 2 kwartalne sprawozdania z wykonania planu dochodów

związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań

zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami, 2 roczne sprawozdania

z wykonania planów finansowych zakładów budżetowych, 3 roczne sprawozdania z

wykonania planów finansowych funduszy celowych nieposiadających osobowości

prawnej, 18 kwartalnych sprawozdań z wykonania planów finansowych dochodów

własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych, roczne sprawozdanie

uzupełniające o stanie zobowiązań wg. tytułów dłużnych, roczne sprawozdanie

uzupełniające o stanie należności z tytułu papierów wartościowych wg. wartości

księgowej, roczne sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych, roczne

sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych samorządowych jednostek

budżetowych/jednostek samorządu terytorialnego, 2 kwartalne sprawozdania o stanie

zobowiązań oraz należności Skarbu Państwa z tytułu wykonywania przez jednostki

samorządu terytorialnego zadań zleconych, roczne sprawozdanie o wydatkach

strukturalnych poniesionych przez jednostki sektora finansów publicznych).

Opracowana została także zbiorcza sprawozdawczość finansowa za 2009 rok tj.:

3 zbiorcze bilanse jednostek i zakładów budżetowych, 2 zbiorcze zestawienia rachunku

zysków i strat jednostek i zakładów budżetowych oraz 2 zbiorcze zestawienia zmian w

funduszu jednostek i zakładów budżetowych.

- Analiza stanu zadłużenia miasta Płocka

plan		03/WSBIII/G	1,38	17 953 000,00	94 652,07	18 047 652,07

wykonanie			1,38	5 234 801,07	48 616,81	5 283 417,88

% wykonania				29,16 %	51,36 %	29,27 %

W I półroczu 2010 roku prowadzono bieżącą analizę stanu zadłużenia miasta,

opracowywano wieloletnie prognozy finansowe oraz współpracowano z bankami

i instytucjami finansowymi w zakresie obsługi zaciągniętych pożyczek, kredytów

i wyemitowanych obligacji (aktualnie obsługiwane są 1 pożyczka preferencyjna,

5 kredytów komercyjnych, 10 serii obligacji).

Ponadto sporządzono analizy stanu zadłużenia pod kątem możliwości udzielenia przez

Numer 	Liczba 	Wydatki 	Wydatki 	Kwota

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	zadania	etatów	bezpośrednie	pośrednie	ogółem

Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie

Gminę Miasto Płock poręczeń finansowych z tytułu kredytów zaciąganych przez spółki

gminne. W oparciu o ww. analizy przygotowano 2 projekty uchwał Rady Miasta w sprawie

udzielenia poręczenia finansowego dla Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego

z tytułu zaciągnięcia kredytu w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie oraz 1

projekt uchwały Rady Miasta zmieniający uchwałę w sprawie udzielenia poręczenia

finansowego dla Wodociągów Płockich.

Wydatki bezpośrednie dotyczyły kosztów odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych

przez miasto oraz wyemitowanych obligacji.

- Kontrola finansowa budżetowych

jednostek organizacyjnych

plan		04/WSBIII/G	3,07	0,00	210 566,58	210 566,58

wykonanie			3,07	0,00	108 154,78	108 154,78

% wykonania					51,36 %	51,36 %

Realizacja zadania w I półroczu 2010 roku polegała na przeprowadzeniu 7 kontroli,

które swoim zakresem objęły 10 jednostek organizacyjnych Miasta Płocka w siedzibach

jednostek w zakresie rozliczania z budżetem oraz stosowania zasad rachunkowości.

Ponadto w ramach bieżącej kontroli sytuacji finansowej budżetowych jednostek

organizacyjnych prowadzono comiesięczną analizę przepływów pieniężnych dokonując

weryfikacji 366 zestawień cash – flow oraz sporządzano tygodniowe limity wydatków

dla jednostek budżetowych.

W celu wprowadzenia podwyżek wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych  w

jednostkach organizacyjnych przeanalizowano: faktyczne stany zatrudnienia w odniesieniu

do ustalonych limitów oraz wysokości płacy zasadniczej i pozostałych składników

wynagrodzeń.

W analizowanym okresie przygotowano 2 Zarządzenia dotyczące limitu kilometrów

na korzystanie przez kierowników budżetowych jednostek organizacyjnych z

samochodów prywatnych do celów służbowych oraz opracowano 129 projektów

Zarządzeń Prezydenta dotyczących funkcjonowania budżetowych jednostek

organizacyjnych.

Ponadto opracowano 4 projekty Uchwał Rady Miasta (3 dotyczące wyrażenia

zgody na zawarcie umów na okres przekraczający rok budżetowy, 1 w sprawie określenia

jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku, źródeł tych

dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego

dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania w nim zmian i ich zatwierdzania).

RAZEM :

plan			13,45	17 953 000,00	922 514,78	18 875 514,78

wykonanie			13,45	5 234 801,07	473 837,74	5 708 638,81

% wykonania				29,16 %	51,36 %	30,24 %

Numer 	Liczba 	Wydatki 	Wydatki 	Kwota

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	zadania	etatów	bezpośrednie	pośrednie	ogółem

Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujace zadanie

KANCELARIA PREZYDENTA MIASTA – Zespół

Obsługi Sekretariatów

- Obsługa posiedzeń Prezydenta i

jego Zastępców

plan		01/ZO/G	1,05	0,00	72 017,88	72 017,88

wykonanie			1,05	0,00	36 991,05	36 991,05

% wykonania					51,36 %	51,36 %

W ramach zadania w I półroczu 2010 roku przygotowano 23 posiedzenia Kolegium

Prezydenta Miasta, z których sporządzono protokoły.

Zarejestrowano 716 Zarządzeń Prezydenta, 4 Decyzje Prezydenta Miasta, 1

Polecenie Prezydenta Miasta oraz 119 projektów Uchwał Rady Miasta Płocka.

- Obsługa sekretarsko - asystencka

# Prezydenta, jego Zastępców i Sekretarza Miasta

plan		02/ZO/G	8,05	0,00	552 137,10	552 137,10

wykonanie			8,05	0,00	283 598,05	283 598,05

% wykonania					51,36 %	51,36 %

W I półroczu 2010 roku zespół sekretarsko - asystencki prowadził codzienną

obsługę biurową Prezydenta i jego Zastępców.

W ramach zadania zarejestrowano 9.238 pism wpływających, w tym 1.147 faksów

i e - maili, 7 kontroli zewnętrznych w Książce Kontroli. Ponadto asystenci

Prezydenta Miasta oraz Zastępców Prezydenta uczestniczyli w 488 spotkaniach

przełożonych z interesantami.

RAZEM :

plan			9,10	0,00	624 154,98	624 154,98

wykonanie			9,10	0,00	320 589,10	320 589,10

% wykonania					51,36 %	51,36 %

Numer 	Liczba 	Wydatki 	Wydatki 	Kwota

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	zadania	etatów	bezpośrednie	pośrednie	ogółem

Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujace zadanie

KANCELARIA PREZYDENTA MIASTA -  WYDZIAŁ

ROZWOJU MIASTA – Oddział Rozwoju Gospodarczego

- Obsługa inwestora

plan		01/WRMI/G	2,00	84 983,00	137 176,92	222 159,92

wykonanie			2,00	7 472,00	70 459,14	77 931,14

% wykonania				8,79 %	51,36 %	35,08 %

W I półroczu 2010 roku w ramach zadania kontynuowano opiekę nad projektami

zainicjowanymi w poprzednich okresach sprawozdawczych. Wszczęto procedury

prowadzące do opracowania nowych, dedykowanych materiałów promocyjnych –

folderu gospodarczego w 10 wersjach językowych z ofertą inwestycyjną Płocka,

projektu prezentacji multimedialnej, reklamy gospodarczej. Ponadto opracowano

informator „Poradnik dla Przedsiębiorcy” oraz „Płocka ścieżka inwestycyjna”.

Aktualizowano i rozbudowano ofertę inwestycyjną oraz serwis www.strefainwestora.plock.eu.

Współpracowano z lokalnym biznesem oraz prowadzono rozmowy z inwestorami

krajowymi i zagranicznymi zainteresowanymi lokalizacją swojej działalności w Płocku.

Ponadto uczestniczono w V edycji konkursu „Samorząd Przyjazny Przedsiębiorczości”

oraz w konferencjach, szkoleniach i seminariach.

Zamieszczono bieżącą informację dla inwestorów krajowych i zagranicznych

zainteresowanych inwestowaniem w Polsce w bazie PAIiIZ oraz Agencji Rozwoju Mazowsza.

W ramach zadania zorganizowano spotkanie płockich przedsiębiorców z Prezydentem

Miasta mające na celu promocję pilotażowego projektu termomodernizacji budynków

komunalnych.

Wydatki bezpośrednie w zadaniu obejmowały zakup map działek z terenu miasta na

potrzeby opracowania oferty inwestycyjnej oraz zakup usług i materiałów związanych z

obsługą inwestora.

Niskie wykonanie wydatków dotyczy realizacji audytów termomodernizacji budynków

komunalnych w mieście, które będą przeprowadzone w drodze postępowań

przetargowych w II półroczu 2010 roku.

- Stymulowanie Rozwoju Gospodarczego

plan		02/WRMI/G	2,10	0,00	144 035,76	144 035,76

wykonanie			2,10	0,00	73 982,10	73 982,10

% wykonania					51,36 %	51,36 %

W ramach realizacji zadania w I półroczu 2010 roku zainicjowano zmiany w prawie

lokalnym: przygotowano uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie wyrażenia zgody

na realizację Projektu konkursowego realizowanego w ramach Programu Operacyjnego

Kapitał Ludzki. Priorytet VI „Rynek pracy otwarty dla wszystkich”. Działanie 6.1

Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w

Numer 	Liczba 	Wydatki 	Wydatki 	Kwota

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	zadania	etatów	bezpośrednie	pośrednie	ogółem

Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie

regionie. Poddziałanie 6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów

pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w

regionie, tytuł: „Pośrednik, doradca – profesjonalnym pracownikiem Miejskiego

Urzędu Pracy”; uchwałę w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości

w ramach programu pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji dla

przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w granicach Płockiego

Parku Przemysłowo – Technologicznego; uchwalę zmieniającą uchwałę w sprawie

utworzenia Miejskiego Urzędu Pracy.

- Promocja gospodarcza

plan		03/WRMI/G	1,80	880 000,00	123 459,23	1 003 459,23

wykonanie			1,80	235 464,58	63 413,23	298 877,81

% wykonania				26,76 %	51,36 %	29,78 %

W ramach realizacji zadania w I półroczu 2010 roku zakończono I etap umowy z firmą

doradczą – wykonano kompleksowe usługi doradcze i analityczne dla

następujących zadań: parkingu wielopoziomowego przy ul. Sienkiewicza, kompleksu

basenów rekreacyjnych i sportowych wraz z halą sportów walki, stoku narciarskiego,

basenu krytego wraz z hotelem przy hali sportowo – widowiskowej.

Ponadto uczestniczono w międzynarodowych targach i konferencji dotyczących partnerstwa

publiczno – prywatnego.

Ponadto zamieszczano informacje promocyjno – gospodarcze w: Business Travel & Europe,

Rzeczpospolitej, Ceoworld, Polish Business Report.

Wydatki bezpośrednie dotyczyły przeprowadzenia analiz przedinwestycyjnych dla 4 projektów

PPP oraz udziału w targach inwestycyjnych.

Ponadto w ramach wydatków zamieszczono informacje promocyjno – gospodarcze w

prasie i internecie.

.

RAZEM :

plan			5,90	964 983,00	404 671,91	1 369 654,91

wykonanie			5,90	242 936,58	207 854,47	450 791,05

% wykonania				25,17 %	51,36 %	32,91 %

Numer 	Liczba 	Wydatki 	Wydatki 	Kwota

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	zadania	etatów	bezpośrednie	pośrednie	ogółem

Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie

KANCELARIA PREZYDENTA MIASTA -  WYDZIAŁ

ROZWOJU MIASTA – Oddział Analiz i Planowania

- Prognozowanie rozwoju miasta

plan		01/WRMII/G	5,40	12 017,00	370 377,68	382 394,68

wykonanie			5,40	0,00	190 239,69	190 239,69

% wykonania					51,36 %	49,75 %

W ramach realizacji zadania w I półroczu 2010 roku prowadzono działania zmierzające

do aktualizacji Wieloletniego Planu Inwestycyjnego zgodnie z przyjętą procedurą.

Prowadzono współpracę z Urzędem Statystycznym w Warszawie w zakresie Portalu

Sprawozdawczego oraz Powszechnego Spisu Rolnego i Narodowego Spisu Ludności

i Mieszkań oraz ze Związkiem Miast Polskich w ramach systemu analiz samorządowych.

Ponadto opracowano informację opisową o przygotowanych w 2002 roku spisach

powszechnych. Przygotowano nabór rachmistrzów oraz zarządzenie w sprawie powołania

Gminnego Biura Spisowego.

Prowadzono działania zmierzające do powstania systemu umożliwiającego przetwarzanie

danych statystycznych wygenerowanych z bazy ewidencji ludności dla potrzeb opracowania

informacji o ludności miasta oraz rozpoczęto rozpatrywanie wniosków złożonych w sprawach

wydania opinii dotyczących lokalizacji kasyn gier.

Ponadto opracowywano analizy m.in. na temat partnerstwa publiczno – prywatnego dla

realizacji stadionu, budownictwa mieszkaniowego i możliwości jego rozwoju.

Uczestniczono w pracach zespołu zajmującego się Partnerstwem Publiczno – Prywatnym

w ramach 4 projektów inwestycyjnych oraz opracowano sprawozdanie z realizacji Strategii

Zrównoważonego Rozwoju Miasta Płocka za 2009 rok.

W ramach zadania zbierano i opracowywano dane statystyczne oraz inne analizy m.in.

Informacje opisową Płock 2008. Ponadto przygotowano i złożono wniosek o środki

finansowe w ramach rezerwy subwencji ogólnej na remont ulicy Wyszogrodzkiej.

Niewykonanie wydatków związane jest z zaplanowaniem na II półrocze br. zakupu programu

komputerowego z zakresu analiz ludności miasta Płocka.

RAZEM :

plan			5,40	12 017,00	370 377,68	382 394,68

wykonanie			5,40	0,00	190 239,69	190 239,69

% wykonania					51,36 %	49,75 %

Numer 	Liczba 	Wydatki 	Wydatki 	Kwota

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	zadania	etatów	bezpośrednie	pośrednie	ogółem

Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie

KANCELARIA PREZYDENTA MIASTA -  WYDZIAŁ

ROZWOJU MIASTA – Zespół ds. Funduszy Europejskich

- Koordynowanie realizacji projektów

finansowanych z funduszy pomocowych

Unii Europejskiej

plan		01/WRMIII/G	5,30	0,00	363 518,83	363 518,83

wykonanie			5,30	0,00	186 716,73	186 716,73

% wykonania					51,36 %	51,36 %

W ramach realizacji zadania w I półroczu 2010 roku współpracowano z instytucjami

zarządzającymi i wdrażającymi programy operacyjne Unii Europejskiej w zakresie możliwości

pozyskania środków UE na zadania miasta.

Przekazywano komórkom organizacyjnym Urzędu informacje na temat możliwości

uzyskania dofinansowania. Ponadto inicjowano, organizowano i przeprowadzano

spotkania z Prezydentem Miasta, dyrektorami i pracownikami wydziałów, miejskimi

jednostkami organizacyjnymi, mające na celu przekazanie informacji o przedsięwzięciach,

które kwalifikują się do objęcia wsparciem w ramach środków UE.

W ramach zadania przygotowano opinie i analizy dokumentów związanych z procesem

wdrażania funduszy strukturalnych w perspektywie finansowej 2007-2013 oraz przygotowano

projekty Zarządzeń Prezydenta w sprawie określenia obowiązków związanych z

przygotowaniem nowych zadań do współfinansowania oraz wyznaczania osób odpowiedzialnych.

Prowadzono stałą korespondencję z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego w zakresie

analizy zapisów dokumentów strategicznych i związanych z procesem wdrażania perspektywy

finansowej 2007-2013 pod kątem możliwości pozyskania środków UE na zadania miasta

oraz prowadzono bieżącą analizę kart ocen merytorycznych projektów pod kątem poprawności

oceny oraz złożenia ewentualnych protestów.

W analizowanym okresie przygotowano fiszkę projektu pn. „Oświetlenie gmin regionu

płockiego przy wykorzystaniu źródeł energii odnawialnej” oraz przygotowano i złożono do

Marszałka Województwa Mazowieckiego 8 fiszek projektów z rozważeniem możliwości

wpisania ich na Indykatywny Wykaz Indywidualnych Projektów Kluczowych (m.in.:

„Rewitalizacja zabytkowych budynków dawnego Kolegium i dawnej Kolegiaty św. Michała

w Płocku”, „Rozbudowa i zagospodarowanie Płockiego Nabrzeża Wiślanego na cele

turystyczno – rekreacyjne”, „Wzrost konkurencyjności Płocka poprzez poprawę dostępności

i jakości infrastruktury szkolnictwa zawodowego”.

W analizowanym okresie złożono 6 projektów „miękkich” w ramach PO KL 2007-2013, z czego

4 przeszły pozytywnie ocenę formalną i oczekują na ocenę merytoryczną. Złożone wnioski

dotyczyły głównie obszaru edukacji oraz przeciwdziałania bezrobociu.

W odpowiedzi na konkurs ogłoszony przez Urząd Marszałkowski Województwa

Mazowieckiego dotyczący projektu systemowego „Wyrównywanie szans edukacyjnych

uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – Zagrajmy o

sukces” opracowano i złożono 9 wniosków konkursowych.

W ramach zadania udzielano odpowiedzi na zapytania i ankiety oraz aktualizowano

informacje o projektach realizowanych przez Urząd Miasta.

Numer 	Liczba 	Wydatki 	Wydatki 	Kwota

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	zadania	etatów	bezpośrednie	pośrednie	ogółem

Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie

RAZEM :

plan			5,30	0,00	363 518,83	363 518,83

wykonanie			5,30	0,00	186 716,73	186 716,73

% wykonania					51,36 %	51,36 %

Numer 	Liczba 	Wydatki 	Wydatki 	Kwota

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	zadania	etatów	bezpośrednie	pośrednie	ogółem

Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujace zadanie

KANCELARIA PREZYDENTA MIASTA - Wydział Zamówień Publicznych

- Obsługa proceduralna zamówień

publicznych

plan		01/WZP/G	12,10	0,00	829 920,36	829 920,36

wykonanie			12,10	0,00	426 277,82	426 277,82

% wykonania					51,36 %	51,36 %

W ramach zadania obejmującego obsługę proceduralną zamówień publicznych

sprawdzono 87 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia do postępowań

o udzielenie zamówienia publicznego realizowanych przez gminne jednostki

organizacyjne.

Ponadto w ramach zadania wszczęto 57 postępowań o udzielenie zamówienia

publicznego, zaakceptowano 402 wnioski o wydatkowanie środków finansowych

powyżej 1.000 zł. do wartości 20.000 zł. oraz wszczęto 45 postępowań powyżej

20.000 zł. do wartości stanowiącej równowartość kwoty 14.000 euro.

RAZEM :

plan			12,10	0,00	829 920,36	829 920,36

wykonanie				12,10	0,00	426 277,82	426 277,82

% wykonania					51,36 %	51,36 %

Numer 	Liczba 	Wydatki 	Wydatki 	Kwota

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	zadania	etatów	bezpośrednie	pośrednie	ogółem

Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujace zadanie

KANCELARIA PREZYDENTA MIASTA -  Oddział Radców Prawnych

- Świadczenie pomocy prawnej na rzecz

organów Gminy Miasto Płock i Urzędu Miasta

# Płocka

plan		01/OR/G	7,60	1 096 207,61	521 272,29	1 617 479,90

wykonanie			7,60	714 703,98	267 744,74	982 448,72

% wykonania				65,20 %	51,36 %	60,74 %

Zespół Radców Prawnych w I półroczu 2010 roku realizował swoje zadania w

zakresie obsługi prawnej na rzecz organów miasta oraz jednostek organizacyjnych

i samodzielnych stanowisk pracy Urzędu Miasta Płocka.

W ramach zadania wydano 146 opinii prawnych, zaopiniowano 630 projektów aktów

samorządu terytorialnego oraz wydano 820 innych opinii prawnych np. dotyczących

projektów umów, upoważnień, protokołów, zawiadomień o przestępstwie.

W ramach zadania prowadzono sprawy sądowe.

Wydatki bezpośrednie dotyczyły wydatków z tytułu wynagrodzeń dla radców

prawnych zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia, dodatkowych wynagrodzeń

radców prawnych z tytułu zastępstwa w postępowaniu sądowym, opłat sądowych i

skarbowych, zaliczek sądowych, kosztów zastępstwa procesowego i odszkodowań

na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych oraz na rzecz osób

fizycznych.

RAZEM :

plan			7,60	1 096 207,61	521 272,29	1 617 479,90

wykonanie			7,60	714 703,98	267 744,74	982 448,72

% wykonania				65,20 %	51,36 %	60,74 %

Numer 	Liczba 	Wydatki 	Wydatki 	Kwota

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	zadania	etatów	bezpośrednie	pośrednie	ogółem

Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie

KANCELARIA PREZYDENTA MIASTA -  Oddział Kontroli

- Prowadzenie kontroli w komórkach

##### organizacyjnych Urzędu Miasta Płocka,

miejskich jednostkach organizacyjnych

oraz w spółkach i innych podmiotach

wykonujących zadania powierzone lub

finansowane przez Miasto w zakresie zadań

wynikających z przepisów

plan		01/OK/G	13,10	0,00	898 508,81	898 508,81

wykonanie			13,10	0,00	461 507,39	461 507,39

% wykonania					51,36 %	51,36 %

W ramach zadania w I półroczu 2010 roku przeprowadzono łącznie 17 kontroli, w tym: 5

postępowań kontrolnych w  komórkach organizacyjnych Urzedu Miasta, 4 postępowania

kontrolne w miejskich jednostkach organizacyjnych Gminy – Miasta Płock, 1 postępowanie

kontrolne w spółce oraz 7 postępowań kontrolnych w podmiotach wykonujących zadania

powierzone przez Gminę – Miasto Płock.

W ramach prowadzonych kontroli dokonano czynności zmierzających do ustalenia

stanu faktycznego - dokonano przeglądu dokumentacji, przyjęto wyjaśnienia od kontrolowanych

oraz sporządzono dokumentację pokontrolną.

Ponadto udzielono instruktażu i pomocy merytorycznej kontrolowanym podmiotom, opracowano

wnioski i zalecenia pokontrolne.

Uczestniczono także w 4 szkoleniach organizowanych przez podmioty zewnętrzne, 4 szkoleniach

organizowanych przez Urząd Miasta Płocka oraz 9 szkoleniach przeprowadzonych w ramach

planu szkoleń wewnętrznych na 2010 rok.

RAZEM :

plan			13,10	0,00	898 508,81	898 508,81

wykonanie			13,10	0,00	461 507,39	461 507,39

% wykonania					51,36 %	51,36 %

Numer 	Liczba 	Wydatki 	Wydatki 	Kwota

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	zadania	etatów	bezpośrednie	pośrednie	ogółem

Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie

KANCELARIA PREZYDENTA MIASTA -  Oddział

###### Komunikacji Społecznej

- Opracowywanie i realizacja działań

związanych z komunikacją społeczną oraz

wizerunkiem miasta

plan		01/OS/G	6,10	379 411,54	418 389,60	797 801,14

wykonanie			6,10	182 454,45	214 900,39	397 354,84

% wykonania				48,09%	51,36 %	49,81 %

W ramach zadania dotyczącego opracowania i realizacji polityki komunikacji 	społecznej

w I półroczu 2010 roku przygotowano następujące kampanie społeczne: 	informator dla

mieszkańców „Budżet Miasta Płocka 2009. Na co wydajemy nasze pieniądze?”, akcje

informacyjne: „Przebudowa ulicy Medycznej”, „Przyspieszmy obwodnicę północną”,

„Fototeka Płocka’10 „Portrety Płocka” – III edycja konkursu fotograficznego, „Zostaw

1% podatku  w Płocku”.

W analizowanym okresie prowadzono rozmowy z firmami przeprowadzającymi badania

opinii publicznej oraz prowadzono bieżącą obsługę billboardów Urzędu Miasta.

W ramach zadania opracowywano i opiniowano projekty graficzne oraz wdrażano Księgę

Standardów. Ponadto opiniowano kolorystykę elewacji kamienic oraz wnioski dzierżawy

majątku gminy w sprawie wykorzystania terenów pod nośniki reklamowe.

Prowadzono również prace w terenie polegające na monitorowaniu nieprawidłowości

w przestrzeni publicznej dotyczących nośników reklamy zlokalizowanych na terenie

objętym ochroną Miejskiego Konserwatora Zabytków.

Wydatki bezpośrednie dotyczyły zakupu stelaży ekspozycyjnych wykorzystanych do

ekspozycji plenerowej prac związanych z działaniami okolicznościowymi Urzędu Miasta;

wydruku, wyklejenia oraz czyszczenia billboardów; opłat za najem powierzchni reklamowej;

wykonania tablicy informacyjnej; reklamy; wynagrodzenia za mailing.

Ponadto w ramach wydatków opłacono opracowanie książkowe publikacji na XX – lecie

samorządu płockiego oraz przygotowano nowy projekt graficzny wewnętrznego biuletynu

Urzędu Miasta.

RAZEM :

plan			6,10	379 411,54	418 389,60	797 801,14

wykonanie			6,10	182 454,45	214 900,39	397 354,84

% wykonania				48,09%	51,36 %	49,81 %

Numer 	Liczba 	Wydatki 	Wydatki 	Kwota

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	zadania	etatów	bezpośrednie	pośrednie	ogółem

Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie

KANCELARIA PREZYDENTA MIASTA - Biuro Prasowe Urzędu Miasta

- Obsługa medialna Prezydenta Miasta

plan		01/BP/G	4,60	148 719,00	315 506,91	464 225,91

wykonanie			4,60	76 688,20	162 056,03	238 744,23

% wykonania				51,57 %	51,36 %	51,43 %

W ramach zadania dotyczącego obsługi medialnej Prezydenta Miasta w I półroczu

2010 roku przygotowano 7 konferencji prasowych, sporządzono i wysłano 47 informacji

prasowych, udzielono ponad 800 informacji ustnych, autoryzowano 39 wypowiedzi w

formie pisemnej i ponad 180 autoryzacji telefonicznie oraz przygotowano 186 informacji

do aktualności na stronę internetową.

Na skutek aktywnego przekazywania informacji o działalności Urzędu Miasta w

lokalnej prasie ukazało się 439 publikacji.

Wydatki bezpośrednie dotyczyły emisji filmów dokumentalnych o powstającej hali

sportowo – widowiskowej, dokumentów o najważniejszych imprezach i wydarzeniach w

mieście, działalności Prezydenta Miasta i Urzędu Miasta oraz publikacji w mediach

lokalnych życzeń świątecznych od Prezydenta.

Ponadto w ramach wydatków zrealizowano i wyemitowano na antenie telewizji Tele – Top

24 odcinki programu informacyjnego „Wieści z Ratusza” będącego źródłem informacji

dla płocczan o działaniach Urzędu Miasta i ważniejszych wydarzeniach. Opłacono

honoraria dla fotografa współpracującego z Biurem Prasowym Urzędu oraz wniesiono

opłaty za wykorzystywanie jako ścieżki dźwiękowej do materiałów filmowych nagrań z

katalogu Paris Music Polska.

- Wydawanie "Sygnałów Płockich"

plan		02/BP/G	3,50	280 000,00	240 059,61	520 059,61

wykonanie			3,50	132 668,57	123 303,50	255 972,07

% wykonania				47,38 %	51,36 %	49,22 %

W I półroczu 2010 roku w ramach realizacji zadania przygotowano 13 numerów

bezpłatnej gazety samorządowej pt. „Sygnały Płockie", która stanowi źródło

ogólnodostępnej informacji dla mieszkańców Płocka o działaniach Urzędu Miasta

i ważnych wydarzeniach miejskich.

Wydatki bezpośrednie objęły koszty składu, druku, kolportażu oraz honoraria dla

współpracujących z gazetą dziennikarzy.

RAZEM :

plan			8,10	428 719,00	555 566,52	984 285,52

wykonanie			8,10	209 356,77	285 359,53	494 716,30

% wykonania				48,83 %	51,36 %	50,26 %

Numer 	Liczba 	Wydatki 	Wydatki 	Kwota

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	zadania	etatów	bezpośrednie	pośrednie	ogółem

Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie

KANCELARIA PREZYDENTA MIASTA -  Zespół

#### Audytu Wewnętrznego

- . Prowadzenie zadań audytowych  oraz

podejmowanie czynności doradczych

w Urzędzie Miasta Płocka i miejskich

jednostkach organizacyjnych

plan		01/AW/G	2,10	0,00	144 035,76	144 035,76

wykonanie			2,10	0,00	73 982,10	73 982,10

% wykonania					51,36 %	51,36 %

W I półroczu 2010 roku w ramach zadania zakończono czynności audytowe

z zakresu gospodarki mieszkaniowej oraz sporządzono sprawozdanie.

Przeprowadzono badanie audytowe w Urzędzie Miasta w zakresie zarządzania

nieruchomościami oraz naliczania opłat adiacenckich.

W ramach zadania sporządzono sprawozdanie z wykonania planu audytu

wewnętrznego za 2009 rok.

W ramach czynności doradczych współpracowano m.in. przy organizacji systemu

kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta, ewidencji nieruchomości i rozliczania środków

trwałych, realizacji projektów z nowego okresu programowania oraz opracowano propozycję

modelu zarządzania ryzykiem w Urzędzie Miasta.

Ponadto uczestniczono w spotkaniach i naradach merytorycznych i organizacyjnych

Urzędu Miasta i miejskich jednostek organizacyjnych.

Współpracowano poprzez wymianę informacji z kontrolą wewnętrzną i innymi

zewnętrznymi instytucjami kontrolnymi. W ramach doskonalenia zawodowego

uczestniczono w szkoleniach organizowanych przez Urząd Miasta i podmioty

zewnętrzne.

RAZEM :

plan			2,10	0,00	144 035,76	144 035,76

wykonanie			2,10	0,00	73 982,10	73 982,10

% wykonania					51,36 %	51,36 %

Numer 	Liczba 	Wydatki 	Wydatki 	Kwota

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	zadania	etatów	bezpośrednie	pośrednie	ogółem

Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie

#### KANCELARIA PREZYDENTA MIASTA -  Pełnomocnik

ds. Ochrony Informacji Niejawnych

- Realizacja przepisów ustaw o ochronie

informacji niejawnych i o ochronie

danych osobowych

plan		01/PI/G	2,05	0,00	140 606,34	140 606,34

wykonanie			2,05	0,00	72 220,62	72 220,62

% wykonania					51,36 %	51,36 %

W ramach zadania w I półroczu 2010 roku wykonywano zadania z zakresu 	ochrony

informacji niejawnych m.in. prowadzono postępowania sprawdzające, szkolenia z

zakresu ochrony informacji niejawnych, kancelarię tajną oraz nadzorowano obieg

dokumentów zawierających informacje niejawne.

Ponadto z zakresu ochrony danych osobowych dokonywano rejestracji i aktualizacji

zbiorów danych osobowych.

RAZEM :

plan			2,05	0,00	140 606,34	140 606,34

wykonanie			2,05	0,00	72 220,62	72 220,62

% wykonania					51,36 %	51,36 %

Numer 	Liczba 	Wydatki 	Wydatki 	Kwota

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	zadania	etatów	bezpośrednie	pośrednie	ogółem

Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie

#### KANCELARIA PREZYDENTA MIASTA -  Zespół Inżyniera Miasta

1. Koordynacja zadań inwestycyjnych i

remontowych

plan		01/IM/G	3,05	0,00	209 194,80	209 194,80

wykonanie			3,05	0,00	107 450,19	107 450,19

% wykonania					51,36 %	51,36 %

W ramach zadania w I półroczu 2010 roku podjęto czynności w zakresie koordynacji

planowanych i kontynuowanych zadań inwestycyjnych i remontowych oraz w zakresie

prac nad WPI.

W ramach zadania zorganizowano narady robocze z udziałem inwestorów i wykonawców

dotyczące m.in.: realizacji zadania dotyczącego przebudowy układu drogowego w rejonie ulic:

Wyszogrodzka, Czwartaków i Jana Pawła II;  budowy kanalizacji sanitarnej na terenie osiedla

Góry – Ciechomice; ustalenia strategii działań w sprawie ograniczenia podtopień ulic

Raczkowizna i Gmury; możliwości zasilania w wodę z miejskiej sieci wodociągowej

nieruchomości usytuowanych przy ulicy Wesółka; rozmycia skarpy na ulicy Pocztowej; w

sprawie ruchu komunikacyjnego Centrum Handlowego Podolszyce; realizacji IV odcinka

dróg dojazdowych do II przeprawy mostowej; w sprawie budowy ulicy Sikorskiego; wad

nawierzchni ulicy Stoczniowej; realizacji projektów parkingów wielopoziomowych przy ulicy

Sienkiewicza i Kościuszki; uszkodzenia wału w rejonie ujęcia wody „Grabówka”; zadania

inwestycyjnego „Połączenie ulicy Norbertańskiej z ulicą Południową”.

Ponadto uczestniczono w posiedzeniach Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej

oraz współpracowano z Zespołem ds. Strategicznych Inwestycji Drogowych w sprawie

robót prowadzonych na IV odcinku dróg dojazdowych do przeprawy mostowej.

W ramach zadania zorganizowano naradę w sprawie rozdziału kanalizacji ogólnospławnej na

terenie zasobów Spółdzielni Mieszkaniowych. Ponadto analizowano dokumentacje projektowe

oraz współpracowano z Zarządem Spółki ZUOK Sp. z o.o. w zakresie kompleksowego

programu utylizacji odpadów komunalnych poprzez recykling i termiczne unieszkodliwienie.

W analizowanym okresie opracowano aktualizację zarządzania w sprawie ustalenia stawki

opłat z tytułu zabezpieczenia miejsc postojowych przez organy samorządu płockiego oraz

uczestniczono w spotkaniach roboczych dotyczących organizacji IV pikniku lotniczego.

Ponadto opiniowano sprawy dotyczące m.in.: programu ochrony powietrza dla strefy miasto

Płock; przekazania działek w Borowiczkach w trwały zarząd RZGW w Warszawie; prac przy

sporządzaniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów Płockiego

Parku Przemysłowo – Technologicznego położonych przy ulicy Łukasiewicza; możliwości i

kierunków działań w zakresie ograniczania niskiej emisji w lewobrzeżnej części miasta;

koncepcji docelowego ukształtowania urbanistycznego miasta Płocka i aglomeracji płockiej;

analizy zużycia energii elektrycznej dla Spółki Wisła Płock S.A.; projektu zagospodarowania

nabrzeża rzeki Wisły.

W ramach współpracy przy koordynacji zadań inwestorów zewnętrznych przygotowano

informacje w sprawie planów i perspektyw dalszego udrożnienia komunikacyjnego w mieście,

Numer 	Liczba 	Wydatki 	Wydatki 	Kwota

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	zadania	etatów	bezpośrednie	pośrednie	ogółem

Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie

uczestniczono w konsultacjach dotyczących przygotowania projektu „Termomodernizacja

budynków użyteczności publicznej na terenie gmin Związku Gmin Regionu Płockiego” i

w spotkaniach poświęconych przyjęciu modelu inwestycyjnego dla projektu częściowej

likwidacji składowiska komunalnego w Kobiernikach oraz koncepcji organizacji parkowania

dla centrum miasta.

W ramach zadania zorganizowano spotkanie w sprawie aktywnych systemów odgromowych

oraz spotkanie robocze w sprawie „Rozbudowy zapory bocznej Borowiczek i rozbudowy

wałów wstecznych Słupianki i lewego wału Rosicy”.

Ponadto uczestniczono w spotkaniach Grupy Wymiany Doświadczeń, zajmującej się

zarządzaniem efektywnością energetyczną oraz zorganizowano szkolenie w zakresie

praktyk w ograniczeniu kosztów zakupu energii elektrycznej oraz w spotkaniu z Wojewodą

Mazowieckim celem omówienia Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych.

W ramach współpracy z Wydziałem Rozwoju Miasta opracowano schemat graficzny

procedury aktualizacji WPI (omówiono wnioski spółek oraz zadania opracowane przez

komórki organizacyjne).

RAZEM :

plan			3,05	0,00	209 194,80	209 194,80

wykonanie			3,05	0,00	107 450,19	107 450,19

% wykonania					51,36 %	51,36 %

Numer 	Liczba 	Wydatki 	Wydatki 	Kwota

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	zadania	etatów	bezpośrednie	pośrednie	ogółem

Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujace zadanie

PREZYDENT MIASTA PŁOCKA

- Działalność Prezydenta i jego Zastępców

plan		01/P/G	4,00	1 027 971,07	0,00	1 027 971,07

wykonanie			4,00	527 461,40	0,00	527 461,40

% wykonania				51,31 %		51,31 %

W I półroczu 2010 roku Prezydent i jego Zastępcy pełnili funkcję nadzoru nad

poszczególnymi dziedzinami życia społecznego w zakresie: przygotowywania

projektów Uchwał Rady Miasta i określania sposobu ich realizacji, gospodarowania

majątkiem komunalnym, wykonywania budżetu miasta, zatrudniania i zwalniania

kierowników miejskich jednostek organizacyjnych.

Zadanie obejmowało również reprezentację miasta w kraju i za granicą.

Wydatki bezpośrednie dotyczyły wynagrodzeń Prezydenta i jego Zastępców,

kosztów związanych z reprezentacją miasta oraz składek z tytułu przynależności

miasta do związków i stowarzyszeń (Związek Miast Polskich – 24.169,59 zł., Związek

Gmin Regionu Płockiego – 81.411,00 zł.).

RAZEM :

plan			4,00	1 027 971,07	0,00	1 027 971,07

wykonanie			4,00	527 461,40	0,00	527 461,40

% wykonania				51,31 %		51,31 %

Numer 	Liczba 	Wydatki 	Wydatki 	Kwota

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	zadania	etatów	bezpośrednie	pośrednie	ogółem

Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujace zadanie

SEKRETARZ MIASTA PŁOCKA

- Działalność Sekretarza Miasta Płocka

plan		01/SE/G	1,00	301 422,00	0,00	301 422,00

wykonanie			1,00	129 654,46	0,00	129 654,46

% wykonania				43,01 %		43,01 %

W I półroczu 2010 roku w ramach zadania Sekretarza Miasta koordynowano bieżące

funkcjonowanie Urzędu Miasta, inicjowano działania w celu poprawy jakości obsługi

klientów, współdziałano w podejmowaniu decyzji w sprawach zatrudniania, zwalniania,

nagradzania, karania, awansowania i ustalania płac pracownikom Urzędu Miasta

a także opiniowano zasadność wyjazdów służbowych pracowników Urzędu Miasta.

Realizowano również zadania związane z utrzymaniem i rozwojem Zintegrowanego

Systemu Zarządzania tj. opracowywano niezbędną dokumentację systemową,

przeprowadzono przygotowania do auditów nadzoru. Prowadzono działania związane

z otrzymaniem przez miasto godła „Teraz Polska dla gmin”.

Wydatki bezpośrednie dotyczyły kosztów działalności Sekretarza Miasta.

Ponadto w ramach wydatków opłacono m.in.: obsługę Urzędu Miasta w zakresie

bezpieczeństwa i higieny pracy, prawo do posługiwania się Godłem i Hasłem

„Teraz Polska” oraz audit nadzoru Zintegrowanego Systemu Zarządzania.

RAZEM :

plan			1,00	301 422,00	0,00	301 422,00

wykonanie			1,00	129 654,46	0,00	129 654,46

% wykonania				43,01 %		43,01 %

Numer 	Liczba 	Wydatki 	Wydatki 	Kwota

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	zadania	etatów	bezpośrednie	pośrednie	ogółem

Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujace zadanie

SKARBNIK MIASTA PŁOCKA

- Działalność Skarbnika Miasta Płocka

plan		01/SK/G	1,67	342 251,60	45 954,27	388 205,87

wykonanie			1,67	114 084,83	23 603,81	137 688,64

% wykonania				33,33 %	51,36 %	35,47 %

W ramach realizacji zadania w I półroczu 2010 roku Skarbnik realizował politykę

finansową gminy poprzez nadzór nad całokształtem prac w zakresie planowania

budżetu, prawidłowej jego realizacji, sporządzania sprawozdawczości budżetowej,

prowadzenia egzekucji administracyjnej, dokonywania kontroli zgodności operacji

gospodarczych i finansowych z planem finansowym, kompletności i rzetelności

dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych, kontroli w zakresie

rozliczania z budżetem miejskich jednostek organizacyjnych oraz stosowania zasad

rachunkowości w Urzędzie Miasta i miejskich jednostkach organizacyjnych, współpracy

z bankami w zakresie obsługi rachunków bankowych. Ponadto Skarbnik Miasta

dokonywał kontrasygnaty czynności prawnych powodujących powstanie zobowiązań

pieniężnych oraz współdziałał na rzecz pozyskiwania środków finansowych.

Wydatki bezpośrednie dotyczyły kosztów działalności Skarbnika.

RAZEM :

plan			1,67	342 251,60	45 954,27	388 205,87

wykonanie			1,67	114 084,83	23 603,81	137 688,64

% wykonania				33,33 %	51,36 %	35,47 %

Numer 	Liczba 	Wydatki 	Wydatki 	Kwota

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	zadania	etatów	bezpośrednie	pośrednie	ogółem

Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujace zadanie

WYDZIAŁ SKARBU I BUDŻETU - Oddział Budżetu

- Dotacje dla gminnych instytucji kultury

plan		01/WSBIII/D/G	0,00	10 005 207,00	0,00	10 005 207,00

wykonanie			0,00	6 450 000,00	0,00	6 450 000,00

% wykonania				64,47 %		64,47 %

W I półroczu 2010 roku przekazano dotację do działalności bieżącej dla Płockiego

Ośrodka Kultury i Sztuki w wysokości niezbędnej dla zapewnienia prawidłowej

realizacji zadań statutowych.

- Dofinansowanie działalności Książnicy

Płockiej im. Wł. Broniewskiego oraz Zespołu

Szkół Technicznych

plan		02/WSBIII/D/G	0,00	8 250,00	0,00	8 250,00

wykonanie			0,00	5 450,00	0,00	5 450,00

% wykonania				66,06 %		66,06 %

W I półroczu 2010 roku przekazano dotację do działalności bieżącej dla Książnicy

Płockiej im. Wł. Broniewskiego (3.000,00 zł.) i  Zespołu Szkół Technicznych (2.450,00 zł.)

na realizację zadań z zakresu profilaktyki uzależnień, rozwiązywania problemów

alkoholowych oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

3.   Rezerwy budżetowe

plan		03/WSBIII/D/G	0,00	2 850 239,30	0,00	2 850 239,30

wykonanie			0,00	0,00	0,00	0,00

% wykonania

W I półroczu 2010 roku uruchamiano środki finansowe na realizację zadań.

Numer 	Liczba 	Wydatki 	Wydatki 	Kwota

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	zadania	etatów	bezpośrednie	pośrednie	ogółem

Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujace zadanie

RAZEM :

plan			0,00	12 863 696,30	0,00	12 863 696,30

wykonanie			0,00	 6 455 450,00	0,00	6 455 450,00

% wykonania				50,18 %		50,18 %

RAZEM  WYDZIAŁY URZĘDU GMINY

plan		                      	483,98  133 781 205,13	    32 783 911,70   166 565 116,83

wykonanie		                                                      483,98  	   59 086 613,67	   16 839 030,60  75 925 644,27

% wykonania			                                            44,17 %		51,36 %	45,58 %