WYDATKI MAJĄTKOWE - POWIAT

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan 	33.860.700,37 zł.

Wykonanie 	 2.637.386,78 zł.

Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

Plan 	33.860.700,37 zł.

Wykonanie 	2.637.386,78 zł.

01/PD/I/P

Budowa obwodnicy północnej miasta Płocka (udział miasta w granicach administracyjnych) (Kancelaria Prezydenta Miasta – Pełnomocnik  ds. Strategicznych Inwestycji Drogowych)

Plan 	200.000,00 zł.

Wykonanie 	197.510,68 zł.

W ramach powyższego zadania w I półroczu 2010 roku prowadzono rozmowy z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad w sprawie przejęcia prowadzenia przedmiotowej inwestycji.

Wypłacono odszkodowanie za nabycie na rzecz Miasta Płocka działki położonej przy ulicy Żyznej.

02/PD/I/P

Budowa obwodnicy północno – zachodniej miasta Płocka (Kancelaria Prezydenta Miasta – Pełnomocnik  ds. Strategicznych Inwestycji Drogowych)

Plan 	3.000.000,00 zł.

Wykonanie 	0,00 zł.

W ramach zadania w I półroczu 2010 roku projektant przekazał informacje, iż decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji zostanie wydana w II półroczu bieżącego roku.

03/PD/I/P

Budowa dróg dojazdowych (krajowych) do II przeprawy mostowej w Płocku (Kancelaria Prezydenta Miasta – Pełnomocnik  ds. Strategicznych Inwestycji Drogowych)

Plan 	1.630.000,00 zł.

Wykonanie 	865,84 zł.

a) Budowa dróg dojazdowych (krajowych) do II przeprawy mostowej w Płocku – Etap I. Budowa odcinka I i II (łącznie z budową odcinka V)

Plan 	730.000,00 zł.

Wykonanie 	865,84 zł.

Środki finansowe uwzględnione w Budżecie Miasta Płocka 2010 roku stanowią zabezpieczenie środków na pokrycie roszczeń wykonawców. Precyzyjne określenie terminu będzie możliwe po zakończeniu trwającego obecnie postępowania sądowego.

Wydatki poniesione w I półroczu bieżącego roku dotyczą obsługi bankowej związanej z projektem.

b) Budowa dróg dojazdowych (krajowych) do II przeprawy mostowej w Płocku. Budowa odcinka IV

Plan 	900.000,00 zł.

Wykonanie 	0,00 zł.

W I półroczu 2010 roku:

- dokonano częściowego odbioru robót I etapu tj. drogi głównej, ulicy Browarnej i wiaduktu w ciągu ulicy Ciechomickiej,

- uzyskano pozwolenie na użytkowanie wiaduktu w ulicy Ciechomickiej,

- prowadzono nadzór autorski i inwestorski,

- prowadzono monitoring przyrodniczy w strefie realizacji inwestycji,

- prowadzono prace związane z przygotowaniem Umowy o dofinansowanie projektu.

Zadanie finansowane było ze środków, które nie wygasły z upływem 2009 roku w wysokości 176.259,98 zł.

01/WIMI/I/P

Remont ulicy Wyszogrodzkiej od Al. Kilińskiego do ul. Granicznej (Wydział Inwestycji Miejskich - Oddział Planowania, Projektowania i Realizacji Inwestycji)

Plan 	5.440.100,00 zł.

Wykonanie 	1.335.456,98 zł.

W ramach powyższego zadania w I półroczu 2010 roku trwała realizacja umowy na wykonanie I etapu remontu ul. Wyszogrodzkiej z terminem zakończenia 10.09.2010 roku.

Ponadto złożono wniosek o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na przebudowę skrzyżowania ulic Wyszogrodzka – Południowa - Spółdzielcza.

02/WIMI/I/P

Bezkolizyjne skrzyżowanie linii kolejowej z Aleją Piłsudskiego z uwzględnieniem linii tramwajowej (Wydział Inwestycji Miejskich - Oddział Planowania, Projektowania i Realizacji Inwestycji)

Plan 	 5.400,37 zł.

Wykonanie 	0,00 zł.

W ramach powyższego zadania w I półroczu 2010 roku trwała realizacja umowy na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej.

06/WIMI/I/P

Bezkolizyjne skrzyżowanie linii kolejowej z Aleją Piłsudskiego z uwzględnieniem linii tramwajowej realizacja zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej (Wydział Inwestycji Miejskich - Oddział Planowania, Projektowania i Realizacji Inwestycji)

Plan 	 650.000,00 zł.

Wykonanie 	 0,00 zł.

Wykonanie kanalizacji sanitarnej i deszczowej nastąpi w II półroczu bieżącego roku.

03/WIMI/I/P

Przebudowa i budowa ulicy Medycznej wraz z brakującą infrastrukturą (Wydział Inwestycji Miejskich - Oddział Planowania, Projektowania i Realizacji Inwestycji)

Plan 	230.000,00 zł.

Wykonanie 	0,00 zł.

W ramach powyższego zadania w I półroczu 2010 roku trwała realizacja umowy na opracowanie dokumentacji  projektowo - kosztorysowej wraz z decyzją o pozwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

Ponadto trwała realizacja umowy na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy istniejącej sieci gazowej zlokalizowanej w pasie drogowym ulicy Medycznej.

01/WGKI/I/P

Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej Nr 567 z ulicą Boryszewską w m. Boryszewo Nowe – realizowane w ramach projektu „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 567 relacji Płock – Góra” (Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska – Oddział Eksploatacji Infrastruktury Miasta)

Plan 	643.400,00 zł.

Wykonanie 	  0,00 zł.

Zadanie realizowane w ramach rozbudowy skrzyżowania drogi 567 z ulicą Boryszewską, w części dotyczącej odcinka drogi wojewódzkiej Nr 567 realizowane jest na podstawie porozumienia zawartego z Urzędem Marszałkowskim.

W II półroczu 2010 roku planowane jest przekazanie dotacji dla Samorządu Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na realizację zadania.

05/MZD/P

Miejski Zarząd Dróg – Przebudowa skrzyżowania Alei Kilińskiego z Aleją Jachowicza

Plan 	750.000,00 zł.

Wykonanie 	  0,00 zł.

W I półroczu 2010 roku zlecono opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę skrzyżowania Alei Kilińskiego z Aleją Jachowicza.

06/MZD/P

Miejski Zarząd Dróg - Przebudowa ulicy Mickiewicza

Plan 	2.050.000,00 zł.

Wykonanie 	929.762,81 zł.

W ramach powyższego zadania w I półroczu 2010 roku trwała realizacja umowy na przebudowę ulicy Mickiewicza z terminem zakończenia 30.09.2010 roku.

07/MZD/P

Miejski Zarząd Dróg – Rozbudowa ulicy Otolińskiej wraz z brakującą infrastrukturą

Plan 	10.419.000,00 zł.

Wykonanie 	0,00 zł.

W ramach powyższego zadania w I półroczu 2010 roku trwało opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę ulicy Otolińskiej wraz z brakującą infrastrukturą.

08/MZD/P

Miejski Zarząd Dróg – Przebudowa ulicy Zglenickiego

Plan 	200.000,00 zł.

Wykonanie 	  0,00 zł.

W ramach powyższego zadania w I półroczu 2010 roku zlecono opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ulicy Zglenickiego.

09/MZD/P

Miejski Zarząd Dróg – Przebudowa ulic: 7-go Czerwca 1991r., Łukasiewicza i Batalionów Chłopskich

Plan 	8.050.000,00 zł.

Wykonanie 	170.080,43 zł.

W I półroczu 2010 roku opracowano dokumentację projektową przebudowy ulic: 7-go Czerwca 1991 r., Łukasiewicza i Batalionów Chłopskich.

10/MZD/P

Miejski Zarząd Dróg – Budowa brakującego odcinka chodnika przy ulicy Medycznej

Plan 	50.000,00 zł.

Wykonanie 	   0,00 zł.

W ramach powyższego zadania w I półroczu 2010 roku przygotowano zakres realizacji oraz zlecono opracowanie dokumentacji projektowej na budowę brakującego odcinka chodnika przy ulicy Medycznej.

11/MZD/P

Miejski Zarząd Dróg – Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie zatoki postojowej do ważenia pojazdów ciężarowych

Plan 	292.800,00 zł.

Wykonanie 	    3.710,04 zł.

W I półroczu 2010 roku w ramach zadania wykonano koncepcję na opracowanie dokumentacji technicznej na wykonanie zatoki postojowej do ważenia pojazdów ciężarowych.

13/MZD/P

Miejski Zarząd Dróg – Budowa zatok autobusowych w Alei Kilińskiego

Plan 	250.000,00 zł.

Wykonanie 	  0,00 zł.

W I półroczu 2010 roku przygotowano postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na budowę zatok autobusowych w Alei Kilińskiego.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan 	914.500,00 zł.

Wykonanie 	  0,00 zł.

Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji

Plan 	 79.500,00 zł.

Wykonanie 	  0,00 zł.

01/OZK/I/P

Zakup psa dla Komendy Miejskiej Policji w Płocku (Oddział Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych)

Plan 	 4.500,00 zł.

Wykonanie 	  0,00 zł.

Przekazanie środków na Fundusz Wsparcia Policji na zakup psa dla Komendy Miejskiej Policji w Płocku z przeznaczeniem do wzmocnienia drużyny przewodników z psami patrolowymi nastąpi w II półroczu bieżącego roku.

02/OZK/I/P

Dofinansowanie zakupu 3 samochodów osobowych nieoznakowanych dla Komendy Miejskiej Policji w Płocku (Oddział Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych)

Plan 	 75.000,00 zł.

Wykonanie 	  0,00 zł.

Zadanie do Budżetu Miasta Płocka zostało wprowadzone w miesiącu czerwcu.

Przekazanie środków na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu 3 samochodów osobowych nieoznakowanych dla Komendy Miejskiej Policji w Płocku nastąpi w II półroczu bieżącego roku.

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan 	835.000,00 zł.

Wykonanie 	  0,00 zł.

03/KMPSP/P

Zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego SHD 25 m

Plan 	800.000,00 zł.

Wykonanie 	  0,00 zł.

W ramach powyższego zadania w I półroczu 2010 roku przygotowano procedurę przetargową na zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego SHD 25 m.

Zadanie finansowane jest środkami z dotacji celowej z Budżetu Państwa (550.000,00 zł.), środkami własnymi miasta (250.000,00 zł.).

04/KMPSP/P

Realizacja zadania z zakresu ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej – zakup wykrywaczy wielogazowych

Plan 	35.000,00 zł.

Wykonanie 	  0,00 zł.

W ramach powyższego zadania w I półroczu 2010 roku podpisano umowę na zakup wykrywaczy wielogazowych.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan 	1.233.411,12 zł.

Wykonanie 	572.807,29 zł.

Rozdział 80120 – Licea Ogólnokształcące

Plan 	1.020.000,00 zł.

Wykonanie 	449.407,29 zł.

01/WGMII/I/P

Przebudowa budynku III Liceum Ogólnokształcącego im. M. Dąbrowskiej wraz z wyposażeniem (Wydział Gospodarki Mieszkaniowej – Oddział Remontów Zasobów)

Plan 	1.020.000,00 zł.

Wykonanie 	449.407,29 zł.

W ramach zadania w I półroczu 2010 roku kontynuowano prace przy budynku III Liceum Ogólnokształcącego.

Zadanie finansowane było również ze środków, które nie wygasły z upływem 2009 roku w wysokości 200.000,00 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan 	213.411,12 zł.

Wykonanie 	123.400,00 zł.

03/TB/ZSB01-B

Realizacja projektu unijnego „Chcemy być atrakcyjny na mazowieckim rynku pracy”

Plan 	 84,95 zł.

Wykonanie 	  0,00 zł.

Do planu finansowego Zespołu Szkół Budowlanych Nr 1 zadanie zostało wprowadzone w miesiącu kwietniu. Zakupy inwestycyjne planowane w ramach realizacji projektu „Chcemy być atrakcyjny na mazowieckim rynku pracy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dokonane zostaną w II półroczu bieżącego roku.

09/ZST/ZST70

Realizacja projektu unijnego „Dobry start szansą na sukces”

Plan 	119.000,00 zł.

Wykonanie 	119.000,00 zł.

W I półroczu 2010 roku w ramach realizacji projektu „Dobry start szansą na sukces” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zakupiono sprzęt do dwóch laboratoriów językowych, biura projektu i sal lekcyjnych.

03/TESEK

Realizacja projektu unijnego „Krok w przyszłość zawodową”

Plan 	  94.326,17 zł.

Wykonanie 	 4.400,00 zł.

W I półroczu 2010 roku w ramach realizacji projektu „Krok w przyszłość zawodową” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zakupiono telewizor z DVD.

Pozostałe zakupy inwestycyjne zostaną dokonane w II półroczu 2010 roku.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan 	110.000,00 zł.

Wykonanie 	108.336,00 zł.

Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze

Plan 	110.000,00 zł.

Wykonanie 	108.336,00 zł.

02/WGMII/I/P

Rozbudowa Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 2 (Wydział Gospodarki Mieszkaniowej –  Oddział Remontów Zasobów)

Plan 	110.000,00 zł.

Wykonanie 	108.336,00 zł.

W I półroczu 2010 roku opracowano dokumentację projektową oraz uzyskano pozwolenie na rozbudowę placówki w zakresie budynku warsztatów szkolnych.

OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE – POWIAT

Plan 	36.118.611,49 zł.

Wykonanie 	 3.318.530,07 zł.