## Sheet1
Lp. | Nazwa | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |  | Łączne planowane nakłady finansowe | Kwota planu na dzień 31.12.2011 | Łączny limit wydatków | Opis
Kwota wykonania na dzień 31.12.2011
X | X | X | od | do | X | X | X | X | .
1c) | programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) - wydatki majątkowe | Ogółem plan: |  |  |  | 32942356.28 | 274767672.68
|  | Ogółem wykonanie: |  |  |  | 26304659.28
1 | Adaptacja budynku biurowego przy ulicy 3 Maja 16 | WIR III | 2011 | 2012 | 1570000 | 825000 | 1570000 | Podpisano umowę na realizację zadania. Realizacja przebiega zgodnie z przyjętym harmonogramem.
524028.5
2 | Budowa bezkolizyjnego (dwupoziomowego) skrzyżowania Al. Piłsudskiego w Płocku z linią kolejową | WIR I | 2008 | 2011 | 1039627.3 | 954625.91 | 954625.91 | W związku z ustaleniem wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem 2011 roku zadanie zostanie zakończone w I półroczu 2012 roku.
954625.91
3 | Budowa budynku socjalnego | WIR I | 2011 | 2012 | 1995404.77 | 60504.77 | 1995404.77 | Zakończenia zadania planowane jest w 2012 roku. Realizacja przebiega zgodnie z przyjętym harmonogramem.
56734.31
4 | Budowa dróg dojazdowych (krajowych) do II przeprawy mostowej w Płocku | PS | 2001 | 2015 | 229881120.19 | 5036468.57 | 13905348.57 | Zadanie w trakcie realizacji.
1709217.59
5 | Budowa dróg osiedlowych wraz z brakującą infrstrukturą na Osiedlu Imielnica - Parcele - etap I | WIR I | 2011 | 2015 | 7801000 | 1000 | 7801000 | Zlecono opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej ulic na Osiedlu Parcele. Zakończenie opracowania ww. dokumentacji planowane jest w 2012 roku. Realizacja zadania przebiega zgodnie z harmonogramem.
0
6 | Budowa dróg w zachodniej części Osiedla Borowiczki (od ul.Harcerskiej w prawo) - etap III (ulice: Zarzeczna, Flisacka, Wójtowa i Gmury) | WIR I | 2010 | 2011 | 95000 | 95000 | 95000 | W związku z ustaleniem wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2011 zadanie zostanie zakończone w I półroczu 2012 roku.
94343.52
7 | Budowa dróg wraz z infrastrukturą w zachodniej części Osiedla Borowiczki (od ul. Harcerskiej w prawo) - etap II (ulice: Żuławska, Lubuska, Pomorska, Śląska, Warmińska, Podlaska, ....) | WIR I | 2008 | 2011 | 7745864.16 | 1355000 | 1355000 | W 2011 roku zakończono realizację zadania.
1292878.73
8 | Budowa hali warsztatowej z wyposażeniem w Zespole Szkół Budowlanych Nr 1 | WIR III | 2011 | 2013 | 9110000 | 3000000 | 9110000 | Podpisano umowę na realizację zadania. W związku z ustaleniem wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2011 część planowanego zakresu zadania zostanie wykonana w I półroczu 2012 roku, co nie zagrozi terminowej realizacji zadania.
3000000
9 | Budowa i modernizacja oświetlenia | WGM III | 2010 | 2012 | 2014947 | 995000 | 1995000 | W 2011 roku zrealizowano zaplanowany zakres rzeczowy zadania. Kontynuacja zadania planowana jest na rok 2012.
991938.76
10 | Budowa nowego budynku Miejskiego Przedszkola nr 31 przy ul. Szarych Szeregów 32 | WIR III | 2011 | 2014 | 2900000 | 200000 | 2900000 | W związku z przedłużającymi się ustaleniami dotyczącymi warunków niezbędnych do projektowania, rozpoczęcie realizacji zadania planowane jest w 2012 roku.
0
11 | Budowa nowej siedziby Komendy Miejskiej Policji w Płocku - Fundusz Wsparcia Policji | WZK | 2010 | 2018 | 20000000 | 300000 | 20000000 | W 2011 roku w ramach środków przekazanych na Fundusz Wsparcia Policji opracowana została dokumentacja projektowa nowej siedziby Policji. W kolejnych latach realizacja zadania przez Mazowiecką Komendę Wojewódzką Policji będzie dofinansowana z budżetu miasta w formie dotacji na Fundusz Wsparcia Policji.
300000
12 | Budowa obwodnicy północno - zachodniej miasta Płocka wraz z budową infrastruktury technicznej oraz inne zadania związane z budową obwodnicy | PS | 2006 | 2016 | 140413568.15 | 1627904.98 | 132377904.98 | Niepełne zrealizowanie zadania związane było z planowaną zmianą zakresu prac projektowych, wydłużającymi się pracami negocjacyjnymi w zakresie zapisów do aneksu oraz koniecznością przeprowadzenia prac przygotowawczych do wszczęcia procedury przetargowej na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej.
53013
13 | Budowa Parku 27 Dębów w Płocku | WIR I | 2011 | 2012 | 914197 | 392197 | 914197 | W 2011 roku zrealizowano planowany zakres rzeczowy. Zakończenie zadania planowane jest w 2012 roku.
392043.86
14 | Budowa połączenia ulicy Norbertańskiej z ulicą Południową | WIR I | 2007 | 2011 | 221070.2 | 221000 | 221000 | W związku z ustaleniem wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2011 przedsięwzięcie zostanie zakończone w I półroczu 2012 roku.
220170
15 | Budowa ścieżek rowerowych | WIR I | 2008 | 2014 | 2459314.96 | 400000 | 1100000 | W 2011 roku zrealizowano kolejny etap budowy ścieżek rowerowych. Następne etapy budowy ścieżek rowerowych realizowane będą w kolejnych latach, zgodnie z harmonogramem.
399982.47
16 | Budowa ulic: Cedrowej, Lipowej, Grabowej, Cisowej, Wiązowej, Jesionowej, Botanicznej, Wierzbowej, Wilczej, Borowickiej oraz Harcerskiej (....) wraz z brakującą infrastrukturą | WIR I | 2008 | 2016 | 10835537.56 | 1550000 | 10450000 | W związku z ustaleniem wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2011 część planowanego zakresu zadania zostanie wykonana w I półroczu 2012 roku, co nie zagrozi terminowej realizacji zadania.
1536238.29
17 | Budowa ulic: Górnej i Wiślanej wraz z brakującą infrastrukturą | WIR I | 2011 | 2014 | 2365214.97 | 245214.97 | 2365214.97 | W 2011 roku zrealizowano planowany zakres rzeczowy. W kolejnych latach planowana jest dalsza realizacja zadania.
225948.6
18 | Budowa ulic:Orzechowej, Śliwowej i Skrajnej wraz z brakującą infrastrukturą | WIR I | 2004 | 2014 | 11765782.02 | 780949.67 | 5630949.67 | W 2011 roku zrealizowano planowany zakres rzeczowy. W kolejnych latach planowana jest dalsza realizacja zadania.
778439.03
19 | Budowa ulic: Swojskiej i Kombatantów wraz z brakującą infrastrukturą | WIR I | 2008 | 2011 | 79310.31 | 73000 | 73000 | W 2011 roku zakończono realizację zadania.
72570
20 | Budowa ulicy Brzoskwiniowej wraz z brakującą infrastrukturą | WIR I | 2011 | 2012 | 1429000 | 879000 | 1429000 | Z uwagi na ustalenie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem 2011 roku realizacja części zakresu zadania została przesunięta na I półrocze 2011 roku, co nie zagraża terminowej realizacji zadania.
513060.47
21 | Budowa ulicy Granicznej - I etap (od ulicy Wyszogrodzkiej - część południowa) i ulicy Wodnej wraz z brakującą infrastrukturą | WIR I | 2007 | 2015 | 190187.23 | 11685 | 11685 | W 2011 roku opracowano dokumentację techniczną niezbędną do realizacji zadania.
11070
22 | Budowa ulicy Wiejskiej wraz z brakującą infrastrukturą | WIR I | 2010 | 2011 | 42000 | 42000 | 42000 | W związku z ustaleniem wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2011 przedsięwzięcie zostanie zakończone w I półroczu 2012 roku.
41266.5
23 | Miejce upamiętnienia wizyty Jana Pawła II w Płocku | WIR I | 2011 | 2012 | 906000 | 281000 | 906000 | W związku z ustaleniem wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2011 część planowanego zakresu zadania zostanie wykonana w I półroczu 2012 roku, co nie zagrozi terminowej realizacji zadania.
281000
24 | Miejski Ogród Zoologiczny – inwestycje | WIR I | 2008 | 2016 | 13789492.8 | 120000 | 6980000 | W kolejnych latach realizowane będą zakresy rzeczowe określone corocznie w budżecie miasta Płocka.
0
25 | Miejski Zarząd Dróg - Przebudowa ulicy Traugutta | Miejski Zarząd Dróg | 2010 | 2011 | 60266.9 | 60000 | 60000 | W związku z ustaleniem wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2011 przedsięwzięcie zostanie zakończone w I półroczu 2012 roku.
56297.1
26 | Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. | BNW | 2011 | 2012 | 2000000 | 1200000 | 2000000 | Zakończenie zadania planowane jest w 2012 roku, zgodnie z harmonogramem.
1200000
27 | Osuwisko - Grabówka, w tym stabilizacja osuwiska Grabówka - etap II | WIR I | 2011 | 2012 | 4146292 | 3454728 | 4146292 | W 2011 roku zrealizowano planowany zakres rzeczowy. Zakończenie zadanie planowane jest w 2012 roku.
3426108.8
28 | Przebudowa i budowa ulicy Medycznej wraz z brakującą infrastrukturą | WIR I | 2007 | 2014 | 2300937.87 | 94963.2 | 2194963.2 | W 2011 roku zrealizowano planowany zakres rzeczowy zadania.
94963.2
29 | Przebudowa Ośrodka Sportowego "Stoczniowiec" | WIR I | 2007 | 2011 | 280097.79 | 184000 | 184000 | W 2011 roku zakończono realizację zadania.
183270
30 | Przebudowa skrzyżowania ulic Bielska - Targowa | PS | 2011 | 2012 | 2700000 | 100000 | 2700000 | W związku z opóźniającymi się pracami projektowymi dotyczącymi oświetlenia ulicy Bielskiej zaistniała potrzeba przesunięcia terminu opracowania ww. dokumentacji, co nie zagraża terminowej realizacji zadania.
9840
31 | Przebudowa skrzyżowania ulic Wyszogrodzka - Graniczna w Płocku | PS | 2011 | 2012 | 2700000 | 100000 | 2700000 | W 2011 roku zlecono opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa skrzyżowania ulic Wyszogrodzka – Graniczna w Płocku z przebudową sygnalizacji świetlnej oraz budową i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej”. Realizacja przedsięwziecia planowana jest w 2012 roku.
60.75
32 | Przebudowa ulic: Staszica, Heweliusza, Kołłątaja, Kopernika, Stodółkiewicza, Krzywickiego, Kolberga, Rozego wraz z brakującą infrastrukturą | WIR I | 2009 | 2011 | 261260.33 | 224050.33 | 224050.33 | W 2011 roku zakończono realizację zadania.
224050.33
33 | Przebudowa ulicy Imielnickiej wraz z infrastrukturą | WIR I | 2011 | 2012 | 2405000 | 1605000 | 2405000 | Podpisano umowę na realizację przedsięwzięcia. Realizacja zadania przebiega zgodnie z przyjętym harmonogramem.
1588501.8
34 | Rewitalizacja budynków komunalnych na Osiedlu Miodowa Jar - I etap | WIR III | 2009 | 2017 | 17408311.66 | 2014083.88 | 16246083.88 | W 2011 roku zrealizowano planowany zakres rzeczowy zadania. Realizacja kolejnych etapów nastąpi zgodnie z harmonogramem.
1814083.88
35 | Rozbudowa Miejskiego Przedszkola Nr 1 przy ulicy Kościuszki w Płocku | WIR III | 2011 | 2013 | 2541820 | 41820 | 2541820 | W związku z ustaleniem wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2011 część planowanego zakresu zadania zostanie wykonana w I półroczu 2012 roku, co nie zagrozi terminowej realizacji zadania.
41820
36 | Rozbudowa sali gimnastycznej w Zespole Szkół Nr 2 | WIR I | 2011 | 2015 | 3561000 | 1000 | 3561000 | W 2011 roku zlecono opracowanie dokumentacji – projektowo kosztorysowej budynku sali gimnastycznej wraz z niezbędnym zapleczem i infrastrukturą. Kolejny etap realizacji zadania planowany jest zgodnie z harmonogramem.
0
37 | Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa | WOP II | 2010 | 2012 | 62132.4 | 31160 | 62132.4 | W 2011 roku zrealizowano planowany zakres rzeczowy. Zakończenie zadania planowane jest w 2012 roku.
6332.6
38 | Tereny rekreacyjne i parki osiedlowe | WGM III | 2009 | 2015 | 10416636.46 | 2545000 | 7180000 | W 2011 roku zrealizowano planowany zakres rzeczowy zadania. W kolejnych latach planowana jest dalsza realizacja zadania.
2518066.55
39 | Wykupy do zasobu gminy | WGM IV | 2011 | 2012 | 2800000 | 1800000 | 2800000 | W 2011 roku zrealizowano planowany zakres rzeczowy. Zakończenie zadania nastąpi w 2012 roku.
1686954.53
40 | Zagospodarowanie Placu Obrońców Warszawy | WGM III | 2008 | 2011 | 53168.2 | 5000 | 5000 | W 2011 roku odstąpiono od realizacji przedsięwzięcia.
4880
41 | Zagospodarowanie terenu w otoczeniu garaży przy ulicy Miodowej oraz budynków przy ulicy Bartniczej 1 i 7 | WGM III | 2011 | 2013 | 1575000 | 35000 | 1575000 | W 2011 roku zrealizowano planowany zakres rzeczowy. Zakończenie zadania nastąpi w 2012 roku.
860.2