## Sheet1
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH
Lp. | Nazwa | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |  | Łączne planowane nakłady finansowe | Kwota planu na dzień 31.12.2011 | Łączny limit wydatków | Opis
Kwota wykonania na dzień 31.12.2011
X | X | X | od | do | X | X | X | X | .
1c) | programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) - wydatki bieżące | Ogółem plan: |  |  |  | 38548953.98 | X | X
|  | Ogółem wykonanie: |  |  |  | 35977718.48
1 | Budowa systemu informacji miejskiej | MZD | 2011 | 2012 | 65190 | 0 | 65190 | Podpisano umowę na realizację przedsięwzięcia. Realizacja rozpocznie się w 2012 roku zgodnie z ustalonym harmonogramem.
0
2 | Całodobowy nadzór nad instalacją elektryczną w budynkach | WOP I | 2011 | 2012 | 52367.8 | 48185.8 | 52367.8 | Podpisano umowę na realizację przedsięwzięcia. Realizacja przebiega zgodnie z przyjętym harmonogramem.
48185.8
3 | Dopłaty do czynszu za lokale zrealizowane w ramach programu budowy 300 mieszkań czynszowych we współpracy z MTBS Sp. z o.o. | WGM IV | 2011 | 2014 | 3296000 | 765000 | 3296000 | Podpisano umowę na realizację przedsięwzięcia. Realizacja przebiega zgodnie z przyjętym harmonogramem.
727474.32
4 | Dopłata dla taryfowych grup odbiorców usług świadczonych przez Spółkę Wodociągi Płockie Sp. z o.o. | BNW | 2011 | 2012 | 5077568 | 1269392 | 5077568 | Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z przyjętym w prognozie harmonogramem.
1269392
5 | Dostawa dokumentów komunikacyjnych i oznaczeń według ustalonych prawem wzorów | WSA II | 2010 | 2013 | 3939086.36 | 991057.38 | 3081049.18 | Podpisano umowę na realizację przedsięwzięcia. Realizacja przebiega zgodnie z przyjętym harmonogramem.
938377.44
6 | Dostawa/kasacja tablic rejestracyjnych pojazdów | WSA II | 2010 | 2013 | 2298659.37 | 580000.15 | 1882295.98 | Podpisano umowę na realizację przedsięwzięcia. Realizacja przebiega zgodnie z przyjętym harmonogramem.
414147.18
7 | Dzierżawa hali pneumatycznej (korty MCS) | Miejski Zespół Obiektów Sportowych | 2010 | 2012 | 170800 | 91100 | 158600 | Podpisano umowę na realizację przedsięwzięcia. Realizacja przebiega zgodnie z przyjętym harmonogramem.
85969.3
8 | Dzierżawa sali gimnastycznej wraz z pomieszczeniami towarzyszącymi i wyposażeniem oraz boiska wielofunkcyjnego | Miejski Zespół Obiektów Sportowych | 2011 | 2014 | 489100 | 16100 | 489100 | Podpisano umowę na realizację przedsięwzięcia. Realizacja przebiega zgodnie z przyjętym harmonogramem.
7123.76
9 | Finansowe wsparcie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe i/lub inne podmioty w zakresie ochrony i promocji zdrowia | WZS | 2011 | 2016 | 714015 | 54015 | 714015 | Podpisano umowy na realizację przedsięwzięcia Realizacja przebiega zgodnie z przyjętym harmonogramem.
53834.98
10 | Finansowe wsparcie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe i/lub inne podmioty w zakresie pomocy społecznej | WZS | 2011 | 2016 | 3215000 | 485000 | 3215000 | Podpisano umowy na realizację przedsięwzięcia Realizacja przebiega zgodnie z przyjętym harmonogramem.
484999.99
11 | Finansowe wsparcie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe i/lub inne podmioty w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym | WZS | 2011 | 2016 | 1810000 | 200000 | 1810000 | Podpisano umowy na realizację przedsięwzięcia. Realizacja przebiega zgodnie z przyjętym harmonogramem.
200000
12 | Funkcjonowanie lodowiska | Miejski Zespół Obiektów Sportowych | 2010 | 2012 | 574280 | 289020 | 574280 | Podpisano umowy na realizację przedsięwzięcia. Realizacja przebiega zgodnie z przyjętym harmonogramem.
248381.24
13 | Kompleksowa obsługa odbioru, transportu i unieszkodliwiania przeterminowanych leków | WKŚ I | 2011 | 2012 | 17000 | 15000 | 17000 | Podpisano porozumienie na realizację przedsięwzięcia. Realizacja przebiega zgodnie z przyjętym harmonogramem.
13731.58
14 | Kompleksowa obsługa odbioru i transportu odpadów opakowaniowych występujących w strumieniu odpadów komunalnych z miejsca lokalizacji pojemników do selektywnej zbiórki z terenu Płocka | WKŚ I | 2011 | 2013 | 860000 | 200000 | 860000 | Podpisano porozumienie na realizację przedsięwzięcia. Realizacja przebiega zgodnie z przyjętym harmonogramem.
150838.74
15 | Koncepcja organizacyjno - biznesowa dla zadania "Budowa i utrzymanie wiat przystankowych na przystankach komunikacji miejskiej w Płocku" | WGM V | 2011 | 2012 | 61500 | 0 | 61500 | W roku 2011 aneksowano umowę w zakresie terminu realizacji zadania. Realizacja umowy nastąpi w 2012 roku.
0
16 | Konserwacja placów zabaw | WGM III | 2011 | 2012 | 100000 | 95000 | 100000 | W 2011 roku zrezygnowano z realizacji przedsięwzięcia.
0
17 | Konserwacja urządzeń kanalizacji deszczowej na terenie miasta | WGM III | 2011 | 2012 | 805200 | 402600 | 805200 | Podpisano umowę na realizację przedsięwzięcia. Realizacja przebiega zgodnie z przyjętym harmonogramem.
292620.94
18 | Kurs języka angielskiego dla uczniów | Zespół Szkół Nr 3 | 2010 | 2013 | 40000 | 12000 | 28000 | Podpisano część umów na realizację przedsięwzięcia Realizacja przebiega zgodnie z przyjętym harmonogramem.
8720
19 | Licencja na nagrania | WPR II | 2010 | 2012 | 3200 | 1600 | 1760 | Podpisano umowę na realizację przedsięwzięcia. Realizacja przebiega zgodnie z przyjętym harmonogramem.
1600
20 | Monitoring wizyjny miasta | WZK | 2005 | 2017 | 18045663.6 | 1608072.3 | 9453451.5 | Podpisano umowę na realizację przedsięwzięcia. Realizacja przebiega zgodnie z przyjętym harmonogramem.
1608068.92
21 | Nadanie krajowej i międzynarodowej wiarygodności kredytowej | WSB III | 2011 | 2015 | 330000 | 0 | 330000 | W 2011 roku podpisano umowę na nadanie i aktualizację ratingu krajowego i międzynarodowego.
0
22 | Nadzór inwestorski nad Halą Widowiskowo – Sportową | WIR II | 2011 | 2013 | 211144.68 | 98640.68 | 211144.68 | Podpisano umowę na realizację przedsięwzięcia. Realizacja przebiega zgodnie z przyjętym harmonogramem.
84376.77
23 | Najem toalet przenośnych (kąpielisko i lodowisko) | Miejski Zespół Obiektów Sportowych | 2010 | 2012 | 6800 | 3300 | 6800 | W 2011 roku zrezygnowano z realizacji przedsięwzięcia.
0
24 | Obsługa bankowa budżetu Miasta Płocka | WSB II | 2009 | 2014 | 855500 | 171000 | 533500 | Podpisano umowę na realizację przedsięwzięcia. Realizacja przebiega zgodnie z przyjętym harmonogramem.
171000
25 | Obsługa elektryczno – techniczna | Centrum Widowiskowo - Sportowe | 2011 | 2012 | 49500 | 45000 | 49500 | Podpisano umowę na realizację przedsięwzięcia. Realizacja przebiega zgodnie z przyjętym harmonogramem.
34138.65
26 | Obsługa i konserwacja ścianki wspinaczkowej (HSB) | Miejski Zespół Obiektów Sportowych | 2010 | 2012 | 15750 | 7500 | 15750 | Podpisano umowę na realizację przedsięwzięcia. Realizacja przebiega zgodnie z przyjętym harmonogramem.
7500
27 | Obsługa instalacji sanitarnej | Centrum Widowiskowo - Sportowe | 2011 | 2012 | 46200 | 42000 | 46200 | Podpisano umowę na realizację przedsięwzięcia. Realizacja przebiega zgodnie z przyjętym harmonogramem.
30750
28 | Obsługa weterynaryjna | Miejski Ogród Zoologiczny | 2010 | 2012 | 90994 | 43656 | 47294 | Podpisano umowę na realizację przedsięwzięcia. Realizacja przebiega zgodnie z przyjętym harmonogramem.
40878.35
29 | Ochrona budynków stanowiących własność Gminy - Miasto Płock | WGM I | 2010 | 2012 | 524320.46 | 235143.51 | 254792.01 | Podpisano umowę na realizację przedsięwzięcia. Realizacja przebiega zgodnie z przyjętym harmonogramem.
220577.39
30 | Odgrywanie hejnału | Straż Miejska/WOP I | 2010 | 2012 | 26000 | 24000 | 26000 | Podpisano umowę na realizację przedsięwzięcia. Realizacja przebiega zgodnie z przyjętym harmonogramem.
24000
31 | Odśnieżanie powierzchni dachu | Centrum Widowiskowo - Sportowe | 2011 | 2012 | 70000 | 50000 | 70000 | Podpisano umowę na realizację przedsięwzięcia. Realizacja przebiega zgodnie z przyjętym harmonogramem.
15959.04
32 | Opracowanie "Polityki rozwoju gospodarczego Miasta Płocka na lata 2011 - 2022" | BOI | 2011 | 2012 | 198789.99 | 0 | 198789.99 | Podpisano umowę na realizację przedsięwzięcia. Realizacja rozpocznie się w 2012 roku zgodnie z ustalonym harmonogramem.
0
33 | Opracowanie mapy akustycznej i programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Płocka | WKŚ I | 2011 | 2013 | 512824 | 10000 | 512824 | Podpisano umowę na realizację przedsięwzięcia. Realizacja rozpocznie się w 2012 roku zgodnie z ustalonym harmonogramem.
0
34 | Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych | WZS | 2011 | 2014 | 9410000 | 0 | 9410000 | Realizacja przedsięwzięcia rozpocznie się w 2012 roku w związku z przejęciem zadania z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.
0
35 | Pielęgnacja wykonanych nasadzeń roślin terenu zlokalizowanego pomiędzy ulicami: Bielską, Obrońców Westerplatte i Mickiewicza w Płocku | WGM III | 2010 | 2013 | 73200 | 24448.8 | 73200 | Podpisano umowę na realizację przedsięwzięcia. Realizacja przebiega zgodnie z przyjętym harmonogramem.
24448.8
36 | Pielęgnacja zieleni przydrożnej | Miejski Zarząd Dróg | 2011 | 2014 | 2100000 | 0 | 2100000 | Podpisano umowę na realizację przedsięwzięcia. Realizacja rozpocznie się w 2012 roku zgodnie z ustalonym harmonogramem.
0
37 | Pomiary geodezyjne mostu Solidarności oraz estakady prawobrzeżnej | Miejski Zarząd Dróg | 2010 | 2012 | 196200 | 61500 | 123000 | Podpisano umowę na realizację przedsięwzięcia. Realizacja przebiega zgodnie z przyjętym harmonogramem.
61500
38 | Program profilaktycznych szczepień przeciwko pneumokokom | WZS | 2011 | 2015 | 2701920 | 301920 | 2701920 | Podpisano umowy na realizację przedsięwzięcia. Realizacja przebiega zgodnie z przyjętym harmonogramem.
4320
39 | Promocja miasta Płocka podczas imprezy KSW w Orlen Arenie | WPR I | 2011 | 2012 | 184500 | 0 | 184500 | Podpisano umowę na realizację przedsięwzięcia. Realizacja zadania nastąpi się w 2012 roku zgodnie z ustalonym harmonogramem.
0
40 | Prowadzenie klubów profilaktyki środowiskowej i Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień | WZS | 2011 | 2015 | 4664000 | 804000 | 4664000 | Podpisano umowy na realizację przedsięwzięcia. Realizacja przebiega zgodnie z przyjętym harmonogramem.
804000
41 | Prowadzenie schroniska dla zwierząt | WGM III | 2009 | 2012 | 1457880 | 749785 | 781105 | Podpisano umowę na realizację przedsięwzięcia. Realizacja przebiega zgodnie z przyjętym harmonogramem.
749785
42 | Prowadzenie świetlic miejskich | WZS | 2009 | 2016 | 5540000 | 660000 | 4310000 | Podpisano umowy na realizację przedsięwzięcia. Realizacja przebiega zgodnie z przyjętym harmonogramem.
660000
43 | Przeglądy eksploatacyjne, czyszczenie separatorów i osadników/piaskowników oraz odbiór i utylizacja odpadów powstających w wyniku tej usługi | WGM III | 2011 | 2013 | 1200000 | 0 | 1200000 | Podpisano umowę na realizację przedsięwzięcia. Realizacja zadania rozpocznie się w 2012 roku zgodnie z ustalonym harmonogramem.
0
44 | Przygotowanie pakietu archiwalnego dokumentacji, dowodów księgowych dotyczących przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości | WGM IV | 2011 | 2012 | 19000 | 5700 | 19000 | Podpisano umowę na realizację przedsięwzięcia. Realizacja przebiega zgodnie z przyjętym harmonogramem.
5700
45 | Przyjmowanie zapłaty przy użyciu kart płatniczych | WSB I | 2010 | 2012 | 11420 | 6146 | 6656 | Podpisano umowę na realizację przedsięwzięcia. Realizacja przebiega zgodnie z przyjętym harmonogramem.
6146
46 | Realizacja programu "Miasto Żyje" | WPR II | 2010 | 2012 | 53108 | 26910.8 | 29610.8 | Podpisano umowę na realizację przedsięwzięcia. Realizacja przebiega zgodnie z przyjętym harmonogramem.
25663.95
47 | Realizacja projektu "Nieautoryzowany Autoportret Współczesny Jacka Kaczmarskiego" nagrodzonego w konkursie UMP "Młodzi dla Płocka" | WPR II | 2011 | 2012 | 4088 | 778.67 | 4088 | Podpisano umowę na realizację przedsięwzięcia. Realizacja przebiega zgodnie z przyjętym harmonogramem.
666.67
48 | Rekompensata należna Spółce "ZUOK" Spółka z o.o. Z tytułu wykonywania zadania własnego Gminy - Miasto Płock w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi | BNW | 2011 | 2021 | 2440000 | 0 | 2440000 | Zadanie realizowane jest zgodnie z założeniami.
0
49 | Remonty kanalizacji deszczowej na terenie miasta | WGM III | 2010 | 2012 | 1098000 | 780422.04 | 1000622.04 | Podpisano umowę na realizację przedsięwzięcia. Realizacja przebiega zgodnie z przyjętym harmonogramem.
702150.75
50 | Reportaż fotograficzny | WPR II | 2010 | 2012 | 36000 | 18000 | 19500 | Podpisano umowę na realizację przedsięwzięcia. Realizacja przebiega zgodnie z przyjętym harmonogramem.
18000
51 | Sporządzanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego | WRM II | 2011 | 2012 | 115865.4 | 23895 | 115865.4 | Podpisano umowę na realizację przedsięwzięcia. Realizacja przebiega zgodnie z przyjętym harmonogramem.
20762.4
52 | Sporządzenie operatów szacunkowych dotyczących ustalenia opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości | WGM IV | 2011 | 2012 | 20000 | 16500 | 20000 | Podpisano umowę na realizację przedsięwzięcia. Realizacja przebiega zgodnie z przyjętym harmonogramem.
11955.6
53 | Usługi bankowe | Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej | 2010 | 2013 | 14050 | 3600 | 10800 | Podpisano umowę na realizację przedsięwzięcia. Realizacja przebiega zgodnie z przyjętym harmonogramem.
3524.39
54 | Usługi BHP | Straż Miejska | 2010 | 2012 | 10476 | 9476 | 10476 | Podpisano umowę na realizację przedsięwzięcia. Realizacja przebiega zgodnie z przyjętym harmonogramem.
9476
55 | Usługi informatyczne | Centrum Widowiskowo - Sportowe | 2011 | 2012 | 2200 | 2000 | 2200 | Podpisano umowę na realizację przedsięwzięcia. Realizacja przebiega zgodnie z przyjętym harmonogramem.
1660.5
56 | Usługi kominiarskie | Zespół Szkół Ekonomiczno Kupieckich | 2010 | 2012 | 1755 | 780 | 975 | Podpisano umowę na realizację przedsięwzięcia. Realizacja przebiega zgodnie z przyjętym harmonogramem.
625.8
57 | Usługi noclegowe dla bezdomnych kobiet i mężczyzn | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | 2011 | 2015 | 1239850 | 273000 | 1239850 | Podpisano umowę na realizację przedsięwzięcia. Realizacja przebiega zgodnie z przyjętym harmonogramem.
214626
58 | Usługi opiekuńcze | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | 2011 | 2015 | 3067000 | 2807000 | 3067000 | Realizacja przedsięwzięcia została zakończona przez jednostkę 31.12.2011 roku w związku z przejęciem zadania przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych.
2806533.8
59 | Usuwanie śniegu zalegającego na chodnikach i przejściach dla pieszych w pasach drogowych ulic oraz na innych terenach gminnych | WGM III | 2011 | 2012 | 100000 | 40000 | 100000 | Podpisano umowę na realizację przedsięwzięcia. Realizacja przebiega zgodnie z przyjętym harmonogramem.
6488.3
60 | Usuwanie, przemieszczanie i holowanie pojazdów i ich części z terenu miasta Płocka, utrzymanie parkingu strzeżonego | WGM V | 2011 | 2013 | 269293.27 | 29293.27 | 269293.27 | Podpisano zlecenie na realizację przedsięwzięcia. Realizacja przebiega zgodnie z przyjętym harmonogramem.
5814.21
61 | Utrzymanie 3 etatów dzielnicowych | WZK | 2011 | 2015 | 1033130 | 190000 | 1033130 | Podpisano umowę na realizację przedsięwzięcia. Realizacja przebiega zgodnie z przyjętym harmonogramem.
181056.23
62 | Utrzymanie czystości i konserwacja zieleni - Rejon III | WGM III | 2010 | 2012 | 1240000 | 616860.06 | 642860.06 | Podpisano zlecenia na realizację przedsięwzięcia. Realizacja przebiega zgodnie z przyjętym harmonogramem.
508323.61
63 | Utrzymanie czystości i konserwacja zieleni MZGM TBS Sp. z.o.o | WGM III | 2010 | 2012 | 1350000 | 1200000 | 1250000 | Podpisano porozumienie na realizację przedsięwzięcia. Realizacja przebiega zgodnie z przyjętym harmonogramem.
899384.01
64 | Utrzymanie czystości i konserwacja zieleni na Skarpie Wiślanej | WGM III | 2010 | 2013 | 1908496.39 | 399795.12 | 1524601.26 | Podpisano zlecenia na realizację przedsięwzięcia. Realizacja przebiega zgodnie z przyjętym harmonogramem.
374522.8
65 | Utrzymanie czystości i konserwacja zieleni ul. Tumskiej | WGM III | 2009 | 2012 | 403670 | 208560 | 218560 | Podpisano zlecenia na realizację przedsięwzięcia. Realizacja przebiega zgodnie z przyjętym harmonogramem.
193590
66 | Utrzymanie czystości i porządku na wszystkich przystankach, zatokach i pętlach autobusowych na terenie miasta Płocka | WGM III | 2011 | 2012 | 898560 | 0 | 898560 | Podpisano umowę na realizację przedsięwzięcia. Realizacja rozpocznie się w 2012 roku zgodnie z ustalonym harmonogramem.
0
67 | Utrzymanie czystości i porządku oraz konserwacja zieleni na terenie miasta Płocka w Rejonie I | WGM III | 2011 | 2013 | 2470604.76 | 1000 | 2470604.76 | Podpisano umowę na realizację przedsięwzięcia. Realizacja rozpocznie się w 2012 roku zgodnie z ustalonym harmonogramem.
0
68 | Utrzymanie czystości i porządku oraz konserwacja zieleni na terenie miasta Płocka w Rejonie II | WGM III | 2011 | 2013 | 2947453.7 | 1000 | 2947453.7 | Podpisano umowę na realizację przedsięwzięcia. Realizacja rozpocznie się w 2012 roku zgodnie z ustalonym harmonogramem.
0
69 | Utrzymanie czystości i porządku oraz konserwacja zieleni na terenie miasta Płocka w Rejonie IV | WGM III | 2011 | 2013 | 2407968.81 | 1000 | 2407968.81 | Podpisano umowę na realizację przedsięwzięcia. Realizacja rozpocznie się w 2012 roku zgodnie z ustalonym harmonogramem.
0
70 | Utrzymanie elektrycznych urządzeń zlokalizowanych na drogach i obiektach inżynierskich | Miejski Zarząd Dróg | 2011 | 2014 | 1800000 | 0 | 1800000 | Z uwagi na fakt, iż wartość oferty złożonej w postępowaniu przetargowym przekroczyła wielkości przyjęte w prognozie umowa na realizację przedsięwzięcia nie została podpisana. W związku z powyższym planowana jest zmiana harmonogramu realizacji przedsięwzięcia.
0
71 | Utrzymanie obiektów mostowych | Miejski Zarząd Dróg | 2010 | 2012 | 73642 | 36642 | 43642 | Podpisano umowę na realizację przedsięwzięcia. Realizacja przebiega zgodnie z przyjętym harmonogramem.
36440.1
72 | Utrzymanie oznakowania pionowego | Miejski Zarząd Dróg | 2011 | 2013 | 3165000 | 1055000 | 3165000 | Podpisano umowę na realizację przedsięwzięcia. Realizacja przebiega zgodnie z przyjętym harmonogramem.
889299.04
73 | Utrzymanie pod względem technicznym przystanków autobusowych, pętli, pasów ruchu, wiat i tabliczek przystankowych zlokalizowanych na terenie Miasta Płocka | WGM V | 2011 | 2013 | 385000 | 75000 | 385000 | Podpisano umowy na realizację przedsięwzięcia. Realizacja przebiega zgodnie z przyjętym harmonogramem.
44715.6
74 | Utrzymanie sprawności fontann | WGM III | 2010 | 2012 | 144782 | 70126 | 90126 | Podpisano zlecenia na realizację przedsięwzięcia. Realizacja przebiega zgodnie z przyjętym harmonogramem.
59534.07
75 | Utrzymanie zieleni i powierzchni wokół budynku | Centrum Widowiskowo - Sportowe | 2010 | 2012 | 177400 | 164700 | 177400 | W związku z ustaleniem, iż przedsięwzięcie objęte jest gwarancją od wykonawcy inwestycji nie było konieczności zawierania umowy.
0
76 | Wizyjny podgląd ulic miasta Płocka | Miejski Zarząd Dróg | 2011 | 2015 | 520000 | 0 | 520000 | Podpisano umowę na realizację przedsięwzięcia. Realizacja rozpocznie się w 2012 roku zgodnie z ustalonym harmonogramem.
0
77 | Woda do celów przeciwpożarowych | WGM III | 2009 | 2012 | 12000 | 6000 | 7500 | Podpisano umowę na realizację przedsięwzięcia. Realizacja przebiega zgodnie z przyjętym harmonogramem.
6000
78 | Wykonanie ekspertyzy dotyczącej oceny stanu technicznego molo spacerowego w Płocku | Miejski Zespół Obiektów Sportowych | 2011 | 2012 | 100000 | 0 | 100000 | Umowa ostatecznie zrealizowana jako przedsięwzięcie jednoroczne.
0
79 | Wykonanie ekspertyzy elektryczno - akustycznej | Centrum Widowiskowo - Sportowe | 2011 | 2012 | 36600 | 0 | 36600 | W 2011 roku zrezygnowano z realizacji przedsięwzięcia.
0
80 | Wykonanie prac w zakresie mechanicznego zamiatania jezdni ulic oraz utrzymania dwóch szaletów miejskich | WGM III | 2011 | 2013 | 1666510 | 1028410 | 1666510 | Podpisano umowę na realizację przedsięwzięcia. Realizacja przebiega zgodnie z przyjętym harmonogramem.
923924.52
81 | Wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych w drzewostanie, chirurgia, wycinka drzew i krzewów oraz nasadzenia roślin w Płocku | WGM III | 2011 | 2012 | 467600 | 384320 | 467600 | Podpisano zlecenia na realizację przedsięwzięcia. Realizacja przebiega zgodnie z przyjętym harmonogramem.
310895.44
82 | Wynagrodzenie dla Spółki Komunikacja Miejska - Płock Sp. z o. o. z tytułu prowadzenia lokalnego transportu zbiorowego | BNW | 2009 | 2019 | 234733098.79 | 15600000 | 218674371 | Podpisano umowę na realizację przedsięwzięcia. Realizacja przebiega zgodnie z przyjętym harmonogramem.
15600000
83 | Wynagrodzenie z tytułu inkasa za pobór opłat: skarbowej i od posiadania psów | WSB I | 2010 | 2012 | 71856 | 56168 | 58255 | Podpisano umowę na realizację przedsięwzięcia. Realizacja przebiega zgodnie z przyjętym harmonogramem.
56168
84 | Wynajem i obsługa kabin sanitarnych | WGM III | 2009 | 2012 | 65174 | 34984 | 36712 | Podpisano umowę na realizację przedsięwzięcia. Realizacja przebiega zgodnie z przyjętym harmonogramem.
30456
85 | Wynajem powierzchni reklamowej | WPR II | 2011 | 2012 | 13468.8 | 12346.4 | 13468.8 | Podpisano umowę na realizację przedsięwzięcia. Realizacja przebiega zgodnie z przyjętym harmonogramem.
12346.4
86 | Wynajem terminala | WSB I | 2010 | 2012 | 7783 | 4364 | 4733 | Podpisano umowę na realizację przedsięwzięcia. Realizacja przebiega zgodnie z przyjętym harmonogramem.
4364
87 | Zabezpieczenie potrzeb podopiecznych | Dom Pomocy Społecznej "Przyjaznych Serc" | 2010 | 2012 | 380949 | 230800 | 239100 | Podpisano umowy na realizację przedsięwzięcia. Realizacja przebiega zgodnie z przyjętym harmonogramem.
176078.31
88 | Zakup posiłków dla potrzebujących | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | 2011 | 2015 | 7225000 | 1520000 | 7225000 | Podpisano umowy na realizację przedsięwzięcia. Realizacja przebiega zgodnie z przyjętym harmonogramem.
1440216
89 | Zakup posiłków regeneracyjnych | Straż Miejska | 2010 | 2012 | 52500 | 49000 | 52500 | Podpisano umowę na realizację przedsięwzięcia. Realizacja przebiega zgodnie z przyjętym harmonogramem.
29124.37
90 | Zakup środków do uzdatniania wody (pływalnie) | Miejski Zespół Obiektów Sportowych | 2010 | 2012 | 121740 | 116840 | 121740 | Podpisano umowę na realizację przedsięwzięcia. Realizacja przebiega zgodnie z przyjętym harmonogramem.
85758.46
91 | Zakup wody pitnej | Ośrodek Adopcyjno – Opiekuńczy | 2010 | 2012 | 4810 | 2400 | 2710 | Podpisano umowę na realizację przedsięwzięcia. Realizacja przebiega zgodnie z przyjętym harmonogramem.
2209.48
92 | Zakup żywności dla zwierząt | Miejski Ogród Zoologiczny | 2010 | 2012 | 1695000 | 812000 | 879000 | Podpisano umowy na realizację przedsięwzięcia. Realizacja przebiega zgodnie z przyjętym harmonogramem.
649903.13
93 | Zakup żywności i wody dla podopiecznych | Ośrodek Opiekuńczo-Wychowawczy | 2010 | 2012 | 304450 | 159500 | 166250 | Podpisano umowy na realizację przedsięwzięcia. Realizacja przebiega zgodnie z przyjętym harmonogramem.
133492.56
94 | Zbieranie i utylizacja zwłok zwierzęcych | WGM III | 2010 | 2012 | 28600 | 13600 | 14600 | Podpisano umowę na realizację przedsięwzięcia. Realizacja przebiega zgodnie z przyjętym harmonogramem.
3421.79