- VI. Program operacyjny dla pola: Edukacja ekologiczna na lata 2004 - 2007

| Lp. | Zadanie | Termin Realizacji | Realizatorzy | Koszt zadania | Opis zadania, termin wykonania, efekty działań i uwagi | Wydatkowane środki |  | Źródła finansowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2004 | 2005 |  |
| 1 | Prowadzenie aktywnych form edukacji ekologicznej młodzieży i dzieci i zwiększenie różnorodności prowadzonych działań | 2004 – 2007 | Urząd Miasta |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Szkoły |  |  |  |  |  |
|  |  |  | RCEE |  | AKTYWNA EDUKACJA STACJONARNA I TERENOWA Celem edukacji ekologicznej stacjonarnej jest z jednej strony wspieranie reformy szkolnictwa, unowocześnianie procesu nauczania, z drugiej strony – pobudzanie aktywności dzieci i młodzieży w celu umożliwiania im realizowania różnorodnych inicjatyw do nich kierowanych. Elementy zadania: I. Prowadzenie zajęć warsztatowych - stacjonarnych i terenowych z dziećmi i młodzieżą. 1/ Zajęcia stacjonarne prowadzone są metodami aktywnymi – w oparciu o zasoby biblioteki i czytelni RCEE. Dotyczą takich zagadnień jak: woda, gleba, powietrze, ekologia zwierząt, obserwacja świata roślin, globalne zagrożenia środowiska, aspekty społeczne i ekonomiczne, rozwój zrównoważony, ekologia, formy ochrony przyrody, tereny chronione w powiecie płockim. Wykorzystanie aktywnych metod nauczania ma trwały wpływ na aktywność młodzieży i dzieci, zwiększając ich zainteresowanie środowiskiem przyrodniczym. Uczestnikami przeważającej części zajęć stacjonarnych są przede wszystkim uczniowie szkół podstawowych (w 50%), pozostali uczestnicy zajęć to dzieci i młodzież reprezentująca przedszkola, gimnazja i licea . 2/ Organizacja warsztatów dla młodzieży z terenu powiatu płockiego, gostynińskiego oraz Miasta Płocka w Grzybowie w terminach: Główny cel warsztatów to pokazanie młodzieży jak tworzy się projekty, gdzie należy kierować wnioski o dofinansowanie, przekazanie poza projektowych metod radzenia sobie z brakiem środków, pomoc w realizacji projektów na rzecz własnego środowiska. | 78,79 | 124,72 | -MiPFOŚiGW -Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie -Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce -Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności w Warszawie -Polska Telefonia Cyfrowa operator sieci ERA i HEYAH -Firma EKO-MAZ -ZUOK w Kobiernikach -Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie |
|  |  |  |  |  | 3/ Miejski konkurs pt: „Segreguj odpady”. Działania edukacyjne polegające na organizacji i przeprowadzeniu konkursu dla szkół podstawowych z terenu Miasta Płocka pod nazwą "Segreguj odpady" oraz edukacja ekologiczna wszystkich dzieci z tych szkół w zakresie selektywnej zbiórki surowców wtórnych. Konkurs został rozpropagowany we wszystkich szkołach podstawowych Miasta Płocka równolegle ze szkoleniami dla uczniów. Oprócz wiedzy nt. odpadów, ocenia konkretne działania młodzieży w tym zakresie w lokalnym środowisku. II. Zakup książek o tematyce ekologicznej – przyrodniczej Zakupione pomoce dydaktyczne znacznie wzbogacą zajęcia warsztatowe, księgozbiór wpłynie na pogłębienie wiedzy specjalistów, nauczycieli i pracowników pracujących metodami programu "KRĄG". III. Plener artystyczny – malarski i fotograficzny. Program pleneru jest tak skonstruowany, aby można było przeprowadzić szereg interesujących zajęć, które swoją tematyką obejmą wiele dziedzin. Założeniem organizatorów pleneru było połączenie warsztatów artystycznych warsztatów z szeroko pojętą edukacją ekologiczną. IV, Program Działaj Lokalnie IV – II edycja Celem zadania jest: • Gruntowne przeszkolenie około 40 uczestników programu w zakresie szeroko pojętej ochrony środowiska. • Organizacja 4 warsztatów, szkoleń z zakresu aktywizowania lokalnych społeczności. |  |  |  |

| Lp. | Zadanie | Termin Realizacji | Realizatorzy | Koszt zadania | Opis zadania, termin wykonania, efekty działań i uwagi | Wydatkowane środki |  | Źródła finansowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2004 | 2005 |  |
|  |  |  |  |  | Tematyka zajęć: 1/ Ochrona środowiska - Energia, odpady, ścieki, przemysł, gospodarka wodna, leśnictwo, prawo ochrony środowiska, kompetencje władz rządowych i samorządowych w zakresie ochrony przyrody i środowiska, dostęp do informacji o środowisku, edukacja przyrodnicza, edukacja ekologiczna, etc. 2/ Edukacja konsumencka - Jak stać się świadomym zielonym konsumentem oraz wywierać świadomie wpływ na rynek i producenta? 3/ Komunikacja społeczna - Jak skutecznie i wiarygodnie nawiązywać kontakt z otoczeniem? Jak przekonywać? Jak argumentować? Jak przygotować własną wypowiedź? Jak rozwiązywać konflikty społeczne? 4/ Tworzenia projektów - pokazanie młodzieży jak tworzy się projekty, gdzie należy kierować wnioski o dofinansowanie, przekazanie pozaprojektowych metod V. Międzyszkolny konkurs projektów pt: „Zrównoważony rozwój – jak praktycznie wprowadzać w życie”. Efektem konkursu będzie stworzenie inicjatyw młodzieżowych, samodzielnie opracowanych i napisanych przez grupy młodzieżowe, z zakresu: edukacji, ochrony środowiska, turystyki. 5/ Konkurs dla szkół uczestniczących w programie „Szkoła – Centrum Poznania i Działania w Środowisku”. |  |  |  |
| 2. | Organizacja szkoleń, warsztatów, seminariów, konferencji poświęconych ochronie środowiska | 2004 - 2007 | Urząd Miasta |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Starostwo powiatowe |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Firmy szkoleniowe |  |  |  |  |  |
|  |  |  | RCEE |  | • Ogólnopolska konferencja „Sięgnij po słońce- wspieranie przedsięwzięć na rzecz wykorzystania energii odnawialnej w środowiskach wiejskich” - • Szkolenia i warsztaty dla młodzieży z terenu powiatu płockiego i gmin ościennych – „ Wokół społecznej przedsiębiorczości” • Konferencja „Sięgnij po słońce” i szkolenia - Krajowe Forum Ekologiczne dla Młodzieży - Ogólnopolskie Forum dla Młodzieży | 74,84 | 47,52 | NFOŚiGW WFOŚiGW w Warszawie UNDP/GEF wpłaty uczestników |
| 3. | Publikacje o stanie środowiska i programie ochrony środowiska | 2004 - 2007 | Urząd Miasta |  | Wydano „Program Ochrony Środowiska dla miasta Płocka” oraz „Plan Gospodarki Odpadami dla Miasta Płocka” | 10,65 |  | MFOŚiGW |
|  |  |  | RCEE |  | • Poradnik dla konstruktora i użytkownika kolektorów słonecznych (2004) - Folder edukacyjny – „Historia małego ziarenka” - Folder przyrodniczy – „Aktywna ochrona ohara” | 10,01 | 18,5 | -NFOŚiGW w Warszawie -MFOŚiGW -WFOŚiGW |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Firmy wydawnicze |  |  |  |  |  |

| Lp. | Zadanie | Termin Realizacji | Realizatorzy | Koszt zadania | Opis zadania, termin wykonania, efekty działań i uwagi | Wydatkowane środki |  | Źródła finansowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2004 | 2005 |  |
| 4 | Organizacja imprez masowych związanych z ochroną środowiska: Dzień Ziemi, Dzień Ochrony Środowiska, Sprzątanie Świata. | 2004 - 2007 | Urząd Miasta |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Szkoły |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Media |  |  |  |  |  |
|  |  |  | RCEE |  | Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Płocku organizuje imprezy ekologiczne, które maja na celu - kształtowanie świadomości ekologicznej społeczeństwa oraz właściwych postaw wobec środowiska, - skupienie uwagi jak największej liczby osób na sprawach związanych ze stanem środowiska naturalnego, - rozwijanie zainteresowań przyrodniczych, - inspirowanie do działań na rzecz ochrony i poprawy stanu środowiska przyrodniczego, - inspirowanie społeczeństwa każdej grupy wiekowej do podejmowania inicjatyw i praktycznych działań na rzecz ochrony i poprawy stanu środowiska. Uczestnicy: dzieci, młodzież, nauczyciele, studenci, rodzice, zakłady pracy, społeczność lokalna itd. 1/ Organizacja międzyszkolnego konkursu na projekt aktywizowania społeczności osiedla na rzecz racjonalnego gospodarowania odpadami w ramach Obchodów Dni Ziemi. Konkurs na projekt organizacji Dnia Ziemi w lokalnych społecznościach ogłaszany od roku 2002 dla szkół i przedszkoli z terenu Płocka. Celem zadania jest sfinansowanie działań mających na celu aktywizację środowisk lokalnych (młodzież szkolna, rodzice, samorząd osiedla, mieszkańcy) oraz synchronizację działań. Projekty działań biorą udział w konkursie. | 15,85 | 15,93 | Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie PFOŚiGW Starostw Powiatowego w Płocku PFOŚiGW Miasta Płocka |
|  |  |  |  |  | 2/ Sprzątanie Świata Corocznie młodzież Płocka włącza się w ogólnopolską akcję Sprzątania Świata. Prowadzone są zajęcia lekcyjne o tematyce odpadowej z dziećmi i młodzieżą. Podczas zajęć poruszany jest najważniejszy temat: jak zapobiegać powstawaniu odpadów. Łącznie w corocznych akcjach bierze udział ponad 20 tys. dzieci i młodzieży, nauczycieli z 91 szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich. W wymienionych czynnościach uczestniczy młodzież - wolontariusze rekrutujący się z płockich szkół. |  |  |  |
| 5. | Promocja działań związanych z ochroną środowiska: współdziałanie władz miasta z mediami, prezentacja pozytywnych przykładów działań podejmowanych na rzecz jego ochrony, itp. | 2004 - 2007 | Urząd Miasta |  |  |  |  |  |
|  |  |  | RCEE |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Media |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe |  |  |  |  |  |
| 6. | Współpraca z ościennymi gminami i powiatami w zakresie edukacji ekologicznej i wzrostu świadomości ekologicznej mieszkańców, szczególnie z powiatem ziemskim płockim | 2004 - 2007 | Urząd Miasta |  | Miasto Płock współpracuje ze Starostwem Powiatowym w Płocku w zakresie rekultywacji jezior |  |  |  |
|  |  |  | RCEE |  | Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Płocku jest koordynatorem działań z zakresu edukacji ekologicznej opartej na społecznościach na terenie kraju realizując od 1994 roku polsko-amerykański program edukacji ekologicznej opartej na społeczności „KRĄG”. Do roku 2004 realizowano program na terenie województw: mazowieckiego, lubelskiego, zachodniopomorskiego, kujawsko-pomorskiego, śląskiego, łódzkiego, dolnośląskiego, pomorskiego, warmińskiego. | 31,18 | 21,98 | WFOŚiGW środki własne RCEE |
| 7. | Uruchomienie tematycznej strony internetowe lub bieżące informowanie na stronach internetowych Urzędu Miasta o stanie środowiska w Płocku i działaniach podejmowanych na rzecz jego ochrony | 2004 - 2007 | Urząd Miasta |  | Na stronach BIP Urzędu Miasta Płocka znajdują się informacje o prowadzonych postępowaniach dot. przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Oddział Ochrony Środowiska prowadzi w formie elektronicznej publicznie dostępne wykazy danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku. |  |  |  |
| 8. | Promocja lokalnych walorów środowiska | 2004 - 2007 | Urząd Miasta |  |  |  |  |  |
|  |  |  | RCEE |  | Aktywna ochrona Ohara w dolinie środkowej Wisły – etap I Cele programu: - Poznanie stanu populacji ohara oraz innych gatunków rzadkich (np.: gągoł tracz nurogęś) w dolinie Środkowej Wisły. - Przeprowadzenie inwentaryzacji przy wykorzystaniu zakupionego sprzętu optycznego i dokumentacja stanowisk lęgowych. - Ograniczenie lub eliminacja czynników negatywnie oddziałujących na stan populacji ohara. - Stworzenie bezpiecznych warunków rozrodu poprzez kopanie nor i instalacje beczek – 30 sztucznych miejsc lęgowych. |  | 24,79 | WFOŚiGW NFOŚiGW Nadleśnictwo Płock |
| 9 | Opracowanie i wdrożenie Zintegrowanego Programu Edukacji Ekologicznej dla Miasta Płocka | 2004 - 2005 | Urząd Miasta |  | Brak takiej potrzeby |  |  |  |
|  |  |  | RCEE |  |  |  |  |  |

W latach 2004-2005 wydatkowano łącznie: 474,76 tys. zł.

Inne zadania dotyczące poprawy stanu środowiska dla pola: Edukacja ekologiczna na lata 2004 – 2007

| L.p | Zadanie | Termin realizacji | Realizatorzy | Opis zadania, osiągnięty efekt ekologiczny | Wydatkowane środki |  |  | Źródła finansowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2004 |  | 2005 |  |
| 1 | Edukacja ekologiczna mieszkańców miasta w zakresie wprowadzanego systemu gospodarki odpadami. | 2004-2011 | RCEE | Organizowanie cyklicznych szkoleń i seminariów dla przedstawicieli zakładów pracy, samorządów lokalnych, innych członków społeczności lokalnych z zakresu prawa ochrony środowiska, skupiając szczególną uwagę na zagadnienie gospodarki odpadami. „Zorganizowana zbiórka odpadów wielkogabarytowych” |  | 17,8 |  |  |
| 2 | Współpraca z organizacjami pozarządowymi działającymi w obszarze ochrony środowiska , w tym Regionalnym Centrum Edukacji Ekologicznej w Płocku | 2004-2005 | PKN ORLEN S.A. | Przekazywanie do biblioteki RCEE egzemplarzy Raportów Rocznych w celu informowania społeczeństwa o wpływie Zakładu na stan środowiska naturalnego Przekazywanie funduszy i uczestniczono w obchodach Dnia Ziemi, a w 2004r. także w "Dniach Historii Płocka, którym poza rozrywką towarzyszyły konferencje i warsztaty naukowo-badawcze. Wykłady adresowane były do wszystkich płocczan jako element znacznie szerszej inicjatywy realizowanej wspólnie przez PKN ORLEN i władze miasta, która przewiduje stworzenie w Płockim Parku Przemysłowo-Technologicznym liczącego się na świecie centrum rozwoju nowoczesnej technologii |  |  |  | PKN ORLEN S.A. |
| 3 | Udział w pracach grupy ekologicznej „Forum dla Płocka”, której celem jest opracowanie środowiskowych elementów strategii rozwoju miasta | 2004-2005 | PKN ORLEN S.A. | W 2004r. podpisano umowę na drugą edycję Funduszu Grantowego dla Płocka, a w roku 2005 powołano fundację o tej nazwie, która ma na celu wspieranie projektów z zakresu podwyższania poziomu wykształcenia mieszkańców Płocka, poziomu bezpieczeństwa publicznego, zachowania dziedzictwa historycznego, poprawy stanu środowiska i podnoszenia świadomości ekologicznej mieszkańców. Fundatorami zostali PKN ORLEN, Urząd Miasta Płocka i Basell Orlen Polyolefins. W ramach współpracy w 2004r. czeki otrzymało 30 organizacji pozarządowych, ktore zaproponowały płocczanom m.in. zajęcia sportowe dla osób niepełnosprawnych, objecie opieką zaniedbywanych dzieci, spotkania z żywą historią, udział w konferencjach, szkoleniach czy koncertach. Ponadto uczestniczono w konferencji dotyczącej „Planu zagospodarowania przestrzennego obszaru PKN ORLEN wraz z terenami przyległymi”, który uwzględniał wspólne przedsięwzięcia miasta i Orlenu, czyli Płockiego Parku Przemysłowo-Technologicznego. |  |  |  | Urząd Miasta PKN ORLEN S.A. Levis |
| 4 | Bieżący nadzór merytoryczny nad elektroniczną wersją „Poradnika ekologicznego pracownika Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A.” | 2004-2005 | PKN ORLEN S.A. | W 2003r. opracowano informator o nowym prawie ekologicznym zawierający podstawową wiedzę z tego zakresu pozwalającą na prowadzenie działalności przedsiębiorstwa w zgodzie z obowiązującymi normami oraz z poszanowaniem zasady minimalizacji oddziaływania prowadzonej działalności na środowisko. Elektroniczna wersje Poradnika podlega na bieżaco aktualizacji i jest dostępna dla każdego pracownika Spółki w wewnętrznej sieci komputerowej, dzięki temu istnieje mozliwość zapoznania się z przepisami ochrony środowiska. Rok 2004 był rokiem znacznych zmian w przepisach prawa ekologicznego ze względu na przystąpienie Polski do Unii Europejskiej.Transponowanie Dyrektyw unijnych spowodowało nowelizację istniejących aktów prawnych w zakresie ochrony środowiska oraz pojawienie się zupełnie nowych jak np. „Ustawy o międzynarodowym obrocie odpadami”. W związku z tym w roku 2004 dwukrotnie aktualizowano „Poradnik Ekologiczny”. W roku 2005 poradnik zaktualizowano w zakresie prezentowanych regulacji prawnych oraz uzupełniono o nowe akty jak: „Ustawa o handlu uprawnieniami do emisji do powietrza gazów cieplarnianych i innych substancji”. |  |  |  | PKN ORLEN S.A. |