Płock, dn. 10.02.2012r.

Informacja z realizacji

„Programu Aktywności Lokalnej dla Miasta Płocka na lata 2008 – 2013”

za rok 2011

„Program Aktywności Lokalnej dla Miasta Płocka na lata 2008 – 2013” został przyjęty Uchwałą Rady Miasta Płocka Nr 345/XXIV/08 z dnia 26 lutego 2008r.

Celem Programu jest zwiększenie aktywności zawodowej i społecznej mieszkańców Miasta Płocka: nieaktywnych zawodowo, opuszczających rodziny zastępcze i placówki opiekuńczo – wychowawcze, osób niepełnosprawnych, którzy są zagrożeni wykluczeniem społecznym, w wieku aktywności zawodowej i którzy jednocześnie korzystają ze świadczeń pomocy społecznej.

Program Aktywności Lokalnej jest niezbędnym dokumentem do realizacji projektów systemowych przez ośrodki pomocy społecznej (w ramach Poddziałania 7.1.1 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej) oraz powiatowe centra pomocy rodzinie (w ramach Poddziałania 7.1.2 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie), Priorytetu VII – Promocja integracji społecznej, Działania 7.1 – Upowszechnianie aktywnej integracji.

Uchwalenie „Programu Aktywności Lokalnej dla Miasta Płocka” stało się podstawą do realizacji przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płocku projektu systemowego „Droga do aktywności” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Głównym celem projektu w roku 2011 było zwiększenie aktywności zawodowej lub społecznej wśród 135 mieszkańców Płocka: 70 osób nieaktywnych zawodowo, 50 osób niepełnosprawnych oraz  15 osób opuszczających rodziny zastępcze i placówki opiekuńczo – wychowawcze – zagrożonych wykluczeniem społecznym, w wieku aktywności zawodowej, korzystających z pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku.

Cele szczegółowe projektu:

- Zwiększenie motywacji do działania i nabycie umiejętności poruszania się na rynku pracy.

- Wzrost kompetencji i umiejętności interpersonalnych oraz wiary we własne siły i możliwości, pomagających w funkcjonowaniu w społeczeństwie.

- Nabycie, podniesienie lub zmiana kwalifikacji zawodowych dostosowanych do aktualnych potrzeb rynku pracy.

- Zwiększenie poziomu aktywności oraz integracji z lokalną społecznością.

- Udzielanie wsparcia osobom i ich rodzinom w przezwyciężaniu trudnej sytuacji życiowej.

Realizacja w roku 2011.

Zadanie 1 – Aktywna integracja.

W okresie kwiecień – maj 2011 roku pracownicy socjalni MOPS w Płocku przeprowadzili rekrutację grupy docelowej do udziału w projekcie. Zawarto 70 kontraktów socjalnych z osobami nieaktywnymi zawodowo, 50 umów z osobami niepełnosprawnymi realizującymi Program Aktywności Lokalnej (PAL) oraz 15 Indywidualnych Programów Usamodzielniania (IPU) z osobami opuszczającymi rodziny zastępcze i placówki opiekuńczo – wychowawcze. Na bieżąco pracownicy prowadzili aktywną pracę poprzez oceny realizacji działań ustalonych w kontraktach socjalnych, oceny działań pracownika podejmowanych z osobą uczestnicząca w PAL oraz IPU, jak również indywidualnych ścieżkach reintegracji.

Podobnie jak w latach poprzednich, kontynuowano współpracę Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku z Miejskim Urzędem Pracy w Płocku w ramach Porozumienia Nr 332/2008 z dnia 16 czerwca 2008r. oraz Aneksu Nr 172/2009 do Porozumienia z dnia 14 maja 2009r.  Po zakończeniu rekrutacji Zespół Zarządzający Projektem przekazał do MUP informację o osobach deklarujących udział w projekcie w ramach kontraktu socjalnego oraz PAL.

W ramach aktywnej integracji uczestnicy projektu skorzystali z niżej wymienionych instrumentów.

Aktywizacja społeczna:

- Treningi umiejętności i kompetencji społecznej – zajęcia grupowe prowadzone przez pedagoga, doradcę zawodowego, których celem było podniesienie kompetencji i umiejętności interpersonalnych, zwiększenie wiary we własne siły i umiejętności, zdobycie umiejętności autoprezentacji. W treningach wzięło udział 42 uczestników projektu.

- Indywidualne spotkania z radcą prawnym – z poradnictwa specjalistycznego skorzystało 95 osób.

- Indywidualne spotkania z pedagogiem – poradnictwo specjalistyczne w zakresie m.in. zdobywania umiejętności racjonalnego dysponowania wolnym czasem, gospodarowania budżetem domowym, umiejętności planowania przyszłości zawodowej i osobistej, nauki budowania celów życiowych, umiejętnego rozwiązywania problemów wychowawczych. Z poradnictwa pedagoga skorzystało 21 osób.

- Indywidualne poradnictwo ze specjalistami od wizerunku (stylista, wizażysta) –  poradnictwo mające na celu podniesienie samooceny, zwiększenie wiedzy na temat kreowania nienagannego wizerunku, nabycie umiejętności autoprezentacji. Z tej formy wsparcia skorzystało 35 uczestników projektu.

- Zajęcia grupowe – warsztaty savoir – vivre – warsztaty dobrego wychowania, w których uczestniczyło 46 osób.

- Asystent osoby niepełnosprawnej – jedna osoba niepełnosprawna miała możliwość pracy z Asystentem osoby niepełnosprawnej w celu zdobycia kompetencji w zakresie pełnienia ról społecznych zgodnie z ogólnie przyjętymi normami społecznymi.

Aktywizacja zawodowa:

- Indywidualne wsparcie doradcy zawodowego – określano predyspozycje zawodowe uczestników, przygotowano Indywidualne Programy Kariery Zawodowej (IPKZ). Ze wsparcia skorzystało 131 uczestników projektu.

Aktywizacja edukacyjna:

- Z 37 różnych kursów/szkoleń skorzystało łącznie 127 uczestników projektu:

- Spawacz TIG (2 osoby);

- Spawacz 311 (1 osoba);

- Kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym (20 osób);

- Sprzedawca-fakturzysta z obsługą kasy fiskalnej (11 osób);

- Magazynier z obsługą komputera (8 osób);

- ABC przedsiębiorczości dla osób zamierzających założyć własną firmę (1 osoba);

- Opiekun ludzi starszych i dzieci (9 osób);

- Barman/kelner (5 osób);

- Modelacja i stylizacja paznokci (18 osób);

- Kosmetyczny ogólny (10 osób);

- Fryzjer (10 osób);

- Wizaż (13 osób);

- Księgowość komputerowa (4 osoby);

- Projektowanie i tworzenie biżuterii artystycznej (sztucznej) – warsztaty (3 osoby);

- Kurs przygotowawczy dla kandydatów na wychowawców placówek wypoczynku dzieci i młodzieży (3 osoby);

- Pracownik administracyjno – biurowy (2 osoby);

- Licencja ochrony i mienia I st z ochroną imprez masowych (4 osoby);

- Masaż klasyczny (4 osoby);

- Operator koparko-ładowarki wszystkie typy klasa 3 (19 osób);

- Kurs kroju i szycia (2 osoby);

- Elektryk (3 osoby);

- Malarz-glazurnik (6 osób);

- Kucharz (3 osoby);

- Kadry, płace ZUS z płatnikiem (4 osoby);

- Kurs komputerowy podstawowy (4 osoby);

- Kurs komputerowy zaawansowany (8 osób);

- Grafika komputerowa (2 osoby);

- Bukieciarz – florysta (14 osób);

- Język angielski podstawowy (7 osób);

- Język angielski zaawansowany (6 osób);

- Język niemiecki podstawow (2 osoby);

- Logistyka (3 osoby);

- Instruktor nauki jazdy kat. B ( 1 osoba);

- Prawo jazdy kat. A (3 osoby);

- Prawo jazdy kat. B (67 osób);

- Prawo jazdy kat. C wraz z uprawnieniami na przewóz rzeczy (7 osób);

- Prawo jazdy kat. C+E (1 osoba).

Aktywizacja zdrowotna:

- Terapia psychologiczna indywidualna – 105 osób wzięło udział w terapii indywidualnej celem diagnozy i pomocy w rozwiązaniu konkretnych problemów osobistych oraz pomocy w wyzwalaniu emocji i właściwych postaw.

- Terapia psychologiczna grupowa – 74 osoby wzięły udział w terapii grupowej celem pokonania barier tkwiących w osobach i ich otoczeniu.

- Rehabilitacja indywidualna – z tej formy wsparcia skorzystały 24 osoby niepełnosprawne.

- Rehabilitacja indywidualna domowa – z tej formy wsparcia skorzystała 1 osoba.

- Wyjazdowy zespół ćwiczeń usprawniających psychoruchowo – zajęcia miały na celu poprawę kondycji psychofizycznej uczestników projektu. Z tej formy wsparcia skorzystało 17 uczestników projektu.

Ze 135 osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie 133 ukończyły projekt zgodnie z zaplanowaną ścieżką.

Zadanie 2 – Praca socjalna.

Wyłoniono grupę 24 pracowników MOPS deklarujących udział w projekcie poprzez upowszechnianie aktywnej integracji i pracy socjalnej w ramach kontraktów socjalnych, IPU i PAL. Na okres 9 miesięcy zatrudniono nowego pracownika socjalnego. Pracownicy zgodnie z założeniami projektu zawarli 70 kontraktów socjalnych z osobami nieaktywnymi zawodowo, 50 umów z osobami niepełnosprawnymi w ramach PAL oraz 15 Indywidualnych Programów Usamodzielniania. Na bieżąco pracownicy MOPS prowadzili aktywną pracę socjalną, wspierającą, motywującą beneficjenta do uczestnictwa w projekcie.

Na okres 9 miesięcy oddelegowano pracownika na stanowisko Doradcy ds. Osób Niepełnosprawnych, który na bieżąco udzielał porad dotyczących między innymi uprawnień i przywilejów dla osób niepełnosprawnych, możliwości korzystania z dofinansowania oraz procedury ubiegania się o orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

Zadanie 3 – Działania o charakterze środowiskowym.

W ramach Programu Aktywności Lokalnej prowadzone były działania o charakterze środowiskowym:

- VIII.2011r. – piknik integracyjno – edukacyjny „Promocja idei rodzicielstwa zastępczego”, w którym uczestniczyli beneficjenci projektu oraz rodziny zastępcze. Zapewniono miejsce na piknik, usługę gastronomiczną, ochronę, opiekę medyczną, oprawę artystyczną wraz z zabawami i konkursami rodzinnymi, za udział w których można było zdobyć nagrody. Ponadto każda dziecko otrzymało słodką paczkę. Zaprojektowano i wydrukowano zaproszenia i plakaty dot. imprezy. Piknik został zorganizowany przy współpracy Zespołu Zarządzającego Projektem z Działem Pomocy Rodzinie i Dziecku.

- IX.2011r. – obchody „Ogólnopolskiego Dnia Solidarności z Osobami Chorymi na Schizofrenię” promujące postawę tolerancji wobec osób chorych. Impreza rozpoczęła się mszą świętą w intencji osób chorych psychicznie, następnie na Placu Starego Rynku odbyło się uroczyste przejście przez symboliczne „Otwarte drzwi” w geście  tolerancji wobec osób chorych na schizofrenię. W radio emitowano spoty promujące w/w obchody, gdzie lekarz psychiatra mówił o schizofrenii. Wręczono zakupione nagrody i dyplomy zwycięzcom konkursu m. in. na plakat „Akceptacja kluczem do pomocy”. Całość monitorował fotograf, który uwiecznił spotkanie i przygotował wystawę zdjęć.  Obchodom towarzyszyły wystawy prac plastycznych oraz innej twórczości osób niepełnosprawnych z zaprzyjaźnionych placówek oraz liczne występy artystyczne, w tym występ zespołu muzycznego. Część piknikowa odbyła się na terenie ogródka MOSiR. Zaprojektowano i wydrukowano zaproszenia, ulotki, plakaty, wynajęto miejsce na spotkanie, usługę gastronomiczną, zapewniono ochronę, opiekę medyczną, oprawę artystyczną, nagłośnienie, zorganizowano transport dla osób niepełnosprawnych w celu przemieszczenia się na część piknikową. Impreza została zorganizowana przy współpracy Zespołu Zarządzającego Projektem ze Środowiskowym Domem Samopomocy Nr 1. Podjęto również współpracę ze Strażą Miejską, która zapewniła bezpieczeństwo uczestnikom imprezy oraz Płockim Ośrodkiem Kultury i Sztuki, który udostępnił na potrzeby imprezy scenę na Starym Rynku. Obchody Dnia Solidarności uatrakcyjniły występy Harcerskiego Zespołu Pieśni i Tańca „Dzieci Płocka” im. Druha Wacława Milke, Zespołu Smyczkowego Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I Stopnia im. Karola Szymanowskiego w Płocku, Chóru Dziecięcego Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I Stopnia im. Karola Szymanowskiego w Płocku.

- IX.2011r. – w ramach imprezy edukacyjno – integracyjnej „Akademia Twórczości Osób Niepełnosprawnych” zorganizowano wystawę twórczości tych osób. Zaprojektowano i wydrukowano plakaty i ulotki. Ponadto nakręcony został reportaż poświęcony twórczości osób niepełnosprawnych. Impreza została zorganizowana przy współpracy Zespołu Zarządzającego Projektem ze Środowiskowym Domem Samopomocy Nr 2.

- XI.2011r. – impreza edukacyjno – integracyjna „Gala Wolontariatu”. Spotkanie miało na celu podniesienie świadomości społecznej na temat działań wolontarystycznych prowadzonych przez MOPS w Płocku oraz pokazanie postaw godnych naśladowania – bezinteresownej pomocy na rzecz tych, którzy jej potrzebują. W spotkaniu uczestniczyli beneficjenci projektu systemowego, ich otoczenie, zaproszeni goście oraz wolontariusze. Gala Wolontariatu została zorganizowana przy współpracy Zespołu Zarządzającego Projektem z Klubem Integracji Społecznej.

- IX, X, XI.2011r. – cykl spotkań o charakterze edukacyjnym „Bądź przedsiębiorczy”, których celem była pomoc  osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym w powrocie do aktywności zawodowej, życiowej. Spotkania zorganizowano przy współpracy Zespołu Zarządzającego Projektem z Klubem Integracji Społecznej. Podczas spotkań w ramach współpracy przedstawiciele płockiej filii Wojewódzkiego Urzędu Pracy, Miejskiego Urzędu Pracy oraz Regionalnego Ośrodka Europejskiego Funduszu Społecznego wygłosili prelekcje dotyczące tworzenia własnej działalności gospodarczej, działalności w zakresie III sektora, pozyskiwania środków finansowych na prowadzenie własnej działalności, promowanie postaw wolontarystycznych.

- X.2011r. – spotkanie edukacyjno-integracyjne „Sceny naiwne”. Celem spotkania była aktywizacja środowiska osób niepełnosprawnych poprzez działania twórcze, stymulujące ich rozwój, przeciwdziałanie społecznej izolacji i marginalizacji ludzi z dysfunkcjami, jak również integracji zdrowych ludzi zaangażowanych w działania na rzecz osób niepełnosprawnych. Impreza została zorganizowana przy współpracy Zespołu Zarządzającego Projektem ze Środowiskowym Domem Samopomocy Nr 2.

- XI.2011r. – spotkanie o charakterze integracyjno – turystycznym dla uczestników projektu i  ich otoczenia. Celem spotkania była integracja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z lokalnym środowiskiem, a także zaproponowanie alternatywnej formy spędzania czasu wolnego.

- XII.2011r. – spotkanie kulturalne dla uczestników projektu. Podziękowano uczestnikom za wytrwałość i pogratulowano nowo zdobytych kwalifikacji, umiejętności oraz życzono im dalszych sukcesów zarówno w życiu zawodowym jak i osobistym.

- W ramach działań o charakterze środowiskowym dla każdego uczestnika projektu oraz otoczenia zakupiono bilety do kina w ramach wyrównywania szans dostępu do usług kulturalnych.

Promocja.

W okresie realizacji projektu zaprojektowano i wydrukowano opatrzone logotypami UE oraz EFS materiały informacyjno – promocyjne (plakaty, ulotki, naklejki) oraz gadżety (długopisy oraz teczki A4 typu biznes) dla uczestników projektu.

Na łamach lokalnych gazet ukazało się 7 płatnych ogłoszeń promujących projekt systemowy „Droga do aktywności”.

W październiku zorganizowano konferencję promującą projekt pt. „Kapitał wielkich możliwości”. Konferencja miała przybliżyć problemy osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz pokazać możliwości wynikające z uczestnictwa tych osób w projektach współfinansowanych  ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Zaprojektowano i wydrukowano zaproszenia, zakupiono materiały konferencyjne. Zgodnie z ustawą PZP została wyłoniona firma, która przygotowała usługę gastronomiczną. W konferencji udział wzięło 120 osób.

Na bieżąco aktualizowano podstronę internetową projektu.

Wszystkie czynności przeprowadzane w ramach promocji były zgodne z Wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach PO KL.

Ewaluacja projektu.

Realizacja projektu przyczyniła się do osiągnięcia rezultatów takich jak:

- Wzrost motywacji do działania.

- Nabycie umiejętności poruszania się po rynku pracy.

- Wzrost kompetencji i umiejętności interpersonalnych oraz wiary we własne siły i możliwości.

- Wzrost poziomu kwalifikacji i umiejętności zawodowych.

- Wzrost poziomu aktywności oraz integracji z lokalną społecznością.

Z uwagi na fakt, iż projekt systemowy realizowany jest od 2008r. w okresie kilku miesięcy po zakończeniu każdej edycji dokonywana jest weryfikacja osób, które podjęły zatrudnienie. Dane z 2010r. wskazują, iż w wyniku udzielonego wsparcia w ramach projektu zatrudnienie podjęło 69 osób (57 osób nieaktywnych zawodowo i 12 osób niepełnosprawnych). Analiza za rok 2011 zostanie przeprowadzona w ciągu kilku kolejnych miesięcy. Z bieżących informacji wynika, iż dotychczas spośród wszystkich uczestników biorących udział w projekcie w roku 2011 bezpośrednio po skorzystaniu ze wsparcia zatrudnienie podjęły 4 osoby (3 osoby nieaktywne zawodowo i 1 osoba niepełnosprawna).

Należy jednak wziąć pod uwagę fakt, iż wszelkie działania podejmowane w ramach projektu ukierunkowane są na pobudzenie jakiejkolwiek aktywności osób – nie tylko zawodowej, ale również społecznej.

Realizacja projektu przyczynia się do poprawy dostępu do pracy osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Zróżnicowanie działań w projekcie jest elementem jego atrakcyjności, a kadra zarządzająca dba o pełne dostosowanie wsparcia do indywidualnych potrzeb uczestników. Każdy klient Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku może skorzystać z dowolnie wybranego kierunku kształcenia lub innego instrumentu aktywnej integracji.

W następnych latach Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płocku będzie kontynuował realizację projektu systemowego. Duża innowacyjność projektu, wielowymiarowość, nowatorski charakter stwarza nadzieję na skuteczną walkę z wykluczeniem społecznym mieszkańców miasta Płocka.

Koszt realizacji projektu w 2011r.: 1 466 510,75 PLN

w tym:

- z EFS: 1 309 216,26 PLN (89,3%)

- wkład własny Gminy Miasta Płock: 157 294,49 PLN (10,7%)